## Hoja 1 (hidden)
Deal | Nombre del negocio,el cliente. | Estado (identificar si esta atrasado) | Desviación de gasto con respecto al P&L | Desviación del avance planificado | Fecha de cierre esperado | Percepción general del cliente | Declarar si hay algun issue con el cliente | Indicar la fecha de entrega próxima con cliente
1299 | Experian F2- Fachada Datapower/Connect 2000 | Desarrollo/Implementación | No aplica | NO FACTURADO | 2024-07-31 | Conforme con gestión lograda a la fecha y trabajando en cierre de los pendientes que condicionan inicio de sprint de construcción. | Cierre de definiciones y actualización de documentación cliente, condiciona actualización de documentación de Diseño e inicio de Construcción. | 2024-05-23
1299 | Experian F2- Modernización Middleware | Discovery/Diseño | No aplica | NO FACTURADO | Por definir | Conforme con gestión lograda a la fecha. Cliente confirmo disponibilidad para las dos primeras sesiones del Discovery (Cap 1 de Fase 2), dada su disponibilidad, logrado el Kick Off. | El cliente señala que su prioridad es cerrar pendientes Fachada Fase 2, dada disponibilidad del equipo de Proyecto Experian. | Por definir
1363 | Pluss Chile | Desarrollo/Implementación | No aplica | No aplica | 2024-08-16 | En revisiones realizadas con el cliente, se han detectado errores de casos de pruebas que no se tenian contemplados dado que son casos mas detallados a nivel de usuario | Se levanta issue y se agenda reunión para el 8/05 | 15/05/2024 Tentativa
1334 | CCLA Proyecto Control de Cambio | Sin asignación | No aplica | No aplica | No aplica | Interesado en propuesta de control de cambio. Propuesta no confirmada por el equipo comercial | Ninguno
1528 | LATAM Arquitecto Apigee X | Pausado | No aplica | No aplica |  | No genera valor la propuesta de horas de arquitectura de la manera planteada | Cambio de estrategia en Latam, se espera por equipo comercial plantee al cliente.
1291 | KOMATSU - Sistema de Gestión de Eventos | Desarrollo/Implementación | UF 1,489.65 | En tiempo | 2024-05-10 | Conforme con gestión lograda a la fecha. |  | 2024-05-10
1534 | CEN _Carga histórica | Con atraso | No aplica | 3 días de retraso (dependencia cliente) | Por confirmar | Interesado en completar cierre del "H2_Centrales de pasada, Coordinado eólico, Coordinado Solar ,Proveedor eólico ,Proveedor solar, Sistema experto eólico, Sistema experto Solar, Caudales." | Se levanta bloqueante nuevamente a BD de CEN, a espera de respuesta por parte de CEN | Por definir
1592 | CEN _Evolutivo | Sin asignación
1485 | Camanchaca_Discovery-Diseño | Desarrollo/Implementación | No aplica | En tiempo | 2024-05-07 | Conforme. Gestión en curso, dada prioridad y respuesta a los inputs, por parte del cliente. | Por agendas de cliente, fecha de cierre para el 07/05/2024 | 2024-04-30
1197 | Plan vital | Desarrollo/Implementación | No aplica | FACTURADO | 2024-05-31 | Conforme, referencia dejada en "Minuta de "Prodigio - Afp Plan Vital" - Proyecto Plan Vital- Evolutivo - 25-04-2024" |  | 2024-05-31
1321 | BICE Cap 3 | Desarrollo/Implementación | UF 868.86 | 2 meses de retraso por dependencia de cliente | 2024-05-17 | Interesado en finalizar el proyecto
1254 | API Management Evolutivo (BCI Perú) | Desarrollo/Implementación | No aplica | 1 mes de atraso por dependencia de cliente | 2024-04-30 | Interesado en obtener extensión de bolsa de horas evolutivo | Pendiente desarrollo del proyecto (Paso a producción por dependencia cliente) | 2024-05-07
1574 | Abastible_Gestor_de_descuentos | En planificación | No aplica | No aplica
1279 | Camanchaca_Planificación de Producción | Con atraso | UF 1,924.83 |  | 2024-05-31 | Interesado en finalizar de buena manera el proyecto | no conformidad con resultado del módulo optimización | Por definir

## Copia de Hoja 1 (hidden)
Deal | Nombre del negocio,el cliente. | Estado (identificar si esta atrasado) | Desviación de gasto con respecto al P&L | Desviación del avance planificado | Fecha de cierre esperado | Percepción general del cliente | Declarar si hay algun issue con el cliente | Indicar la fecha de entrega próxima con cliente
1299 | Experian F2- Fachada Datapower/Connect 2000 | Desarrollo/Implementación | No aplica | NO FACTURADO | 2024-07-31 | Conforme con gestión lograda a la fecha y trabajando en cierre de los pendientes que condicionan inicio de sprint de construcción. | Cierre de definiciones y actualización de documentación cliente, condiciona actualización de documentación de Diseño e inicio de Construcción. | 2024-05-23
1299 | Experian F2- Modernización Middleware | Discovery/Diseño | No aplica | NO FACTURADO | Por definir | Conforme con gestión lograda a la fecha. Cliente confirmo disponibilidad para las dos primeras sesiones del Discovery (Cap 1 de Fase 2), dada su disponibilidad, logrado el Kick Off. | El cliente señala que su prioridad es cerrar pendientes Fachada Fase 2, dada disponibilidad del equipo de Proyecto Experian. | Por definir
1363 | Pluss Chile | Desarrollo/Implementación | No aplica | No aplica | 2024-08-16 | En revisiones realizadas con el cliente, se han detectado errores de casos de pruebas que no se tenian contemplados dado que son casos mas detallados a nivel de usuario | Se levanta issue y se agenda reunión para el 8/05 | 15/05/2024 Tentativa
1334 | CCLA Proyecto Control de Cambio | Sin asignación | No aplica | No aplica | No aplica | Interesado en propuesta de control de cambio. Propuesta no confirmada por el equipo comercial | Ninguno
1528 | LATAM Arquitecto Apigee X | Pausado | No aplica | No aplica |  | No genera valor la propuesta de horas de arquitectura de la manera planteada | Cambio de estrategia en Latam, se espera por equipo comercial plantee al cliente.
1291 | KOMATSU - Sistema de Gestión de Eventos | Desarrollo/Implementación | UF 1,489.65 | En tiempo | 2024-05-10 | Conforme con gestión lograda a la fecha. |  | 2024-05-10
1534 | CEN _Carga histórica | Con atraso | No aplica | 3 días de retraso (dependencia cliente) | Por confirmar | Interesado en completar cierre del "H2_Centrales de pasada, Coordinado eólico, Coordinado Solar ,Proveedor eólico ,Proveedor solar, Sistema experto eólico, Sistema experto Solar, Caudales." | Se levanta bloqueante nuevamente a BD de CEN, a espera de respuesta por parte de CEN | Por definir
1592 | CEN _Evolutivo | Sin asignación
1485 | Camanchaca_Discovery-Diseño | Desarrollo/Implementación | No aplica | En tiempo | 2024-05-07 | Conforme. Gestión en curso, dada prioridad y respuesta a los inputs, por parte del cliente. | Por agendas de cliente, fecha de cierre para el 07/05/2024 | 2024-04-30
1197 | Plan vital | Desarrollo/Implementación | No aplica | FACTURADO | 2024-05-31 | Conforme, referencia dejada en "Minuta de "Prodigio - Afp Plan Vital" - Proyecto Plan Vital- Evolutivo - 25-04-2024" |  | 2024-05-31
1321 | BICE Cap 3 | Desarrollo/Implementación | UF 868.86 | 2 meses de retraso por dependencia de cliente | 2024-05-17 | Interesado en finalizar el proyecto
1254 | API Management Evolutivo (BCI Perú) | Desarrollo/Implementación | No aplica | 1 mes de atraso por dependencia de cliente | 2024-04-30 | Interesado en obtener extensión de bolsa de horas evolutivo | Pendiente desarrollo del proyecto (Paso a producción por dependencia cliente) | 2024-05-07
1574 | Abastible_Gestor_de_descuentos | En planificación | No aplica | No aplica
1279 | Camanchaca_Planificación de Producción | Con atraso | UF 1,924.83 | NO FACTURADO | 2024-05-31 | Interesado en finalizar de buena manera el proyecto | no conformidad con resultado del módulo optimización | Por definir

## Hoja 2 (hidden)
Pendiente OK Finanzas | En planificación | Desarrollo/Implementación | Entregado al Cliente | Con atraso | Pendiente cliente | Observaciones | Fecha Cierre

## SB (hidden)
ID |  |  |  |  | GOBIERNO |  |  | ESTADO AL DIA |  |  | 2026-08-19 |  |  | FACTURAS
DEAL | CLIENTE | INICIO | FIN | PROYECTO | PO | SPONSOR | AM | ULTIMA FASE APROBADA | FASE EN CURSO | TEMAS A TRATAR CON CLIENTE | PERCEPCIÓN GENERAL DEL CLIENTE | FECHA PRÓXIMA ENTREGA A CLIENTE |  | DESVIACIÓN DE GASTO CON RESPECTO AL P&L | DESVIACIÓN DEL AVANCE PLANIFICADO
1299 | BICE | 2024-05-02 | 2025-07-21 | Modernización Middleware Fase 2 | Aiza Pineda C | Ramón Sulbaran |  | Pendiente |  | #REF! |  | 2024-08-09 | NO FACTURADO | EN PRESUPUESTO | NO FACTURADO
1299 |  |  | Por definir | Experian F2- Modernización Middleware |  |  |  | Discovery/Diseño |  | El cliente señala que su prioridad es cerrar pendientes Fachada Fase 2, dada disponibilidad del equipo de Proyecto Experian. | Conforme con gestión lograda a la fecha. Cliente confirmo disponibilidad para las dos primeras sesiones del Discovery (Cap 1 de Fase 2), dada su disponibilidad, logrado el Kick Off. | Por definir | NO FACTURADO | No aplica | NO FACTURADO
1363 |  |  | 2024-08-16 | Pluss Chile |  |  |  | Desarrollo/Implementación |  |  |  | 15/05/2024 Tentativa |  | No aplica | No aplica
1334 |  |  | No aplica | CCLA Proyecto Control de Cambio |  |  |  | Sin asignación |  | Ninguno | Interesado en propuesta de control de cambio. Propuesta no confirmada por el equipo comercial |  |  | No aplica | No aplica
1528 |  |  |  | LATAM Arquitecto Apigee X |  |  |  | Pausado |  | Cambio de estrategia en Latam, se espera por equipo comercial plantee al cliente. | No genera valor la propuesta de horas de arquitectura de la manera planteada |  |  | No aplica | No aplica
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Desarrollo/Implementación |  |  | Conforme con gestión lograda a la fecha. | 2024-05-10 |  | #REF! | #REF!
1534 |  |  | Por confirmar | CEN _Carga histórica |  |  |  | Con atraso |  | Hito cliente cerrado el 29/04. Confirmada respuesta cliente, se espera confirmación de Arquitecto con la carga, que condiciona sesión de revisión con el cliente. Tentativa 03/05 (planificada inicialmente el 26/04). | Interesado en completar cierre del "H2_Centrales de pasada, Coordinado eólico, Coordinado Solar ,Proveedor eólico ,Proveedor solar, Sistema experto eólico, Sistema experto Solar, Caudales." | Por definir |  | No aplica | 3 días de retraso (dependencia cliente)
1592 |  |  |  | CEN _Evolutivo |  |  |  | Sin asignación
1485 |  |  | 2024-05-07 | Camanchaca_Discovery-Diseño |  |  |  | Desarrollo/Implementación |  | Por agendas de cliente, fecha de cierre para el 07/05/2024 | Conforme. Gestión en curso, dada prioridad y respuesta a los inputs, por parte del cliente. | 2024-04-30 |  | No aplica | En tiempo
1197 |  |  | 2024-05-31 | Plan vital |  |  |  | Desarrollo/Implementación |  |  | Conforme, referencia dejada en "Minuta de "Prodigio - Afp Plan Vital" - Proyecto Plan Vital- Evolutivo - 25-04-2024" | 2024-05-31 | FACTURADO | No aplica | FACTURADO
1321 |  |  | Por Confirmar | BICE Cap 3 |  |  |  | Desarrollo/Implementación |  |  | Interesado en finalizar el proyecto |  |  | No aplica | En tiempo
1254 |  |  | 2024-04-30 | API Management Evolutivo (BCI Perú) |  |  |  | Desarrollo/Implementación |  | Pendiente desarrollo del proyecto (Paso a producción por dependencia cliente) | Interesado en obtener extensión de bolsa de horas evolutivo | 2024-05-07 |  | No aplica | 1 mes de atraso por dependencia de cliente
1574 |  |  |  | Abastible_Gestor_de_descuentos |  |  |  | En planificación | [5 empty] | No aplica | No aplica
1279 |  |  | 2024-05-31 | Camanchaca_Planificación de Producción |  |  |  | Con atraso |  | no conformidad con resultado del módulo optimización | Interesado en finalizar de buena manera el proyecto | Por definir |  | UF 1,924.83 | Atrasado_2 semanas en relación a entrega CC
Formulas:
INICIO = 'Deal 1299_EXPERIAN [PO, row above] Moderniza'!G6
FIN = 'Deal 1299_EXPERIAN [PO, row above] Moderniza'!H6
FECHA PRÓXIMA ENTREGA A CLIENTE = 'Deal 1299_EXPERIAN [PO, row above] Moderniza'!D32

## Artefactos_proyectos
Estado Proyecto | Deal | Proyecto | Cliente | PM | valor_venta_uf | Presupuesto_UF | Utilizado_UF | Utilizado_UF_porc | Presupuesto_HH | Capacity_HH | HH_porc_utilizado | Margen_bruto_nota_venta (UF) | Porcentaje_avance_proyecto | Costo_Proyectado_UF_(segun avance) | Margen_Proyectado UF_(segun avance) | Margen_Proyectado_% (segun avance) | Margen_Target_porc | Capacity U | Planificado_UF | Proyectado_UF | margen_proyectado_segun_capacity | Notas | Otros costos (UF) | Linea_negocio | Orden de Compra | Propuesta | Contrato
CERRADO | Deal1197 | Plan Vital - Desarrollo Evotulivo (Deal1197) | Plan Vital | Felipe A |  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | Operaciones
CERRADO | Deal1574 | Abastible - Plataforma gestor de descuentos abastible (Deal1574) | Abastible | Franklin H | 3300 | 2330 | 7712.816 | 331% |  |  |  | 970 | 98% | 7870.2204 | -4570.2204 | -138.5% | 29.39% | 7712.816 | 0 | 7712.816 | -133.7% | Proyecto Heredado de Eliana Moyano, lo recibio durante la etapa de garantia |  | Delivery
CERRADO | Deal1695 | BCI_Chile_Migración de APIS de Apigee a Azure APIM (Deal1695) | Banco BCI | Jesus B | 1850 | 1425 | 1544.1616 | 108.4% |  |  | #DIV/0! | 425 | 100% | 1544.1616 | 305.8384 | 16.53% | 22.97% | 1544.1616 | 0 | 1544.1616 | 16.53% |  |  | Delivery
CERRADO | Deal1618 | Plan Vital - Refactorización (Deal1618) | Plan Vital | Felipe A | 1563 | 1479 | 2406.536 | 162.7% |  |  | #DIV/0! | 84 | 100% | 2406.536 | -843.536 | -53.97% | 5.374% | 2406.536 | 0 | 2406.536 | -53.97% |  |  | Delivery
CERRADO | Deal1668 | Caja Los Andes - Modernización de servicios y APIs Canonicas (Deal1668) | CCLA | Jesus B | 4289 | 1944 | 1902.91 | 97.89% |  |  | #DIV/0! | 2345 | 100% | 1902.91 | 2386.09 | 55.63% | 54.67% | 1902.91 | 0 | 1902.91 | 55.63% |  |  | Delivery
CERRADO | Deal1742-01 | Claro Ecuador - Assessment de Apigee (Deal1742) | Claro Ecuador | Angel G | 1349 | 742 | 347.88 | 46.88% |  |  | #DIV/0! | 607 | 100% | 347.88 | 1001.12 | 74.21% | 45% | 347.88 | 0 | 347.88 | 74.21% |  |  | Delivery
CERRADO | Deal1716 | Abastible - Servicio mensual de continuidad (Deal1716) | Abastible | Franklin H | 2200 | 2200 | 2010.918 | 91.41% |  |  | #DIV/0! | 0 | 50% | 4021.836 | -1821.836 | -82.81% | 0% | 2010.918 | 0 | 2010.918 | 8.595% |  |  | Delivery
CERRADO | Deal1700 | CCLA - Modernización de PHS (Deal1700) | CCLA | Jesus B | 1835 | 1054 | 981.736 | 93.14% | 1692 |  | 0% | 781 | 100% | 981.736 | 853.264 | 46.5% | 42.56% | 981.736 | 0 | 981.736 | 46.5% |  |  | Delivery
CERRADO | Deal1706 | Camanchaca - Control de Cambios Plataforma de planificación de la producción (Deal1706) | Camanchaca | Franklin H | 1778 | 1035 | 1683.22 | 162.6% |  |  | #DIV/0! | 743 | 100% | 1683.22 | 94.78 | 5.331% | 41.79% | 1683.22 | 0 | 1683.22 | 5.331% |  |  | Delivery
CERRADO | Deal1656 | Plan Vital - MAC (Deal1656) | Plan Vital | Felipe A | 1492 | 1351 | 3945.224 | 292% |  |  | #DIV/0! | 141 | 100% | 3945.224 | -2453.224 | -164.4% | 9.45% | 3945.224 | 0 | 3945.224 | -164.4% |  |  | Delivery
CERRADO | Deal1299 | Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | Experian | Franklin H | 13290 | 10315.6 | 7185.4552 | 65% |  |  | #DIV/0! | 2974.4 | 65% | 11054.5465 | 2235.4535 | 16.82% | 22.38% | 7185.4552 | 0 | 7185.4552 | 45.93% | Proyecto Heredado de Aiza Pineda, lo recibio durante la etapa de garantia |  | Delivery
CERRADO | Deal1995 | Coopeuch - Assessment DevSecOps (Deal1995) | Coopeuch | Franklin H | 446 | 280 | 259.22 | 92.58% | 360 |  | 0% | 166 | 100% | 259.22 | 186.78 | 41.88% | 37.22% | 259.22 | 0 | 259.22 | 41.88% |  |  | Delivery
CERRADO | Deal1675 | Plan Vital - Host to Host (Deal1675) | Plan Vital | Franklin H | 2024 | 1855 | 3336.416 | 179.9% |  |  | #DIV/0! | 169 | 58% | 5752.4414 | -3728.4414 | -184.2% | 8.35% | 3336.416 | 0 | 3336.416 | -64.84% |  |  | Delivery
CERRADO | Deal1291 | Komatsu - Tracking Plan (Deal 1291) | Komatsu | Angel G | 1810 | 1375 | 5232.36 | 380.5% |  |  | #DIV/0! | 435 | 95% | 5507.7474 | -3697.7474 | -204.3% | 24.03% | 5232.36 | 0 | 5232.36 | -189.1% | Proyecto en refactorización |  | Delivery
CERRADO | Deal1196 | Plan Vital - Digital Operation (Deal1196) | Plan Vital | Felipe A | 1260 | 1 | 57.2 | 5720% |  |  | #DIV/0! | 1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.92% | 57.2 | 0 | 57.2 | 95.46% |  |  | Operaciones
CERRADO | Deal1685 | Experian - Categorizador Trusso (Deal1685) | Experian | Franklin H | 2945 | 2019 | 2390.296 | 118.4% |  |  | #DIV/0! | 926 | 98% | 2439.0776 | 505.9224 | 17.18% | 31.44% | 2390.296 | 0 | 2390.296 | 18.84% |  |  | Delivery
CERRADO | Deal1991 | BICE - Proyecto White Label persona Juridica (Deal1991) | Banco BICE | Angel G | 4375 | 2998 | 3536.74 | 118% | 2780.8 |  | 0% | 1377 | 100% | 3536.74 | 838.26 | 19.16% | 31.47% | 3238.24 | 0 | 3536.74 | 19.16% | 13-08-2025 - Se cargaron los costos de los Equipos y envios - Se cargaron los costos del servicio de QA externo (primeros 2 semanas) | 298.5 | Delivery
CERRADO | Deal2071 | BICE - Proyecto White Label Fase 2 (Deal2071) | Banco BICE | Angel G | 3000 | 1935 | 2462.676 | 127.3% | 3760 |  | 0% | 1065 | 88% | 2798.4955 | 201.5045 | 6.717% | 35.5% | 2462.676 | 0 | 2462.676 | 17.91% | 13-08-2025 - Se cargaron los costos de los Equipos y envios |  | Delivery
CERRADO | Deal1299CC | Experian - CC Modernización Middleware Fase 2 | Experian | Solange R | 2682 | 1609.2 | 3045.684 | 189.3% |  |  | #DIV/0! | 1072.8 | 75% | 4060.912 | -1378.912 | -51.41% | 40% | 3045.684 | 0 | 3045.684 | -13.56% | Proyecto Heredado de Aiza Pineda, lo recibio durante la etapa de garantia |  | Delivery
CERRADO | Deal1742 | Soporte Claro Ecuador (Deal1742) | Claro Ecuador | Felipe A | 3672.6804 | 1 | 269.088 | 26909% |  |  | #DIV/0! | 3671.6804 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.97% | 269.088 | 0 | 269.088 | 92.67% |  |  | Operaciones
CERRADO | Deal2068 | BICE - Oracle Payments (Deal2068) | Banco BICE | Angel G | 4906 | 3017 | 3623.68 | 120.1% | 3528 |  | 0% | 1889 | 100% | 3623.68 | 1282.32 | 26.14% | 38.5% | 3261.9 | 0 | 3623.68 | 26.14% | 13-08-2025 - Se cargaron los costos de los Equipos y envios | 361.78 | Delivery
CERRADO | Deal1675-1 | Plan Vital - H2H Control de Cambio (Deal1675) | Plan Vital | Solange R | 1908 | 1485 | 1517.64 | 102.2% | 2011 |  | 0% | 423 | 100% | 1517.64 | 390.36 | 20.46% | 22.17% | 1517.64 | 0 | 1517.64 | 20.46% |  |  | Delivery
CERRADO | Deal2099 | CCLA - Implementación Ley Fintec Fase 1 (Deal2099) | TAPP | Franklin H | 1130 | 738.5 | 397.836 | 53.87% | 1671 |  | 0% | 391.5 | 100% | 397.836 | 732.164 | 64.79% | 34.65% | 397.836 | 0 | 397.836 | 64.79% | 20/11/2025 posible postegación de la fase I:; Cambio de alcance en proceso, Se entrega el 28/11/2025 Documento de arquitectura cerrando la fase de Discovery |  | Delivery
CERRADO | Deal1996 | Ruta Pass - Plan Modernización TI (Deal1996) | Ruta Pass | Franklin H | 1200 | 571 | 865.408 | 151.6% | 880 |  | 0% | 629 | 100% | 865.408 | 334.592 | 27.88% | 52.42% | 865.408 | 0 | 865.408 | 27.88% | 27/11/2025 Estamos en l aetap de cierre de SoW - Se inicio la etapa de cierre de proyectos |  | Delivery
CERRADO | Deal4564 | Plan Vital - Reactivación Bco Santander (Deal4564) | Plan Vital | Solange R | 264 | 145 | 76.24 | 52.58% | 225 |  | 0% | 119 | 100% | 76.24 | 187.76 | 71.12% | 45.08% | 76.24 | 0 | 76.24 | 71.12% |  |  | Delivery
CERRADO | Innovacion y Desarrollo productos | Innovación SFA (Iniciativa Interna) | Prodigio | Franklin H | 4570 | 4570 | 5966.042 | 130.5% | 880 |  | 0% | 0 | 100% | 5966.042 | -1396.042 | -30.55% | 0% | 5966.042 | 0 | 5966.042 | -30.55% |  |  | Delivery
EN PAUSA | Deal1363 | Pluss Chile - Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes (Deal 1363) | Plus&Eme | Definir | 10120 | 6455.6 | 14589.6984 | 226% |  |  | #DIV/0! | 3664.4 | 100% | 14589.6984 | -4469.6984 | -44.17% | 36.21% | 14589.6984 | 0 | 14589.6984 | -44.17% |  |  | Delivery
CERRADO | Deal4722 | WOM Chile - PoC Apigee (Deal4722) | WOM | Solange R | 167.9 | 80 | 98.82 | 123.5% | 116 |  | 0% | 87.9 | 100% | 98.82 | 69.08 | 41.14% | 52.35% | 98.82 | 0 | 98.82 | 41.14% |  |  | Delivery
EN EJECUCION | Soporte | CEN - Soporte Portal de Pronósticos (Deal1102) | CEN | Aiza P | 6960 | 4500 | 2193.592 | 48.75% |  |  | #DIV/0! | 2460 | 50% | 4387.184 | 2572.816 | 36.97% | 35.34% | 2193.592 | 39.2 | 2232.792 | 67.92% |  |  | Operaciones
EN EJECUCION | Deal1934 | Tanner - Framework SFA (Deal1934) | Tanner | Eduardo M | 8200 | 2050 | 2113.572 | 103.1% | 880 |  | 0% | 6150 | 46% | 4594.7217 | 3605.2783 | 43.97% | 75% | 2113.572 | 508.04 | 2621.612 | 68.03% |  |  | Delivery
EN EJECUCION | Deal2397 | Claro Ecuador - Renovación Soporte Apigee (Deal2397) | Claro Ecuador | Solange R | 3558 | 1832 | 174.856 | 9.545% | 2276 |  | 0% | 1726 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 48.51% | 174.856 | 1.6 | 176.456 | 95.04% |  |  | Operaciones
EN EJECUCION | Deal4532 | MaxAgro - Assessment ERP (Deal4532) | MaxAgro | Eduardo M | 552 | 315 | 401.0686 | 127.3% | 271 |  | 0% | 237 | 100% | 401.0686 | 150.9314 | 27.34% | 42.93% | 377.3256 | 0 | 401.0686 | 27.34% |  | 23.743 | Delivery
EN EJECUCION | Deal4622 | CCLA - Recaudacion Confidencial (Deal4622) | CCLA | Solange R | 900 | 598 | 81.18 | 13.58% | 656 |  | 0% | 302 | 95% | 85.4526 | 814.5474 | 90.51% | 33.56% | 81.18 | 0 | 81.18 | 90.98% |  |  | Delivery
EN EJECUCION | INT-2026-001 | Plataforma Agentica | Prodigio | Solange R |  | 1440 | 1827.688 | 126.9% | 1600 |  | 0% | -1440 | 50% | 3655.376 | -3655.376 | #DIV/0! |  | 1827.688 | 0 | 1827.688 | #DIV/0! |  |  | Delivery
EN EJECUCION | INT-2026-002 | Nexos SFA | Prodigio | Eduardo M |  |  | 245.772 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 245.772 | 147.64 | 393.412 | #DIV/0! |  |  | Delivery
EN EJECUCION | INT-2026-003 | Producto Apigee | Prodigio | Aiza P | 10 | 10 | 62.74 | 627.4% | 13 |  | 0% | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 62.74 | 0 | 62.74 | -527.4% |  |  | Delivery
EN EJECUCION | Deal4529 | Consalud - Habilitación y Adopción de Apigee X (Deal4529) | Consalud | Aiza P | 1100 | 580 | 41.84 | 7.214% | 756 |  | 0% | 520 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 47.27% | 41.84 | 0 | 41.84 | 96.2% |  |  | Delivery
EN EJECUCION | Deal2383 | Camanchaca - Soporte y Evolutivos (Deal2383) | Camanchaca | Aiza P | 564 | 345 | 425.376 | 123.3% | 480 |  | 0% | 219 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 38.83% | 425.376 | 24.16 | 449.536 | 20.3%
EN EJECUCION | Tiex | Tiex - B2brk | Tiex | Solange R | 720 | 504 | 0 | 0% | 500 |  | 0% | 216 | 50% | 0 | 720 | 100% | 30% | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | Delivery
EN EJECUCION | Deal4728 | CCLA - MVP (Deal4728) | CCLA | Solange R | 6533.3333 | 2255 | 226.34 | 10.04% | 2540 |  | 0% | 4278.3333 | 20% | 1131.7 | 5401.6333 | 82.68% | 65.48% | 226.34 | 118.24 | 344.58 | 94.73% |  |  | Delivery
EN EJECUCION | Deal4662 | BICE - Developer Portal (Deal4662) | Banco BICE |  | 1980 | 1193 | 0 | 0% | 1168 |  | 0% | 787 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 39.75% | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | Delivery
EN EJECUCION | Deal2207 | Vida Camara - Implementacion APIGEE (Deal2207) | Vida Camara | Aiza P | 397 | 218 | 0 | 0% | 288 |  | 0% | 179 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 45.09% | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | Delivery
EN EJECUCION | Deal4669 | Banco BCI - Nexos SFA (Deal4669) | Banco BCI |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | Delivery

## Artefactos_facturacion
Estado Proyecto | PO / PM | Deal | Proyecto | Hito de Facturación | Fecha planificada (Compromiso segun plan kickoff) | Año fecha de Entrega (valor calculado, no completar) | Fecha de Entrega (fecha de aprobacion de la entrega por parte del cliente) | Fecha de Factura (real) lo completa finanzas | MONTO ( lo completa finanzas) | TIPO DE MONEDA | EN_USD (valor calculado, no completar) | Comentarios | Estado Facturacion (valor calculado, no completar) | Estado Entrega Hito (valor calculado, no completar) | CAUSA ATRASO (valor calculado, no completar) | Desfase Dias factura(valor calculado, no completar) | Desfase Dias entrega(valor calculado, no completar) | Desfase Glosa(valor calculado, no completar) | Linea_de_negocio | TC
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1047 | SINACOFI EXPERIAN: Refactorización/reconstrucción de Servicios *.NET (Deal 1047) | HF4 _ Garantía Fiel cumplimiento hasta el cierre del proyecto (5.500) | 2023-12-28 | 2024 | 2024-05-31 | 2024-02-06 | 5500 | USD | 5500 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 40 | 155 | Mas de 15d | Delivery | USD | 980
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1047 | SINACOFI EXPERIAN: Refactorización/reconstrucción de Servicios *.NET (Deal 1047) | Acompañamiento a 4 meses (20.000) | 2023-12-28 | 2024 | 2024-05-31 | 2024-02-06 | 20000 | USD | 20000 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 40 | 155 | Mas de 15d | Delivery | UF | 39000
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1299 | Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | Refactorizacion de servicios | 2024-04-19 | 2024 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 1810 | UF | 72030.6122 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | -32 | -32 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1299 | Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | PI_Contra Orden de compra (20%) | 2024-04-19 | 2024 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2658 | UF | 105777.551 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | -29 | -29 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1299 | Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | HF1_Cap1:Levantamiento en detalle de Bases de Datos on-prem, Store Procedure, Servicios en Bus y Dp. Catálogo y revisión de código fuente (20%) | 2024-08-14 | 2024 | 2024-07-05 | 2024-03-21 | 2658 | UF | 105777.551 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | -146 | -40 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1299 | Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | HF2_ Cap1: Entrega de diseño de Arquitectura de Solución y técnica (AWS) para Modernización Middleware (20%) | 2024-08-14 | 2024 | 2024-12-27 | 2024-03-21 | 2658 | UF | 105777.551 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 1 | -146 | 135 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1299 | Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | HF3_Cap1: Entrega de ambientes Pre-Productivos (Dev, QA y Testing) (IaC) - (11%) | 2024-08-14 | 1899 |  | 2024-03-21 | 1461.9 | UF | 58177.6531 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 1 | -146 | 735 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1299 | Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | HF4_Cap1: Entrega de ambientes productivo (IaC) - (3%) | 2024-08-14 | 1899 |  | 2024-03-21 | 398.7 | UF | 15866.6326 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 1 | -146 | 735 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1299 | Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | HF5_Cap3: Wave 1 - Cierre de sprint (1, 2, 3) - (3%) | 2024-08-14 | 1899 |  | 2024-03-21 | 398.7 | UF | 15866.6326 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 1 | -146 | 735 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1299 | Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | HF6_Cap3: Wave 2 - Cierre de sprint (1, 2, 3) - (3%) | 2024-08-14 | 1899 |  | 2024-03-21 | 398.7 | UF | 15866.6326 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 1 | -146 | 735 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1299 | Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | HF7_Cap3: Wave 3 - Cierre de sprint (1, 2, 3) - (10%) | 2024-08-14 | 1899 |  | 2024-03-21 | 1329 | UF | 52888.7755 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 1 | -146 | 735 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1299 | Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | HF8_Transfer Skills y Toma de Control (10 %) | 2024-08-14 | 1899 |  | 2024-03-21 | 1329 | UF | 52888.7755 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 1 | -146 | 735 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1299 | Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | HF9_Diferencia por TC 21-03-2024 | 2024-08-14 | 1899 |  | 2025-03-26 | 2015 | UF | 80188.7755 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 224 | 735 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1321 | BANCO BICE - Implementación Plataforma para Integración nuevo Core Bancario _ Capitulo 1 (Deal 1321) | HF1_ Planificación | 2023-07-01 | 1899 |  | 2023-09-11 | 831 | UF | 33070.4082 | F301, OC: 4500006815, HES: 1000006938 | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 72 | 1145 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1321 | BANCO BICE - Implementación Plataforma para Integración nuevo Core Bancario _ Capitulo 1 (Deal 1321) | HF2_Discovery (H2),Diseño de Arquitectura Online | 2023-07-28 | 1899 |  | 2023-09-11 | 554 | UF | 22046.9388 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 45 | 1118 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1321 | BANCO BICE - Implementación Plataforma para Integración nuevo Core Bancario _ Capitulo 1 (Deal 1321) | HF3_ Habilitación Arq. Online -Cloud foundation | 2023-08-11 | 1899 |  | 2023-09-11 | 831 | UF | 33070.4082 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 31 | 1104 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1321 | BANCO BICE - Implementación Plataforma para Integración nuevo Core Bancario _ Capitulo 1 (Deal 1321) | HF4_Habilitación Arq. Online -BaseApplicationDep | 2023-09-05 | 1899 |  | 2023-09-14 | 554 | UF | 22046.9388 | F306, OC: 4500006815, HES : 1000007018 | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 9 | 1079 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1321 | BANCO BICE - Implementación Plataforma para Integración nuevo Core Bancario _ Capitulo 1 (Deal 1321) | HF5_Arquitectura Online - Application HA & Full | 2023-09-21 | 1899 |  | 2023-09-26 | 554 | UF | 22046.9388 | F306, OC: 4500006815, HES : 1000007018 | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 5 | 1063 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1321 | BANCO BICE - Implementación Plataforma para Integración nuevo Core Bancario _ Capitulo 1 (Deal 1321) | HF6_Habilitación Arq. Online-Sprint Platform Failover & CI | 2023-10-05 | 1899 |  | 2023-10-17 | 554 | UF | 22046.9388 | F319, OC: 4500006815, HES 1000007368 | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 12 | 1049 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1321 | BANCO BICE - Implementación Plataforma para Integración nuevo Core Bancario _ Capitulo 1 (Deal 1321) | HF7_Diseño de Arquitectura de Datos y Habilitación Arq.Datos | 2023-11-28 | 1899 |  | 2023-12-04 | 554 | UF | 22046.9388 | F343, OC: 4500006815, HES 1000008061 | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 6 | 995 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1321 | BANCO BICE - Implementación Plataforma para Integración nuevo Core Bancario _ Capitulo 1 (Deal 1321) | HF8_Etapa toma de control y transfer skill | 2024-01-15 | 1899 |  | 2024-01-22 | 554 | UF | 22046.9388 | F343, OC: 4500006815, HES 1000008061 | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 7 | 947 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1321 | BANCO BICE - Implementación Plataforma para Integración nuevo Core Bancario _ Capitulo 1 (Deal 1321) | HF9_Marcha Blanca y Garantía Post Venta | 2024-02-20 | 1899 |  | 2024-03-01 | 554 | UF | 22046.9388 | 01/03: se recibio aprobación y referencia a HES del HF9, por parte del cliente. 27/02: se solicito al cliente aprobación al hito de facturación, dado el cumplimiento de las gestiones de equipo Prodigio, en atención a la Marcha Blanca y Garantía Post Venta, a la fecha se ha reiterado está comunicación desde el 20/02, sin respuesta. | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 10 | 911 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1548 | Deal1548 - Control de cambio BANCO BICE_Capítulo 1 (Deal 1321)_HF 1 - Pipeline | HF 1 - Pipeline | 2024-02-29 | 2024 | 2024-04-25 | 2024-06-12 | 145 | UF | 5770.4082 | 29/04: El 25/04 dada aprobación de cliente y confirmación de cierre se pidió confirmar las gestiones asociadas a la facturación. El 8/03, confirmada aceptación del cliente por parte de Comercial, se pidio incluir en el Cost Tracker referencia a esté presupuesto. | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 104 | 56 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1546 | Deal1546 - Plan Vital - Desarrollo Evotulivo | HF 1 - Desarrollo de mejoras en servicio certificado pensionado | 2024-05-22 | 1899 |  | 2024-05-22 | 52.5 | UF | 2089.2857 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 1 | 0 | 819 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Leidy Bernal | Deal1485 | Camanchaca- Discovery & Diseño Plataforma Digital Farming (Deal 1485) | HF1 - 30% - Kickoff/Planificación general del proyecto | 2024-02-02 | 2024 | 2024-01-26 | 2024-02-27 | 238.5 | UF | 9491.3265 | F382 del 27-02-2024 OC 4500633352 del 30-01-2024 HES 1000706709 del 27-02-2024 | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 25 | -7 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Leidy Bernal | Deal1485 | Camanchaca- Discovery & Diseño Plataforma Digital Farming (Deal 1485) | HF2 - 40% - Discovery/Expectativas | 2024-03-01 | 2023 | 2023-02-28 | 2024-03-15 | 318 | UF | 12655.102 | F395 del 15-03-2024 OC 4500633352 del 30-01-2024 HES 1000712652 del 15-03-2024 | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 14 | -367 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Leidy Bernal | Deal1485 | Camanchaca- Discovery & Diseño Plataforma Digital Farming (Deal 1485) | HF3 - 30% - Diseño/Roadmap | 2024-05-07 | 2024 | 2024-04-30 | 2024-05-22 | 238.5 | UF | 9491.3265 | F417 del 22-05-2024 OC 4500633352 del 30-01-2024 HES 1000734301 del 22-05-2024 | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 15 | -7 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Eliana Moyano | Deal1291 | Komatsu- Sistema de Gestión de Eventos (Deal 1291) | HF1 - 70% - Contra entrega de Orden de compra, incluye: [H0] Planiﬁcación [H1] Discovery y Diseño [H2] Entrega Fase 1 [H3] Entrega Fase 2 [H4] Entrega Parcial Fase 3 | 2023-12-08 | 1899 |  | 2023-12-20 | 1267 | UF | 50421.4286 | F361 del 20-12-2023 OC 4506342301 del 05-12-2023 HES 1001213753 del 15-12-2023 | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 12 | 985 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Eliana Moyano | Deal1291 | Komatsu- Sistema de Gestión de Eventos (Deal 1291) | HF2 - 30% - [H5] Entrega Final Fase 3 | 2024-05-17 | 1899 |  | 2024-06-05 | 543 | UF | 21609.1837 | F429 del 05-06-2024 OC 4506342301 del 05-12-2023 HES 1001257302 del 05-06-2024 | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 19 | 824 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Valerie Oyanadel | Deal1279 | Camanchaca - Planificación de la producción (Deal 1279) | HF1 - Planificación general proyecto y Kickoff | 2023-07-14 | 1899 |  | 2023-07-21 | 237 | UF | 9431.6327 | F279 del 21/07/2023 OC 4500571832 del 18-07-2023 HES 1000635741 del 21/07/2023 | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 7 | 1132 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Valerie Oyanadel | Deal1279 | Camanchaca - Planificación de la producción (Deal 1279) | HF2 - Diseño de solución CP | 2023-08-09 | 1899 |  | 2023-09-14 | 355.5 | UF | 14147.449 | F302 del 14-09-2023 OC 4500571832 del 18-07-2023 HES 1000654034 del 14/09/2023 | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 36 | 1106 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Valerie Oyanadel | Deal1279 | Camanchaca - Planificación de la producción (Deal 1279) | HF3 - Diseño solución LP | 2023-08-14 | 1899 |  | 2023-09-14 | 355.5 | UF | 14147.449 | F303 del 14-09-2023 OC 4500571832 del 18-07-2023 HES 1000654036 del 14/09/2023 | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 31 | 1101 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Valerie Oyanadel | Deal1279 | Camanchaca - Planificación de la producción (Deal 1279) | HF4 - Cierres sprint 1 y 2 CP | 2023-09-25 | 1899 |  | 2023-10-31 | 237 | UF | 9431.6327 | F323 del 31-10-2023 OC 4500571832 del 18-07-2023 HES 1000668870 del 31/10/2023 | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 36 | 1059 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Valerie Oyanadel | Deal1279 | Camanchaca - Planificación de la producción (Deal 1279) | HF5 - Cierres sprint 1 y 2 LP | 2023-10-03 | 1899 |  | 2023-12-12 | 474 | UF | 18863.2653 | F361 del 20-12-2023 OC 4506342301 del 05-12-2023 HES 1001213753 del 15-12-2023 | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 70 | 1051 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Elizabeth Morales | Deal1279 | Camanchaca - Planificación de la producción (Deal 1279) | HF6 - Entrega en producción de plataforma CP | 2024-06-26 | 1899 |  | 2024-09-05 | 237 | UF | 9431.6327 | F OC HES | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 71 | 784 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Valerie Oyanadel | Deal1279 | Camanchaca - Planificación de la producción (Deal 1279) | HF7 - Cierres sprint 3 y 4 LP | 2024-05-31 | 2024 | 2024-05-16 | 2024-05-28 | 237 | UF | 9431.6327 | F426 del 28-05-2024 OC 4500571832 del 18-07-2023 HES 1000734473 del 22-05-2024 | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | -3 | -15 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Elizabeth Morales | Deal1279 | Camanchaca - Planificación de la producción (Deal 1279) | HF8 - Entrega en producción plataforma LP | 2024-06-26 | 1899 |  | 2024-10-11 | 237 | UF | 9431.6327 | F OC HES | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 107 | 784 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Valerie Oyanadel | Deal1279 | Camanchaca - Planificación de la producción (Deal 1279) | HF9 - CC | 2024-05-31 | 2024 | 2024-05-16 | 2024-05-22 | 319 | UF | 12694.898 | F418 del 22-05-2024 OC 4500653034 del 14-03-2024 HES 1000734299 del 22-05-2024 | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | -9 | -15 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Valerie Oyanadel | Deal1538 | CCLA - Implementación Environment Pack Apigee X (Deal 1538) | HF1 - Up front /al inicio | 2024-01-29 | 1899 |  | 2024-04-25 | 310 | UF | 12336.7347 | F410 del 25-04-2024 OC 4500180552 del 19-02-2024 HES 1000575848 del 25-04-2024 | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 87 | 933 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Valerie Oyanadel | Deal1538 | CCLA - Implementación Environment Pack Apigee X (Deal 1538) | HF2 - Entrega Fase I | 2024-02-27 | 2024 | 2024-03-05 | 2024-05-28 | 186 | UF | 7402.0408 | F425 del 28-05-2024 OC 4500180552 del 19-02-2024 HES 1000582408 del 28-05-2024 | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 91 | 7 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Eliana Moyano | Deal1538 | CCLA - Implementación Environment Pack Apigee X (Deal 1538) | HF3 - Entrega Fase II | 2024-03-26 | 1899 |  | 2024-08-06 | 62 | UF | 2467.3469 | Se entrega en fecha a cliente en QA, pero solicita modificación. | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 133 | 876 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Eliana Moyano | Deal1538 | CCLA - Implementación Environment Pack Apigee X (Deal 1538) | HF3 - Entrega Fase II | 2024-03-26 | 1899 |  | 2024-10-08 | 62 | UF | 2467.3469 | Se entrega en fecha a cliente en QA, pero solicita modificación. | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 196 | 876 | Mas de 15d | Delivery
EN PAUSA | Diana Garcia | Deal1363 | Pluss Chile - Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes (Deal 1363) | HF0 - KickOff | 2023-06-30 | 1899 |  | 2023-06-16 | 1450 | UF | 57704.0816 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 1 | -14 | 1146 | 15d o Menos | Delivery
EN PAUSA | Diana Garcia | Deal1363 | Pluss Chile - Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes (Deal 1363) | HF1 - Discovery | 2023-06-30 | 1899 |  | 2023-06-16 | 1300 | UF | 51734.6939 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 1 | -14 | 1146 | 15d o Menos | Delivery
EN PAUSA | Diana Garcia | Deal1363 | Pluss Chile - Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes (Deal 1363) | HF2 - Diseño plataforma | 2023-08-18 | 1899 |  | 2023-10-03 | 1300 | UF | 51734.6939 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 46 | 1097 | Mas de 15d | Delivery
EN PAUSA | Diana Garcia | Deal1363 | Pluss Chile - Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes (Deal 1363) | HF3 - Release 1 fase 1 | 2023-09-15 | 1899 |  | 2023-12-15 | 1300 | UF | 51734.6939 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 91 | 1069 | Mas de 15d | Delivery
EN PAUSA | Diana Garcia | Deal1363 | Pluss Chile - Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes (Deal 1363) | HF4 - Release 2 fase 1 | 2025-05-09 | 1899 |  | 2024-01-19 | 1600 | UF | 63673.4694 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 1 | -476 | 467 | 15d o Menos | Delivery
EN PAUSA | Diana Garcia | Deal1363 | Pluss Chile - Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes (Deal 1363) | HF5 - Release 3 fase 2 |  | 1899 |  | 2024-01-19 | 1250 | UF | 49744.898 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 45310 | 46253 | Mas de 15d | Delivery
EN PAUSA | Diana Garcia | Deal1363 | Pluss Chile - Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes (Deal 1363) | HF6 - Release 4 fase 2 |  | 1899 |  |  | 1150 | UF | 45765.3061 | Se realizara reunión con las áreas de gestión y comercial para alinear estrategia de facturación | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 46253 | 46253 | Mas de 15d | Delivery
EN PAUSA | Diana Garcia | Deal1363 | Pluss Chile - Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes (Deal 1363) | HF7 - Release 5 fase 2 |  | 1899 |  |  | 820 | UF | 32632.6531 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 46253 | 46253 | Mas de 15d | Delivery
EN PAUSA | Diana Garcia | Deal1363 | Pluss Chile - Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes (Deal 1363) | HF8 - Release 6 fase 3 |  | 1899 |  |  | 650 | UF | 25867.3469 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 46253 | 46253 | Mas de 15d | Delivery
EN PAUSA | Diana Garcia | Deal1363 | Pluss Chile - Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes (Deal 1363) | HF9 - Release 7 fase 3 HF10 - Doc. final |  | 1899 |  |  | 600 | UF | 23877.551 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 46253 | 46253 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Diana Garcia | Deal1534 | CEN - Migración histórica de pronósticos | H1 - Demanda | 2024-01-04 | 2024 | 2024-01-04 | 2024-01-03 | 100 | UF | 3979.5918 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | -1 | 0 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Diana Garcia | Deal1534 | CEN - Migración histórica de pronósticos | HF2 - Centrales de pasada, Coordinado eólico, Coordinado Solar ,Proveedor eólico ,Proveedor solar, Sistema experto eólico, Sistema experto Solar, Caudales | 2024-05-17 | 2024 | 2024-04-02 | 2024-07-30 | 124.38 | UF | 4949.8163 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 74 | -45 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Elizabeth Morales | Deal1321_Int | BANCO BICE - Implementación Plataforma para Integración nuevo Core Bancario _ Capitulo 3 (Deal 1047) | HF1 - Planificación | 2023-07-11 | 1899 |  | 2023-10-24 | 1532 | UF | 60967.3469 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 105 | 1135 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Elizabeth Morales | Deal1321_Int | BANCO BICE - Implementación Plataforma para Integración nuevo Core Bancario _ Capitulo 3 (Deal 1047) | HF2 - Discovery & Set Up | 2023-10-14 | 1899 |  | 2023-12-11 | 2043 | UF | 81303.0612 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 58 | 1040 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Elizabeth Morales | Deal1321_Int | BANCO BICE - Implementación Plataforma para Integración nuevo Core Bancario _ Capitulo 3 (Deal 1047) | HF3 - Wave 1 - Sprint 1 | 2024-01-23 | 1899 |  | 2024-02-15 | 1021.4 | UF | 40647.551 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 23 | 939 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Elizabeth Morales | Deal1321_Int | BANCO BICE - Implementación Plataforma para Integración nuevo Core Bancario _ Capitulo 3 (Deal 1047) | HF4 Wave 1 - Sprint 2 | 2024-01-23 | 2024 | 2024-02-28 | 2024-04-04 | 1021.4 | UF | 40647.551 | 28-02 Se recibió ok por parte de Cristian Gutierrez | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 72 | 36 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Elizabeth Morales | Deal1321_Int | BANCO BICE - Implementación Plataforma para Integración nuevo Core Bancario _ Capitulo 3 (Deal 1047) | HF5 Wave 2 - Sprint 1 | 2024-02-26 | 2024 | 2024-02-28 | 2024-04-04 | 1021.4 | UF | 40647.551 | 28-02 Se recibió ok por parte de Cristian Gutierrez | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 38 | 2 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Elizabeth Morales | Deal1321_Int | BANCO BICE - Implementación Plataforma para Integración nuevo Core Bancario _ Capitulo 3 (Deal 1047) | HF6 Wave 2 - Sprint 2 | 2024-02-28 | 2024 | 2024-04-23 | 2024-05-07 | 1021.4 | UF | 40647.551 | 23-04 Se recibe ok por parte de Daniel Arancibia | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 69 | 55 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Elizabeth Morales | Deal1321_Int | BANCO BICE - Implementación Plataforma para Integración nuevo Core Bancario _ Capitulo 3 (Deal 1047) | HF7 Wave 3 - Sprint 1 | 2024-04-26 | 2024 | 2024-05-24 | 2024-07-01 | 1021.4 | UF | 40647.551 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 66 | 28 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Elizabeth Morales | Deal1321_Int | BANCO BICE - Implementación Plataforma para Integración nuevo Core Bancario _ Capitulo 3 (Deal 1047) | HF8 Wave 3 - Sprint 2 | 2024-04-26 | 1899 |  | 2024-08-27 | 818 | UF | 32553.0612 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 123 | 845 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Elizabeth Morales | Deal1321_Int | BANCO BICE - Implementación Plataforma para Integración nuevo Core Bancario _ Capitulo 3 (Deal 1047) | HF9 Transfer Skills | 2024-04-30 | 1899 |  | 2024-08-09 | 714.98 | UF | 28453.2857 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 101 | 841 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Elizabeth Morales | Deal1548 | Deal1548 - Control de cambio BANCO BICE_Capítulo 3 (Deal 1321) Aumento capacidad Desarrollo | HF 2 - Aumento capacidad Desarrollo | 2024-06-12 | 1899 |  | 2024-06-12 | 351 | UF | 13968.3674 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 1 | 0 | 798 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Elizabeth Morales | Deal1548 | Deal1548 - Control de cambio BANCO BICE_Capítulo 3 (Deal 1321) | HF 3 - Giro por caja | 2024-06-12 | 1899 |  | 2024-06-24 | 500 | UF | 19897.9592 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 12 | 798 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Valerie Oyanadel | Deal1566 | Plan Vital - Creación de Apis y Mocks | HF1 - Inicio | 2024-02-29 | 1899 |  | 2024-02-29 | 110 | UF | 4377.551 | F383 del 29-02-2024 OC 13892 del 23-02-2024 HES 4248 del 27-02-2024 | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 1 | 0 | 902 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1197 | Plan Vital - Digital Evolution | HF - Diciembre | 2023-12-29 | 1899 |  | 2023-12-12 | 180 | UF | 7163.2653 | F351 del 12-12-2023 OC 2062 del 06-01-2023 HES 3816 del 12-12-2023 | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 1 | -17 | 964 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1197 | Plan Vital - Digital Evolution | HF - Enero | 2024-01-31 | 1899 |  | 2024-03-18 | 180 | UF | 7163.2653 | F397 del 18-03-2024 OC 13621 del 22-12-2023 HES 4383 del 18-03-2024 | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 47 | 931 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1197 | Plan Vital - Digital Evolution | HF - Febrero | 2024-02-29 | 1899 |  | 2024-03-18 | 180 | UF | 7163.2653 | F398 del 18-03-2024 OC 13621 del 22-12-2023 HES 4384 del 18-03-2024 | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 18 | 902 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1197 | Plan Vital - Digital Evolution | HF - Marzo | 2024-03-31 | 1899 |  | 2024-04-29 | 180 | UF | 7163.2653 | 29/04: se recibió correo con participación del Cliente "Facturación PlanVital - Marzo/Abril 2024", para confirmar gestiones de Facturación, se procedió a compartir con equipo de Facturación Prodigio. | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 29 | 871 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1197 | Plan Vital - Digital Evolution | HF - Abril | 2024-04-30 | 2024 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 180 | UF | 7163.2653 | 29/04: se recibió correo con participación del Cliente "Facturación PlanVital - Marzo/Abril 2024", para confirmar gestiones de Facturación, se procedió a compartir con equipo de Facturación Prodigio. | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | -1 | -1 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1197 | Plan Vital - Digital Evolution | HF - Mayo | 2024-05-31 | 2024 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 180 | UF | 7163.2653 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | -1 | 0 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1197 | Plan Vital - Digital Evolution | HF - Junio | 2024-06-30 | 2024 | 2024-06-30 | 2024-06-27 | 180 | UF | 7163.2653 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | -3 | 0 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1197 | Plan Vital - Digital Evolution | HF - Julio | 2024-07-31 | 2024 | 2024-07-30 | 2024-08-28 | 180 | UF | 7163.2653 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 28 | -1 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1197 | Plan Vital - Digital Evolution | HF - Agosto | 2024-08-31 | 2024 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 180 | UF | 7163.2653 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | -3 | -3 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1197 | Plan Vital - Digital Evolution | HF - Septiembre | 2024-09-30 | 2024 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 180 | UF | 7163.2653 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | 0 | -3 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1197 | Plan Vital - Digital Evolution | HF - Octubre | 2024-10-31 | 2024 | 2024-11-12 |  | 180 | UF | 7163.2653 |  | NO FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 657 | 12 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1197 | Plan Vital - Digital Evolution | HF - Noviembre | 2024-11-30 | 2024 | 2024-11-27 |  | 180 | UF | 7163.2653 |  | NO FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 627 | -3 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Eliana Moyano | Deal1574 | Abastible - Plataforma gestor de descuentos abastible | HF1 - 40% - Inicio | 2024-05-24 | 2024 | 2024-05-13 | 2024-05-22 | 1000 | UF | 39795.9184 | F419 del 22-05-2024 OC 4200044960 del 15-05-2024 HES 1004357707 del 22-05-2024 | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | -2 | -11 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Eliana Moyano | Deal1574 | Abastible - Plataforma gestor de descuentos abastible | HF2 - 20% - Fundacionales | 2024-07-22 | 1899 |  | 2024-08-05 | 500 | UF | 19897.9592 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 14 | 758 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Eliana Moyano | Deal1574 | Abastible - Plataforma gestor de descuentos abastible | HF2 - 20% - Fundacionales | 2024-07-22 | 1899 |  | 2024-10-04 | 500 | UF | 19897.9592 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 74 | 758 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Eliana Moyano | Deal1574 | Abastible - Plataforma gestor de descuentos abastible | HF3 - 15% - Paso a producción | 2024-09-11 | 1899 |  | 2024-10-04 | 250 | UF | 9948.9796 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 23 | 707 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Eliana Moyano | Deal1574 | Abastible - Plataforma gestor de descuentos abastible | HF4 - 5% - Al término del soporte | 2025-04-05 | 1899 |  | 2024-10-04 | 250 | UF | 9948.9796 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 1 | -183 | 501 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Zulay Pacheco | Deal1622 | BCI_Perú_ API Managament | Soporte 3meses / Bolsa 100 horas | 2024-05-22 | 2024 | 2024-05-13 | 2024-05-22 | 10000 | USD | 10000 | 13/05. Se recibe la OC | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | 0 | -9 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Diana Garcia | Deal1592 | CEN - Api generación real | HF1 | 2024-06-04 | 2024 | 2024-07-04 | 2024-07-30 | 87.28 | UF | 3473.3878 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 56 | 30 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Jesús Betancourt | Deal1695 | BCI_Chile_Migración de APIS de Apigee a Azure APIM | HF1 - Discovery y diseño: Entrega de backlog de migración del primer sprint | 2024-11-01 | 2024 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 759 | UF | 30205.102 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | -8 | -10 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Jesús Betancourt | Deal1695 | BCI_Chile_Migración de APIS de Apigee a Azure APIM | HF2 - Migración: Término de la migración a Azure APIM | 2024-12-20 | 2024 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 506 | UF | 20136.7347 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | -17 | -17 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Jesús Betancourt | Deal1695 | BCI_Chile_Migración de APIS de Apigee a Azure APIM | HF3 - Migración: Control de cambios APIS nuevas | 2024-12-16 | 2024 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 585 | UF | 23280.6122 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 3 | 3 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Jesús Betancourt | Deal1668 | Caja Los Andes - Modernización de servicios y APIs Canonicas | HF1: Kickoff y Planificación General proyecto | 2024-12-13 | 2024 | 2024-12-13 | 2025-02-19 | 860 | UF | 34224.4898 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 68 | 0 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Jesús Betancourt | Deal1668 | Caja Los Andes - Modernización de servicios y APIs Canonicas | HF2: Cierre de Discovery y Diseño Sprint 1: Entrega de Diseño de las primeras 5 capacidades de negocio | 2025-01-17 | 2025 | 2025-01-17 | 2025-02-19 | 860 | UF | 34224.4898 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 33 | 0 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Jesús Betancourt | Deal1668 | Caja Los Andes - Modernización de servicios y APIs Canonicas | HF3: Cierre de Sprint 2: Entrega de las primeras 10 capacidades de negocio en ambiente de QA. | 2025-02-07 | 2025 | 2025-02-14 | 2025-02-19 | 690 | UF | 27459.1837 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 12 | 7 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Jesús Betancourt | Deal1668 | Caja Los Andes - Modernización de servicios y APIs Canonicas | HF4: Cierre de Sprint 3: Entrega de las últimas 5 capacidades de negocio en ambiente de QA. | 2025-02-28 | 2025 | 2025-03-07 | 2025-03-28 | 690 | UF | 27459.1837 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 28 | 7 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Jesús Betancourt | Deal1668 | Caja Los Andes - Modernización de servicios y APIs Canonicas | HF5: Garantía Post Venta: soporte de las capacidades desplegadas en producción por 4 semanas. | 2025-03-28 | 2025 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | 350 | UF | 13928.5714 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 33 | 21 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1618 | Plan Vital - Refactorización | H1 - Discovery, 1: (Security key Login y clave de acceso) | 2024-11-11 | 2024 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 550 | UF | 21887.7551 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 10 | 10 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1618 | Plan Vital - Refactorización | H2 - Construcción 2 | 2024-12-11 | 2024 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 550 | UF | 21887.7551 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 12 | 12 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1618 | Plan Vital - Refactorización | H3 - Control de cambios / Extensión SP5 / Roll out | 2024-12-27 | 2025 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 391 | UF | 15560.2041 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 33 | 33 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1618 | Plan Vital - Refactorización | Evolutivos Rezago servicio Digital Evolution | 2024-12-27 | 2025 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 72 | UF | 2865.3061 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 33 | 33 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1618 | Plan Vital - Refactorización | Evolutivos Periodo adición (enero 2025) digital Evolution | 2024-12-27 | 2025 | 2025-01-29 | 2025-02-24 | 180 | UF | 7163.2653 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 59 | 33 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Franklin H | Deal1675 | Plan Vital - Host to Host | H1 - Kickoff y Planificación Gen proyecto | 2024-12-02 | 2025 | 2025-02-12 | 2025-02-18 | 500 | UF | 19897.9592 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 78 | 72 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Franklin H | Deal1675 | Plan Vital - Host to Host | H2 - Diseño de Solución (Documento): Incluye diseño de FApis, Servicios, Formatos, Validaciones, Tablas, integraciones, Reportes | 2025-02-11 | 2025 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 500 | UF | 19897.9592 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 51 | 49 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Franklin H | Deal1675 | Plan Vital - Host to Host | H3 - Sprint 1 de Construcción: Capacidades Base de Backend de Pagos, recepción de nóminas, Almacenamiento y validaciones. Incluye Desarrollo y Testing | 2025-03-04 | 2025 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 400 | UF | 15918.3674 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 30 | 28 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Elizabeth Morales | Deal1706 | Camanchaca - Control de Cambios Plataforma de planificación de la producción (DEAL1706) | H1: Enero | 2025-01-31 | 2025 | 2025-01-29 | 2025-02-06 | 889 | UF | 35378.5714 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 6 | -2 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Elizabeth Morales | Deal1706 | Camanchaca - Control de Cambios Plataforma de planificación de la producción (DEAL1706) | H2: Febrero | 2025-02-28 | 2025 | 2025-02-25 | 2025-03-04 | 177.8 | UF | 7075.7143 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 4 | -3 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Elizabeth Morales | Deal1706 | Camanchaca - Control de Cambios Plataforma de planificación de la producción (DEAL1706) | H3: Marzo | 2025-03-31 | 2025 | 2025-03-26 | 2025-04-01 | 177.8 | UF | 7075.7143 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 1 | -5 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Elizabeth Morales | Deal1706 | Camanchaca - Control de Cambios Plataforma de planificación de la producción (DEAL1706) | H4: Abril | 2025-04-30 | 2025 | 2025-04-23 | 2025-05-05 | 177.8 | UF | 7075.7143 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 5 | -7 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Elizabeth Morales | Deal1706 | Camanchaca - Control de Cambios Plataforma de planificación de la producción (DEAL1706) | H5: Mayo | 2025-05-31 | 1899 |  | 2025-06-02 | 177.8 | UF | 7075.7143 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 2 | 445 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Elizabeth Morales | Deal1706 | Camanchaca - Control de Cambios Plataforma de planificación de la producción (DEAL1706) | H6: Junio | 2025-06-30 | 2025 | 2025-07-28 | 2025-09-10 | 177.8 | UF | 7075.7143 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 72 | 28 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1656 | Plan Vital - MAC | H1 - Kickoff y Planificación General | 2024-11-07 | 2024 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 333 | UF | 13252.0408 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 13 | 13 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1656 | Plan Vital - MAC | H2 - (Documento): Diseño de arquitectura de Motor, UX, Proceso de Asignación Manual, Proceso Sync Datos | 2024-11-22 | 2024 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 333 | UF | 13252.0408 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 14 | 14 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1656 | Plan Vital - MAC | H3 - Sprint 1 de Construcción: Sync Datos desde fuentes/Admin/Base Datos y Asignación Manual , Certificación | 2025-02-14 | 2025 | 2025-04-03 | 2025-03-25 | 285 | UF | 11341.8367 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 39 | 48 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1656 | Plan Vital - MAC | H4 - Sprint 3 de Construcción e incluye Sprint 2 y 3 Implementación de proceso asignación Stock Clientes y flujo de clientes. | 2025-03-17 | 2025 | 2025-05-23 | 2025-05-20 | 285 | UF | 11341.8367 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 64 | 67 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1656 | Plan Vital - MAC | H5 - Periodo de Corrección y estabilización | 2025-04-11 | 2025 | 2025-06-18 | 2025-06-17 | 256 | UF | 10187.7551 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 67 | 68 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1656 | Plan Vital - MAC | H6 - Control de cambios | 2025-02-06 | 2025 | 2025-04-01 | 2025-04-24 | 298 | UF | 11859.1837 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 77 | 54 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1656 | Plan Vital - MAC | H7 - Control de cambios | 2025-06-18 | 2025 | 2025-06-01 | 2025-06-18 | 83 | uf | 3303.0612 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | 0 | -17 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Franklin Hernandez | Deal1685 | Experian- Categorizador Trusso | Kickoff y Planificación General proyecto | 2024-11-07 | 2024 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 20000 | USD | 20000 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 5 | 5 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Franklin Hernandez | Deal1685 | Experian- Categorizador Trusso | Entrega de Arquitectura: Entrega de Diseño de Arquitectura a desplegar. | 2024-12-13 | 2025 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 20000 | USD | 20000 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 21 | 21 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Franklin Hernandez | Deal1685 | Experian- Categorizador Trusso | Cierre de Sprint 1: Entrega de arquitectura implementada y habilitadores transversales | 2025-01-21 | 2025 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 20000 | USD | 20000 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 17 | 17 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Franklin Hernandez | Deal1685 | Experian- Categorizador Trusso | Cierre de Sprint 2: Entrega de flujo de salida y procesamiento OUT | 2025-01-10 | 2025 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 20000 | USD | 20000 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 61 | 60 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Franklin Hernandez | Deal1685 | Experian- Categorizador Trusso | Cierre de Sprint 3: Entrega de flujo de salida y procesamiento IN | 2025-01-31 | 2025 | 2025-03-28 | 2025-04-24 | 10000 | USD | 10000 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 83 | 56 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Franklin Hernandez | Deal1685 | Experian- Categorizador Trusso | Paso a Producción - 5% | 2025-03-14 | 1899 |  | 2025-11-28 | 5000 | USD | 5000 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 259 | 523 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Franklin Hernandez | Deal1685 | Experian- Categorizador Trusso | Paso a Producción - 5% | 2025-03-14 | 1899 |  | 2025-12-12 | 5000 | USD | 5000 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 273 | 523 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Jesús Betancourt | Deal1668 | Caja Los Andes - Modernización de servicios y APIs Canonicas | HF6: Control de cambios | 2025-02-15 | 2025 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | 839 | UF | 33388.7755 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 25 | 4 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Franklin Hernandez | Deal1716 | Servicio mensual de continuidad | Servicio Gestor de Descuento Diciembre 2024 | 2024-12-31 | 2024 | 2024-12-31 | 2025-01-21 | 370 | UF | 14724.4898 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 21 | 0 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Franklin Hernandez | Deal1716 | Servicio mensual de continuidad | Servicio Gestor de Descuento Enero 2025 | 2025-01-31 | 2025 | 2025-01-31 | 2025-02-18 | 370 | UF | 14724.4898 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 18 | 0 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Franklin Hernandez | Deal1716 | Servicio mensual de continuidad | Servicio Gestor de Descuento Febrero 2025 | 2025-02-28 | 2025 | 2025-02-28 | 2025-03-12 | 370 | UF | 14724.4898 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 12 | 0 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Franklin Hernandez | Deal1716 | Servicio mensual de continuidad | Servicio Gestor de Descuento Marzo 2025 | 2025-03-31 | 2025 | 2025-03-31 | 2025-04-24 | 370 | UF | 14724.4898 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 24 | 0 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Franklin Hernandez | Deal1716 | Servicio mensual de continuidad | Servicio Gestor de Descuento Abril 2025 | 2025-04-30 | 2025 | 2025-04-30 | 2025-05-20 | 370 | UF | 14724.4898 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 20 | 0 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Franklin Hernandez | Deal1716 | Servicio mensual de continuidad | Servicio Gestor de Descuento Mayo 2025 | 2025-05-31 | 2025 | 2025-05-31 | 2025-06-06 | 370 | UF | 14724.4898 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 6 | 0 | 15d o Menos | Delivery
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Soporte Portal de Pronósticos Sept. 2024 | 2024-09-30 | 2024 | 2024-09-30 | 2024-11-29 | 185 | UF | 7362.2449 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 60 | 0 | Mas de 15d | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Soporte Portal de Pronósticos Oct. 2024 | 2024-10-30 | 2024 | 2024-10-30 | 2024-11-29 | 185 | UF | 7362.2449 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 30 | 0 | Mas de 15d | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Soporte Portal de Pronósticos Nov. 2024 | 2024-11-30 | 2024 | 2024-11-30 | 2024-12-04 | 185 | UF | 7362.2449 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 4 | 0 | 15d o Menos | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Soporte Portal de Pronósticos Dic. 2024 | 2024-12-30 | 2024 | 2024-12-30 | 2025-01-20 | 185 | UF | 7362.2449 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 21 | 0 | Mas de 15d | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Soporte Portal de Pronósticos Ene. 2025 | 2025-01-30 | 2025 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 185 | UF | 7362.2449 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 63 | 63 | Mas de 15d | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Soporte Portal de Pronósticos Feb. 2025 | 2025-02-28 | 2025 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 185 | UF | 7362.2449 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 34 | 34 | Mas de 15d | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Soporte Portal de Pronósticos Mar. 2025 | 2025-03-30 | 2025 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 185 | UF | 7362.2449 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 4 | 4 | 15d o Menos | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Soporte Portal de Pronósticos Abr. 2025 | 2025-04-30 | 2025 | 2025-04-30 | 2025-06-16 | 185 | UF | 7362.2449 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 47 | 0 | Mas de 15d | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Soporte Portal de Pronósticos May. 2025 | 2025-05-30 | 2025 | 2025-05-30 | 2025-07-25 | 185 | UF | 7362.2449 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 56 | 0 | Mas de 15d | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Soporte Portal de Pronósticos Jun. 2025 | 2025-06-30 | 2025 | 2025-06-30 | 2025-07-25 | 185 | UF | 7362.2449 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 25 | 0 | Mas de 15d | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Soporte Portal de Pronósticos Jul. 2025 | 2025-07-30 | 2025 | 2025-07-30 | 2025-09-03 | 185 | UF | 7362.2449 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 35 | 0 | Mas de 15d | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Soporte Portal de Pronósticos Ago. 2025 | 2025-08-30 | 2025 | 2025-08-30 | 2025-09-03 | 185 | UF | 7362.2449 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 4 | 0 | 15d o Menos | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Soporte Portal de Pronósticos Sept. 2025 | 2025-09-30 | 2025 | 2025-09-30 | 2025-11-27 | 185 | UF | 7362.2449 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 58 | 0 | Mas de 15d | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Soporte Portal de Pronósticos Oct. 2025 | 2025-10-31 | 2025 | 2025-10-31 | 2025-11-27 | 185 | UF | 7362.2449 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 27 | 0 | Mas de 15d | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Soporte Portal de Pronósticos Nov. 2025 | 2025-11-30 | 2025 | 2025-11-30 | 2025-12-17 | 185 | UF | 7362.2449 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 17 | 0 | Mas de 15d | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Soporte Portal de Pronósticos Dic. 2025 | 2025-12-31 | 2025 | 2025-12-31 | 2025-12-22 | 185 | UF | 7362.2449 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | -9 | 0 | 15d o Menos | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Soporte Portal de Pronósticos Ene. 2026 | 2026-01-30 | 2026 | 2026-01-30 | 2026-04-07 | 185 | UF | 7362.2449 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 67 | 0 | Mas de 15d | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Soporte Portal de Pronósticos Feb. 2026 | 2026-02-28 | 2026 | 2026-02-28 | 2026-04-07 | 185 | UF | 7362.2449 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 38 | 0 | Mas de 15d | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Soporte Portal de Pronósticos Mar. 2026 | 2026-03-30 | 2026 | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 185 | UF | 7362.2449 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 8 | 0 | 15d o Menos | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Soporte Portal de Pronósticos Abr. 2026 | 2026-04-30 | 2026 | 2026-04-30 | 2026-05-18 | 185 | UF | 7362.2449 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 18 | 0 | Mas de 15d | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Soporte Portal de Pronósticos May. 2026 | 2026-05-30 | 2026 | 2026-05-30 | 2026-06-03 | 185 | UF | 7362.2449 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 4 | 0 | 15d o Menos | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Soporte Portal de Pronósticos Jun. 2026 | 2026-06-30 | 2026 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 185 | UF | 7362.2449 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 6 | 0 | 15d o Menos | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Soporte Portal de Pronósticos Jul. 2026 | 2026-07-30 | 2026 | 2026-07-30 | 2026-08-10 | 185 | UF | 7362.2449 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 11 | 0 | 15d o Menos | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Soporte Portal de Pronósticos Ago. 2026 | 2026-08-30 | 1899 |  |  | 185 | UF | 7362.2449 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-EN FECHA | 1 | -11 | -11 | 15d o Menos | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Evol62887 H1: Diseño de la Mejora 20% | 2025-12-31 | 2025 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 30.2 | UF | 1201.8367 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | 0 | 0 | 15d o Menos | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Evol62887 H2: Desarrollo de la Mejora 40% | 2026-05-18 | 2026 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 60.8 | UF | 2419.5918 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | 0 | 0 | 15d o Menos | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Evol62887 H3: Acta de aceptación por parte del área funcional de la mejora realizada 20% | 2026-07-08 | 2026 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 30.4 | UF | 1209.7959 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 33 | 30 | Mas de 15d | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Evol62887 H4: Puesta en producción de la Mejora 20% | 2026-07-13 | 2026 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 30.4 | UF | 1209.7959 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 28 | 25 | Mas de 15d | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Evol66183 H1: Diseño de la Mejora 20% | 2026-07-08 | 2026 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 29.8 | UF | 1185.9184 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | -2 | -2 | 15d o Menos | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Evol66183 H2: Desarrollo de la Mejora 40% | 2026-07-13 | 2026 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 59.6 | UF | 2371.8367 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 28 | 25 | Mas de 15d | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Evol66183 H3: Acta de aceptación por parte del área funcional de la mejora realizada 20% | 2026-07-20 | 1899 |  |  | 29.8 | UF | 1185.9184 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 30 | 30 | Mas de 15d | Operaciones
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Soporte | Soporte CEN | Evol66183 H4: Puesta en producción de la Mejora 20% | 2026-07-22 | 1899 |  |  | 29.8 | UF | 1185.9184 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 28 | 28 | Mas de 15d | Operaciones
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1742 | Soporte Claro Ecuador | Soporte Claro Ecuador Febrero 2025 | 2025-02-28 | 2025 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 12500 | USD | 12500 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 19 | 18 | Mas de 15d | Operaciones
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1742 | Soporte Claro Ecuador | Soporte Claro Ecuador Marzo 2025 | 2025-03-30 | 2025 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 12500 | USD | 12500 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 2 | 2 | 15d o Menos | Operaciones
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1742 | Soporte Claro Ecuador | Soporte Claro Ecuador Abril 2025 | 2025-04-30 | 2025 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 12500 | USD | 12500 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 13 | 13 | 15d o Menos | Operaciones
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1742 | Soporte Claro Ecuador | Soporte Claro Ecuador Mayo 2025 | 2025-05-30 | 2025 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 12500 | USD | 12500 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | -3 | -3 | 15d o Menos | Operaciones
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1742 | Soporte Claro Ecuador | Soporte Claro Ecuador Junio 2025 | 2025-06-30 | 2025 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 12500 | USD | 12500 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | 0 | 0 | 15d o Menos | Operaciones
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1742 | Soporte Claro Ecuador | Soporte Claro Ecuador Julio 2025 | 2025-07-31 | 2025 | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 12500 | USD | 12500 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 5 | 0 | 15d o Menos | Operaciones
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1742 | Soporte Claro Ecuador | Soporte Claro Ecuador Agosto 2025 | 2025-08-30 | 1899 |  | 2025-08-22 | 12500 | USD | 12500 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 1 | -8 | 354 | 15d o Menos | Operaciones
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1742 | Soporte Claro Ecuador | Soporte Claro Ecuador Sept. 2025 | 2025-09-30 | 1899 |  | 2025-10-14 | 12500 | USD | 12500 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 14 | 323 | 15d o Menos | Operaciones
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1742 | Soporte Claro Ecuador | Soporte Claro Ecuador Oct. 2025 | 2025-10-31 | 1899 |  | 2025-10-28 | 12500 | USD | 12500 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 1 | -3 | 292 | 15d o Menos | Operaciones
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1742 | Soporte Claro Ecuador | Soporte Claro Ecuador Nov. 2025 | 2025-11-30 | 1899 |  | 2025-12-02 | 12500 | USD | 12500 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 2 | 262 | 15d o Menos | Operaciones
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1742 | Soporte Claro Ecuador | Soporte Claro Ecuador Dic. 2025 | 2025-12-31 | 1899 |  | 2026-01-14 | 12500 | USD | 12500 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 14 | 231 | 15d o Menos | Operaciones
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1742 | Soporte Claro Ecuador | Soporte Claro Ecuador Ene 2026 | 2026-01-31 | 1899 |  | 2026-01-27 | 12500 | USD | 12500 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 1 | -4 | 200 | 15d o Menos | Operaciones
CERRADO | Jesús Betancourt | Deal1700 | Modernización de PHS | H1- 30%: Kickoff y Planificación General proyecto | 2025-03-24 | 2025 | 2025-03-24 | 2025-05-13 | 551 | UF | 21927.551 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 50 | 0 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Jesús Betancourt | Deal1700 | Modernización de PHS | H2 - 30%: Cierre de Discovery y Diseño ( Full): Entrega del backlog de trabajo y diseño de los servicios a implementar | 2025-04-25 | 2025 | 2025-04-21 | 2025-05-13 | 551 | UF | 21927.551 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 18 | -4 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Jesús Betancourt | Deal1700 | Modernización de PHS | H3 - 30% : Fase 1 Cierre de Sprint 1 y 2: Entrega de las primeras capacidades en ambiente de QA. | 2025-05-16 | 2025 | 2025-05-15 | 2025-06-10 | 551 | UF | 21927.551 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 25 | -1 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Jesús Betancourt | Deal1700 | Modernización de PHS | H4 - 10% : Cierre de Sprint 3 y Puesta en producción | 2025-05-30 | 2025 | 2025-05-29 | 2025-07-08 | 182 | UF | 7242.8571 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 39 | -1 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1299 | Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | HF10_Control de cambios Hito1 | 2025-04-30 | 1899 |  |  | 1609.2 | UF | 64039.5918 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 476 | 476 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Aiza Pineda | Deal1299 | Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | HF11_Control de cambios Hito1 | 2025-10-31 | 1899 |  |  | 1072.8 | UF | 42693.0612 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 292 | 292 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1196 | Plan Vital - Digital Operation (Deal1196) | Api Operation : Enero 2025 | 2025-01-30 | 2025 | 2025-01-30 | 2025-01-13 | 140 | UF | 5571.4286 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | -17 | 0 | 15d o Menos | Operaciones
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1196 | Plan Vital - Digital Operation (Deal1196) | Api Operation : Febrero 2025 | 2025-02-28 | 2025 | 2025-02-28 | 2025-02-14 | 140 | UF | 5571.4286 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | -14 | 0 | 15d o Menos | Operaciones
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1196 | Plan Vital - Digital Operation (Deal1196) | Api Operation : Marzo 2025 | 2025-03-30 | 2025 | 2025-03-30 | 2025-04-14 | 140 | UF | 5571.4286 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 15 | 0 | 15d o Menos | Operaciones
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1196 | Plan Vital - Digital Operation (Deal1196) | Api Operation : Abril 2025 | 2025-04-30 | 2025 | 2025-04-30 | 2025-04-14 | 140 | UF | 5571.4286 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | -16 | 0 | 15d o Menos | Operaciones
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1196 | Plan Vital - Digital Operation (Deal1196) | Api Operation : Mayo 2025 | 2025-05-31 | 2025 | 2025-05-31 | 2025-06-09 | 140 | UF | 5571.4286 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 9 | 0 | 15d o Menos | Operaciones
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1196 | Plan Vital - Digital Operation (Deal1196) | Api Operation : Junio 2025 | 2025-06-30 | 2025 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 140 | UF | 5571.4286 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 1 | 0 | 15d o Menos | Operaciones
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1196 | Plan Vital - Digital Operation (Deal1196) | Api Operation : Julio 2025 | 2025-07-30 | 2025 | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 140 | UF | 5571.4286 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 20 | 0 | Mas de 15d | Operaciones
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1196 | Plan Vital - Digital Operation (Deal1196) | Api Operation : Agosto 2025 | 2025-08-30 | 2025 | 2025-08-30 | 2025-09-10 | 140 | UF | 5571.4286 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 11 | 0 | 15d o Menos | Operaciones
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1196 | Plan Vital - Digital Operation (Deal1196) | Api Operation : Septiembre 2025 | 2025-09-30 | 2025 | 2025-09-30 | 2025-10-09 | 140 | UF | 5571.4286 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 9 | 0 | 15d o Menos | Operaciones
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1196 | Plan Vital - Digital Operation (Deal1196) | Api Operation : Octubre 2025 | 2025-10-15 | 2025 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 67.8 | UF | 2698.1633 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 2 | 0 | 15d o Menos | Operaciones
CERRADO | Angel G | Deal1742-01 | Assesment Apigee Claro Ecuador | Assesment Apigee Claro Ecuador |  | 1899 |  |  |  | USD |  |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 46253 | 46253 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Angel G | Deal1991 | BICE - Proyecto White Label persona Juridica (Deal1991) | HF1: Kickoff y Planificación General proyecto | 2025-05-16 | 2025 | 2025-05-16 | 2025-08-19 | 1350 | UF | 53724.4898 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 95 | 0 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Angel G | Deal1991 | BICE - Proyecto White Label persona Juridica (Deal1991) | HF2: Cierre de contratos de servicios con XEPELIN | 2025-06-27 | 2025 | 2025-06-27 | 2025-08-19 | 1012.5 | UF | 40293.3674 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 53 | 0 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Angel G | Deal1991 | BICE - Proyecto White Label persona Juridica (Deal1991) | HF3: Cierre Sprint 2 | 2025-07-11 | 2025 | 2025-07-11 | 2025-08-19 | 506.25 | UF | 20146.6837 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 39 | 0 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Angel G | Deal1991 | BICE - Proyecto White Label persona Juridica (Deal1991) | HF4: Cierre Sprint 4 | 2025-11-28 | 2025 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 506.25 | UF | 20146.6837 | Fecha de compromiso, semana del 10 de nov | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | -4 | -4 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Franklin Hernandez | Deal1995 | Coopeuch - Assessment DevSecOps (Deal1995) | HF1: Kickoff y Planificación General proyecto | 2025-06-16 | 1899 |  | 2025-07-03 | 178.4 | UF | 7099.5918 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 17 | 429 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Franklin Hernandez | Deal1995 | Coopeuch - Assessment DevSecOps (Deal1995) | HF2: Entrega de Assessment nivel de madurez | 2025-07-14 | 2025 | 2025-08-14 | 2025-08-27 | 178.4 | UF | 7099.5918 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 44 | 31 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Franklin Hernandez | Deal1995 | Coopeuch - Assessment DevSecOps (Deal1995) | HF3: Entrega Roadmap Desarrollo capacidades | 2025-08-14 | 2025 | 2025-08-14 | 2025-08-27 | 89.2 | UF | 3549.7959 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 13 | 0 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Angel G | Deal2068 | BICE - Oracle Payments (Deal2068) | HF1: Kickoff y Planificación General proyecto | 2025-07-04 | 2025 | 2025-07-08 | 2025-08-29 | 1561 | UF | 62121.4286 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 56 | 4 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Angel G | Deal2068 | BICE - Oracle Payments (Deal2068) | HF2: Entrega del 50% inicial de Servicios (Fase 1) | 2025-08-01 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 939 | UF | 37368.3674 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 28 | 0 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Angel G | Deal2068 | BICE - Oracle Payments (Deal2068) | HF3: Entrega del 50% restante de Servicios (Fase 1) | 2025-08-29 | 2025 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 1350 | UF | 53724.4898 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 56 | 56 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Angel G | Deal2068 | BICE - Oracle Payments (Deal2068) | HF4: Entrega de Servicios (Fase 2) | 2025-12-19 | 2025 |  | 2025-12-22 | 333 | UF | 13252.0408 | Sin respuesta del cliente | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 3 | 243 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Angel G | Deal2068 | BICE - Oracle Payments (Deal2068) | HF5: Garantía | 2025-12-22 | 2025 |  | 2025-12-22 | 333 | UF | 13252.0408 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 1 | 0 | 240 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Angel G | Deal2068 | BICE - Oracle Payments (Deal2068) | HF6: Control de cambios | 2025-12-30 | 2025 |  | 2026-04-07 | 390 | UF | 15520.4082 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 98 | 232 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Solange Reyes | Deal1299CC | Experian - CC Modernización Middleware Fase 2 | Fecha de la OC | 2025-10-27 | 2025 | 2025-10-27 | 2025-10-21 | 1287.36 | UF | 51231.6735 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | -6 | 0 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Solange Reyes | Deal1299CC | Experian - CC Modernización Middleware Fase 2 | Bloque 1 | 2025-11-10 | 2025 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 482.76 | UF | 19211.8776 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 2 | 0 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Solange Reyes | Deal1299CC | Experian - CC Modernización Middleware Fase 2 | Bloque 2 | 2025-11-17 | 2025 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 214.56 | UF | 8538.6122 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 4 | 4 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Solange Reyes | Deal1299CC | Experian - CC Modernización Middleware Fase 2 | Bloque 3 | 2025-11-24 | 2025 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 214.56 | UF | 8538.6122 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 1 | 1 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Solange Reyes | Deal1299CC | Experian - CC Modernización Middleware Fase 2 | Bloque 4 | 2025-12-01 | 2025 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 214.56 | UF | 8538.6122 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 1 | 1 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Solange Reyes | Deal1299CC | Experian - CC Modernización Middleware Fase 2 | Termino Certificación y Resolución de incidencias | 2025-12-15 | 1899 |  | 2025-12-19 | 268.2 | UF | 10673.2653 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 4 | 247 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1656 | Plan Vital - MAC | H8 - Control de cambios | 2025-07-17 | 2025 | 2025-07-17 | 2025-07-25 | 130 | UF | 5173.4694 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 8 | 0 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Angel G | Deal2071 | BICE - Proyecto White Label Fase 2 (Deal2071) | sept 2025 | 2025-10-03 | 2025 | 2025-10-03 | 2025-10-13 | 1002 | UF | 39875.5102 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 10 | 0 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Angel G | Deal2071 | BICE - Proyecto White Label Fase 2 (Deal2071) | oct 2025 | 2025-11-07 | 2025 | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 999 | UF | 39756.1225 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 5 | 0 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Angel G | Deal2071 | BICE - Proyecto White Label Fase 2 (Deal2071) | nov 2025 | 2025-12-05 | 2025 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 999 | UF | 39756.1225 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | -9 | -9 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Angel G | Deal2071 | BICE - Proyecto White Label Fase 2 (Deal2071) | dic 2025 | 2026-01-09 | 1899 |  | 2026-02-13 | 1000 | UF | 39795.9184 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 35 | 222 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Felipe Aldunate | Deal1656 | Plan Vital - MAC | Cierre Cliente | 2025-07-17 | 2025 | 2025-09-09 |  | 0 | UF | 0 |  | N/A | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 398 | 54 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Franklin Hernandez | Deal2099 | CCLA - Implementación Ley Fintec Fase 1 (Deal2099) | HF1: Kick Off - 30% | 2025-10-29 | 1899 |  | 2025-11-03 | 678 | UF | 26981.6326 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 5 | 294 | 15d o Menos
CERRADO | Franklin Hernandez | Deal2099 | CCLA - Implementación Ley Fintec Fase 1 (Deal2099) | HF2: Cierre Diseño y pre-requisitos - 20% | 2025-12-05 | 1899 |  | 2026-01-12 | 452 | UF | 17987.7551 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 38 | 257 | Mas de 15d
CERRADO | Solange R | Deal1675-1 | Plan Vital - H2H Control de Cambio (Deal1675) | H4 - Sprint 3 de Construcción e incluye Sprint 2 y 3 , implementación de Pagos para el grupo 1 y 2 de la Fase 1. Desarrollo y Testing. Despliegue en ambiente de Certificación, para paso a producción por parte de PlanVital. | 2026-01-09 | 1899 |  | 2026-02-02 | 430 | UF | 17112.2449 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 24 | 222 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Solange R | Deal1675-1 | Plan Vital - H2H Control de Cambio (Deal1675) | H5 - Periodo de estabilización, Periodo de estabilización para despliegues productivos por un periodo de 4 semanas post entrega de Sprint 3. Se implementarán los tipos de nóminas según plan del cliente. | 2026-01-23 | 1899 |  | 2026-02-27 | 194 | UF | 7720.4082 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 35 | 208 | Mas de 15d | Delivery
CERRADO | Solange R | Deal1675-1 | Plan Vital - H2H Control de Cambio (Deal1675) | CC - Integración Bco. Santander: HF1 - 25% Inicio de desarrollo | 2025-11-06 | 2025 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 112.5 | UF | 4477.0408 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 1 | 0 | 15d o Menos
CERRADO | Solange R | Deal1675-1 | Plan Vital - H2H Control de Cambio (Deal1675) | CC - Integración Bco. Santander: HF2 - 25% por entrega a test | 2025-12-12 | 2025 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 112.5 | UF | 4477.0408 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 3 | 0 | 15d o Menos
CERRADO | Solange R | Deal1675-1 | Plan Vital - H2H Control de Cambio (Deal1675) | CC - Integración Bco. Santander: HF3 - 25% por paso a producción | 2026-01-09 | 1899 |  | 2026-03-05 | 112.5 | UF | 4477.0408 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 55 | 222 | Mas de 15d
CERRADO | Solange R | Deal1675-1 | Plan Vital - H2H Control de Cambio (Deal1675) | CC - Integración Bco. Santander: HF4 - 25% por cierre | 2026-01-23 | 1899 |  | 2026-03-05 | 112.5 | UF | 4477.0408 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 41 | 208 | Mas de 15d
CERRADO | Solange R | Deal1675-1 | Plan Vital - H2H Control de Cambio (Deal1675) | CC - Mantenedor de Roles: HF1 - 25% Inicio de desarrollo | 2025-11-06 | 2025 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 132.5 | UF | 5272.9592 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 1 | 0 | 15d o Menos
CERRADO | Solange R | Deal1675-1 | Plan Vital - H2H Control de Cambio (Deal1675) | CC - Mantenedor de Roles: HF2 - 25% por entrega a test | 2025-12-12 | 2025 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 132.5 | UF | 5272.9592 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 3 | 0 | 15d o Menos
CERRADO | Solange R | Deal1675-1 | Plan Vital - H2H Control de Cambio (Deal1675) | CC - Mantenedor de Roles: HF3 - 25% por paso a producción | 2026-01-09 | 1899 |  | 2026-02-02 | 132.5 | UF | 5272.9592 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 24 | 222 | Mas de 15d
CERRADO | Solange R | Deal1675-1 | Plan Vital - H2H Control de Cambio (Deal1675) | CC - Mantenedor de Roles: HF4 - 25% por cierre | 2026-01-23 | 1899 |  | 2026-02-27 | 132.5 | UF | 5272.9592 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 35 | 208 | Mas de 15d
CERRADO | Solange R | Deal1675-1 | Plan Vital - H2H Control de Cambio (Deal1675) | CC - Mantenedor Convenios de Bancos: HF1 - 25% Inicio de desarrollo | 2025-11-06 | 2025 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 76 | UF | 3024.4898 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 1 | 0 | 15d o Menos
CERRADO | Solange R | Deal1675-1 | Plan Vital - H2H Control de Cambio (Deal1675) | CC - Mantenedor Convenios de Bancos: HF2 - 25% por entrega a test | 2025-12-12 | 2025 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 76 | UF | 3024.4898 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 3 | 0 | 15d o Menos
CERRADO | Solange R | Deal1675-1 | Plan Vital - H2H Control de Cambio (Deal1675) | CC - Mantenedor Convenios de Bancos: HF3 - 25% por paso a producción | 2026-01-09 | 1899 |  | 2026-02-02 | 76 | UF | 3024.4898 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 24 | 222 | Mas de 15d
CERRADO | Solange R | Deal1675-1 | Plan Vital - H2H Control de Cambio (Deal1675) | CC - Mantenedor Convenios de Bancos: HF4 - 25% por cierre | 2026-01-23 | 1899 |  | 2026-02-27 | 76 | UF | 3024.4898 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 35 | 208 | Mas de 15d
CERRADO | Franklin Hernandez | Deal1996 | Ruta Pass - Plan Modernización TI (Deal1996) | H1 - 30%: Kickoff | 2025-12-12 | 1899 |  | 2025-12-12 | 360 | UF | 14326.5306 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 1 | 0 | 250 | 15d o Menos
CERRADO | Franklin Hernandez | Deal1996 | Ruta Pass - Plan Modernización TI (Deal1996) | H2 - 37%: Diseño Estratégico To Be + Implementación e ingesta de datos. | 2026-01-15 | 1899 |  | 2026-01-23 | 444 | UF | 17669.3878 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 8 | 216 | 15d o Menos
CERRADO | Franklin Hernandez | Deal1996 | Ruta Pass - Plan Modernización TI (Deal1996) | H3 - 33%: Elaboración: Roadmap + Disponibilización del dato. | 2026-02-28 | 1899 |  | 2026-03-06 | 396 | UF | 15759.1837 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 6 | 172 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Eduardo Mercado | Deal1934 | Tanner - Framework SFA (Deal1934) | H1: Kick Off - 40% | 2026-02-02 | 2026 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 3280 | UF | 130530.6122 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 10 | 0 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Eduardo Mercado | Deal1934 | Tanner - Framework SFA (Deal1934) | H2: Cierre Diseño y pre-requisitos (Validación alcance) - 5% | 2026-03-20 | 2026 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 410 | UF | 16316.3265 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 75 | 73 | Mas de 15d
EN EJECUCION | Eduardo Mercado | Deal1934 | Tanner - Framework SFA (Deal1934) | H3-A: Habilitación Arquitectura SFA (Pre-Prod) - 5% | 2026-07-27 | 1899 |  |  | 410 | UF | 16316.3265 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 23 | 23 | Mas de 15d
EN EJECUCION | Eduardo Mercado | Deal1934 | Tanner - Framework SFA (Deal1934) | H3-B: Habilitación Arquitectura SFA (Prod) - 10% | 2026-10-02 | 1899 |  |  | 410 | UF | 16316.3265 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-EN FECHA | 1 | -44 | -44 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Eduardo Mercado | Deal1934 | Tanner - Framework SFA (Deal1934) | H4: Cierre Sprint 1 y 2 (Banco Tanner) - 10% | 2026-08-03 | 1899 |  |  | 820 | UF | 32632.6531 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 16 | 16 | Mas de 15d
EN EJECUCION | Eduardo Mercado | Deal1934 | Tanner - Framework SFA (Deal1934) | H5: Cierre Sprint 3 y 4 (Banco Tanner) - 10% | 2026-08-10 | 1899 |  |  | 820 | UF | 32632.6531 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 9 | 9 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Eduardo Mercado | Deal1934 | Tanner - Framework SFA (Deal1934) | H6: Cierre Sprint 5 (Banco Tanner) Iniciador de Pago - 5% | 2026-09-03 | 1899 |  |  | 820 | UF | 32632.6531 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-EN FECHA | 1 | -15 | -15 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Eduardo Mercado | Deal1934 | Tanner - Framework SFA (Deal1934) | H7: Cierre Sprint 6 y 7 (TSF) - 5% | 2026-08-17 | 1899 |  |  | 410 | UF | 16316.3265 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 2 | 2 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Eduardo Mercado | Deal1934 | Tanner - Framework SFA (Deal1934) | H8: Cierre Sprint 8 y 9 (TSF) - 5% | 2026-08-25 | 1899 |  |  | 410 | UF | 16316.3265 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-EN FECHA | 1 | -6 | -6 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Eduardo Mercado | Deal1934 | Tanner - Framework SFA (Deal1934) | H9: Cierre y Garantía - 5% | 2026-10-09 | 1899 |  |  | 410 | UF | 16316.3265 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-EN FECHA | 1 | -51 | -51 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Franklin Hernandez | Innovacion y Desarrollo productos | Innovación SFA (Iniciativa Interna) | Sprint 1: Seguridad / Pruebas Automatizadas de BE | 2025-12-26 | 1899 |  |  | 0 | UF | 0 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 236 | 236 | Mas de 15d
EN EJECUCION | Franklin Hernandez | Innovacion y Desarrollo productos | Innovación SFA (Iniciativa Interna) | Sprint 2: Frontends | 2026-01-09 | 1899 |  |  | 0 | UF | 0 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 222 | 222 | Mas de 15d
EN EJECUCION | Franklin Hernandez | Innovacion y Desarrollo productos | Innovación SFA (Iniciativa Interna) | Sprint 3: Auditoría / Métricas / Pruebas Automatizadas de FE | 2026-01-16 | 1899 |  |  | 0 | UF | 0 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 215 | 215 | Mas de 15d
EN EJECUCION | Solange Reyes | Deal2397 | Renovación Soporte Claro Ecuador | Soporte Claro Ecuador Febrero 2026 | 2026-02-28 | 2026 | 2026-02-28 | 2026-03-20 | 12125 | USD | 12125 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 20 | 0 | Mas de 15d | Operaciones
EN EJECUCION | Solange Reyes | Deal2397 | Renovación Soporte Claro Ecuador | Soporte Claro Ecuador Marzo 2026 | 2026-03-30 | 2026 | 2026-03-30 | 2026-03-20 | 12125 | USD | 12125 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | -10 | 0 | 15d o Menos | Operaciones
EN EJECUCION | Solange Reyes | Deal2397 | Renovación Soporte Claro Ecuador | Soporte Claro Ecuador Abril 2026 | 2026-04-30 | 2026 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 12125 | USD | 12125 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 62 | 0 | Mas de 15d | Operaciones
EN EJECUCION | Solange Reyes | Deal2397 | Renovación Soporte Claro Ecuador | Soporte Claro Ecuador Mayo 2026 | 2026-05-30 | 2026 | 2026-05-30 | 2026-05-20 | 12125 | USD | 12125 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | -10 | 0 | 15d o Menos | Operaciones
EN EJECUCION | Solange Reyes | Deal2397 | Renovación Soporte Claro Ecuador | Soporte Claro Ecuador Junio 2026 | 2026-06-30 | 2026 | 2026-06-30 | 2026-06-15 | 12125 | USD | 12125 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | -15 | 0 | 15d o Menos | Operaciones
EN EJECUCION | Solange Reyes | Deal2397 | Renovación Soporte Claro Ecuador | Soporte Claro Ecuador Julio 2026 | 2026-07-31 | 2026 | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 12125 | USD | 12125 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 5 | 0 | 15d o Menos | Operaciones
EN EJECUCION | Solange Reyes | Deal2397 | Renovación Soporte Claro Ecuador | Soporte Claro Ecuador Agosto 2026 | 2026-08-30 | 1899 |  |  | 12125 | USD | 12125 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-EN FECHA | 1 | -11 | -11 | 15d o Menos | Operaciones
EN EJECUCION | Solange Reyes | Deal2397 | Renovación Soporte Claro Ecuador | Soporte Claro Ecuador Sept. 2026 | 2026-09-30 | 1899 |  |  | 12125 | USD | 12125 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-EN FECHA | 1 | -42 | -42 | 15d o Menos | Operaciones
EN EJECUCION | Solange Reyes | Deal2397 | Renovación Soporte Claro Ecuador | Soporte Claro Ecuador Oct. 2026 | 2026-10-31 | 1899 |  |  | 12125 | USD | 12125 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-EN FECHA | 1 | -73 | -73 | 15d o Menos | Operaciones
EN EJECUCION | Solange Reyes | Deal2397 | Renovación Soporte Claro Ecuador | Soporte Claro Ecuador Nov. 2026 | 2026-11-30 | 1899 |  |  | 12125 | USD | 12125 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-EN FECHA | 1 | -103 | -103 | 15d o Menos | Operaciones
EN EJECUCION | Solange Reyes | Deal2397 | Renovación Soporte Claro Ecuador | Soporte Claro Ecuador Dic. 2026 | 2026-12-31 | 1899 |  |  | 12125 | USD | 12125 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-EN FECHA | 1 | -134 | -134 | 15d o Menos | Operaciones
EN EJECUCION | Solange Reyes | Deal2397 | Renovación Soporte Claro Ecuador | Soporte Claro Ecuador Ene 2027 | 2027-01-31 | 1899 |  |  | 12125 | USD | 12125 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-EN FECHA | 1 | -165 | -165 | 15d o Menos | Operaciones
CERRADO | Solange Reyes | Deal4564 | Plan Vital - Reactivación Bco Santander (Deal4564) | H1: Kick Off - 40% | 2026-03-16 | 2026 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 105.6 | UF | 4202.449 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | 0 | 0 | 15d o Menos | Delivery
CERRADO | Solange Reyes | Deal4564 | Plan Vital - Reactivación Bco Santander (Deal4564) | H2: Entrega en Staging - 60% | 2026-03-31 | 1899 |  | 2026-04-08 | 158.4 | UF | 6303.6735 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 8 | 141 | 15d o Menos | Delivery
EN EJECUCION | Eduardo Mercado | Deal4532 | MaxAgro - Assessment ERP (Deal4532) | H1: Kick Off - 30% | 2026-05-01 | 2026 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 165.6 | UF | 6590.2041 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | -24 | -24 | 15d o Menos | Delivery
EN EJECUCION | Eduardo Mercado | Deal4532 | MaxAgro - Assessment ERP (Deal4532) | H2: AS IS - 20% | 2026-05-25 | 2026 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 110.4 | UF | 4393.4694 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | 0 | 0 | 15d o Menos | Delivery
EN EJECUCION | Eduardo Mercado | Deal4532 | MaxAgro - Assessment ERP (Deal4532) | H3: RFP - 30% | 2026-06-26 | 2026 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 165.6 | UF | 6590.2041 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 5 | 4 | 15d o Menos | Delivery
EN EJECUCION | Eduardo Mercado | Deal4532 | MaxAgro - Assessment ERP (Deal4532) | H4: Evaluación y Roadmap - 20% | 2026-07-31 | 2026 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 110.4 | UF | 4393.4694 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | 0 | 0 | 15d o Menos | Delivery
EN EJECUCION | Solange Reyes | Deal4622 | CCLA - Recaudacion Confidencial (Deal4622) | H1: Inicio del Proyecto 50% | 2026-04-20 | 2026 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 450 | UF | 17908.1633 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | 0 | 0 | 15d o Menos | Delivery
EN EJECUCION | Solange Reyes | Deal4622 | CCLA - Recaudacion Confidencial (Deal4622) | H2: Entrega Diseño 45% | 2026-06-02 | 2026 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 405 | UF | 16117.3469 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 15 | 15 | 15d o Menos | Delivery
EN EJECUCION | Solange Reyes | Deal4622 | CCLA - Recaudacion Confidencial (Deal4622) | H3: Cierre 5% |  | 1899 |  |  | 45 | UF | 1790.8163 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 46253 | 46253 | Mas de 15d | Delivery
EN EJECUCION | Carlos Wayar | INT-2026-001 | Plataforma Agentica | H0 |  | 1899 |  |  | 0 | UF | 0 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 46253 | 46253 | Mas de 15d
EN EJECUCION | Carlos Wayar | INT-2026-002 | Nexos SFA | H0 |  | 1899 |  |  | 0 | UF | 0 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 46253 | 46253 | Mas de 15d
EN EJECUCION | Aiza Pineda | INT-2026-003 | Producto Apigee | H0 |  | 1899 |  |  | 0 | UF | 0 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 46253 | 46253 | Mas de 15d
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Deal4529 | Consalud - Habilitación y Adopción de Apigee X (Deal4529) | H1: Habilitación de Plataforma |  | 1899 |  |  | 10825 | USD | 10825 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 46253 | 46253 | Mas de 15d | Delivery
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Deal4529 | Consalud - Habilitación y Adopción de Apigee X (Deal4529) | H2: Pipeline de Proxys |  | 1899 |  |  | 18044 | USD | 18044 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 46253 | 46253 | Mas de 15d | Delivery
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Deal4529 | Consalud - Habilitación y Adopción de Apigee X (Deal4529) | H3: Adopción Inicial |  | 1899 |  |  | 7218 | USD | 7218 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 46253 | 46253 | Mas de 15d | Delivery
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Deal4529 | Consalud - Habilitación y Adopción de Apigee X (Deal4529) | H4: Orden de Compra |  | 1899 |  |  | 14054 | USD | 14054 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 46253 | 46253 | Mas de 15d | Delivery
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Deal2383 | Camanchaca - Soporte y Evolutivos (Deal2383) | Mes 1 | 2026-07-06 | 2026 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 94 | UF | 3740.8163 |  | FACTURADO | ENTREGADO ATRASADO | 0 | 15 | 14 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Deal2383 | Camanchaca - Soporte y Evolutivos (Deal2383) | Mes 2 | 2026-08-07 | 2026 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 94 | UF | 3740.8163 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | -1 | -1 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Deal2383 | Camanchaca - Soporte y Evolutivos (Deal2383) | Mes 3 | 2026-09-07 | 1899 |  |  | 94 | UF | 3740.8163 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-EN FECHA | 1 | -19 | -19 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Deal2383 | Camanchaca - Soporte y Evolutivos (Deal2383) | Mes 4 | 2026-10-07 | 1899 |  |  | 94 | UF | 3740.8163 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-EN FECHA | 1 | -49 | -49 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Deal2383 | Camanchaca - Soporte y Evolutivos (Deal2383) | Mes 5 | 2026-11-06 | 1899 |  |  | 94 | UF | 3740.8163 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-EN FECHA | 1 | -79 | -79 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Deal2383 | Camanchaca - Soporte y Evolutivos (Deal2383) | Mes 6 | 2026-12-07 | 1899 |  |  | 94 | UF | 3740.8163 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-EN FECHA | 1 | -110 | -110 | 15d o Menos
CERRADO | Solange Reyes | Deal4722 | WOM Chile - PoC Apigee (Deal4722) | Hito 1: Kickoff | 2026-07-06 | 2026 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 83.95 | UF | 3340.8673 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 3 | 0 | 15d o Menos
CERRADO | Solange Reyes | Deal4722 | WOM Chile - PoC Apigee (Deal4722) | Hito 2: Aprobación y entrega final del proyecto | 2026-07-06 | 2026 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 83.95 | UF | 3340.8673 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 3 | 0 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Solange Reyes | Tiex | Tiex - B2brk | Nueva plataforma - Mes 1 | 2026-05-05 | 2026 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 60 | UF | 2387.7551 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | 0 | 0 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Solange Reyes | Tiex | Tiex - B2brk | Nueva plataforma - Mes 2 | 2026-06-05 | 2026 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 60 | UF | 2387.7551 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 1 | 0 | 0 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Solange Reyes | Tiex | Tiex - B2brk | Nueva plataforma - Mes 3 | 2026-07-05 | 2026 | 2026-07-05 | 2026-07-20 | 60 | UF | 2387.7551 |  | FACTURADO | ENTREGADO EN FECHA | 0 | 15 | 0 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Solange Reyes | Tiex | Tiex - B2brk | Nueva plataforma - Mes 4 | 2026-08-05 | 1899 |  |  | 60 | UF | 2387.7551 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 14 | 14 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Solange Reyes | Tiex | Tiex - B2brk | Nueva plataforma - Mes 5 | 2026-09-05 | 1899 |  |  | 60 | UF | 2387.7551 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-EN FECHA | 1 | -17 | -17 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Solange Reyes | Tiex | Tiex - B2brk | Nueva plataforma - Mes 6 | 2026-10-05 | 1899 |  |  | 60 | UF | 2387.7551 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-EN FECHA | 1 | -47 | -47 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Solange Reyes | Tiex | Tiex - B2brk | Nueva plataforma - Mes 7 | 2026-11-05 | 1899 |  |  | 60 | UF | 2387.7551 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-EN FECHA | 1 | -78 | -78 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Solange Reyes | Tiex | Tiex - B2brk | Nueva plataforma - Mes 8 | 2026-12-05 | 1899 |  |  | 60 | UF | 2387.7551 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-EN FECHA | 1 | -108 | -108 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Solange Reyes | Tiex | Tiex - B2brk | Nueva plataforma - Mes 9 | 2027-01-05 | 1899 |  |  | 60 | UF | 2387.7551 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-EN FECHA | 1 | -139 | -139 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Solange Reyes | Tiex | Tiex - B2brk | Nueva plataforma - Mes 10 | 2027-02-05 | 1899 |  |  | 60 | UF | 2387.7551 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-EN FECHA | 1 | -170 | -170 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Solange Reyes | Tiex | Tiex - B2brk | Nueva plataforma - Mes 11 | 2027-03-05 | 1899 |  |  | 60 | UF | 2387.7551 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-EN FECHA | 1 | -198 | -198 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Solange Reyes | Tiex | Tiex - B2brk | Nueva plataforma - Mes 12 | 2027-04-05 | 1899 |  |  | 60 | UF | 2387.7551 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-EN FECHA | 1 | -229 | -229 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Solange Reyes | Deal4728 | CCLA - MVP (Deal4728) | H1: Firma de contrato y Kick-off - 20% | 2026-08-03 | 1899 |  | 2026-08-05 | 52000 | USD | 52000 |  | FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 2 | 16 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Solange Reyes | Deal4728 | CCLA - MVP (Deal4728) | H2: Fin Semana 4 - Motor de Negocio - 20% | 2026-09-04 | 1899 |  |  | 52000 | USD | 52000 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-EN FECHA | 1 | -16 | -16 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Solange Reyes | Deal4728 | CCLA - MVP (Deal4728) | H3: Fin Semana 8 - Feature Complete - 20% | 2026-10-02 | 1899 |  |  | 52000 | USD | 52000 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-EN FECHA | 1 | -44 | -44 | 15d o Menos
EN EJECUCION | Solange Reyes | Deal4728 | CCLA - MVP (Deal4728) | H4: Certificación UAT - Semana 9 - 20% |  | 1899 |  |  | 52000 | USD | 52000 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 46253 | 46253 | Mas de 15d
EN EJECUCION | Solange Reyes | Deal4728 | CCLA - MVP (Deal4728) | H5: Entrega Formal - Semana 10 - 20% |  | 1899 |  |  | 52000 | USD | 52000 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 46253 | 46253 | Mas de 15d
EN EJECUCION |  | Deal4662 | BICE - Developer Portal (Deal4662) | H1: Kickoff y Planificación General - 40% |  | 1899 |  |  | 792 | UF | 31518.3674 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 46253 | 46253 | Mas de 15d
EN EJECUCION |  | Deal4662 | BICE - Developer Portal (Deal4662) | H2: S8 Portal Externo Live - 40% |  | 1899 |  |  | 792 | UF | 31518.3674 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 46253 | 46253 | Mas de 15d
EN EJECUCION |  | Deal4662 | BICE - Developer Portal (Deal4662) | H3: S12 Go Live Total - 20% |  | 1899 |  |  | 396 | UF | 15759.1837 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 46253 | 46253 | Mas de 15d
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Deal2207 | Vida Camara - Implementacion APIGEE (Deal2207) | H1: Kickoff y Planificación General proyecto - 40% |  | 1899 |  |  | 158.8 | UF | 6319.5918 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 46253 | 46253 | Mas de 15d
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Deal2207 | Vida Camara - Implementacion APIGEE (Deal2207) | H2: Implementación APIGEE X + pipeline Proxies - 30% |  | 1899 |  |  | 119.1 | UF | 4739.6939 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 46253 | 46253 | Mas de 15d
EN EJECUCION | Aiza Pineda | Deal2207 | Vida Camara - Implementacion APIGEE (Deal2207) | H3: Cierre - 30% |  | 1899 |  |  | 119.1 | UF | 4739.6939 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 46253 | 46253 | Mas de 15d
EN EJECUCION |  | Deal4669 | Banco BCI - Nexos SFA (Deal4669) | H1: |  | 1899 |  |  |  | UF | 0 |  | NO FACTURADO | NO ENTREGADO-ATRASADO | 0 | 46253 | 46253 | Mas de 15d

## TD_resumen_Proyectos
Columnas
| Valor de venta (UF) | Valor total de venta en UF
| Presupuesto (UF) | Costo presupuestado del Proyecto
| Costo a la fecha (UF) | Costo del Proyecto a la fecha
| Costo Proyectado (UF) | Proyeccion del costo segun capacity solicitado
| Aporte Margen Proyectado (UF) | Cual será el aporte en UF Proyectado
| Aporte Margen esperado (UF) | Cual debe ser el aporte segun P&L
| Margen Target | Margen segun P&L (%)
| Margen Proyectado | Margen proyectado (%)
| Gap margen Proyectado vs Target | Cual es el gap entre el margen Target y el Margen Proyectado
| Gap en UF | Gap en UF entre el margen esperado y el margen proyectado
-19 | Prompt para generar el Reporte de Estado de Proyectos
Con la siguiente información quiero que muestres en pantalla un reporte con el estado de proyectos en formato tabla, con las siguientes columnas: • Proyecto • Valor de venta (UF) • Aporte Margen Esperado (UF) (entre paréntesis al lado, mostrar el Margen Target, sin decimales, aproximado) ; titulo de la columna "Aporte Margen Esperado (UF y %)" • Aporte Margen Proyectado (UF) (entre paréntesis al lado, mostrar el Margen Proyectado, sin decimales, aproximado); titulo de la columna "Aporte Margen Proyectado (UF y %)" • Gap Margen Proyectado vs Target Al final incluir un resumen total con: • Total Valor de Venta • Total Aporte Margen Proyectado • Total Aporte Margen Esperado • Gap entre Proyectado y Esperado en UF • Cumplimiento Proyectado (%) al final especificar a cuanto corresponde el GAP entre Proyectado y Esperado en UF, en clp, usando el tipo de cambio UF del dia Usa el mismo formato visual del ejemplo anterior: columnas limpias, valores numéricos alineados a la derecha, flechas 🔻🔼 para los gaps, y resumen final con cifras totales y porcentaje de cumplimiento.

## Hoja 27
Presupuesto_UF | G
Valor_venta_uf | F
Margen esperado UF |  | G-F
Utilizado_UF | H
Margen Actual UF |  | H-F
Proyectado_UF (costo) | U

## Historico
version | Estado Proyecto | Deal | Proyecto | Cliente | PM | valor_venta_uf | Presupuesto_UF | Utilizado_UF | Utilizado_UF_porc | Presupuesto_HH | Capacity_HH | HH_porc_utilizado | Margen_nota_venta | Porcentaje_avance_proyecto | Costo_Proyectado_UF_(segun avance) | Margen_Proyectado UF_(segun avance) | Margen_Proyectado_% (segun avance) | Margen_Target_porc | Capacity U | Planificado_UF | Proyectado_UF | margen_proyectado_segun_capacity | Notas | Otros costos (UF) | Linea_negocio
2025-08-07 | CERRADO | Deal1197 | Plan Vital - Desarrollo Evotulivo (Deal1197) | Plan Vital | Felipe A |  |  | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | Operaciones
2025-08-07 | CERRADO | Deal1574 | Abastible - Plataforma gestor de descuentos abastible (Deal1574) | Abastible | Franklin H | 3300 | 2330 | 7665 | 329% |  |  |  |  | 98% | 7821 | -4521 | -137% | 29.39% |  | 0 | 7665 | -132% | Proyecto Heredado de Eliana Moyano, lo recibio durante la etapa de garantia |  | Delivery
2025-08-07 | CERRADO | Deal1695 | BCI_Chile_Migración de APIS de Apigee a Azure APIM (Deal1695) | Banco BCI | Jesus B | 1850 | 1425 | 1544 | 108% |  |  | #DIV/0! |  | 100% | 1544 | 306 | 17% | 22.97% |  | 0 | 1544 | 17% |  |  | Delivery
2025-08-07 | CERRADO | Deal1618 | Plan Vital - Refactorización (Deal1618) | Plan Vital | Felipe A | 1563 | 1479 | 2407 | 163% |  |  | #DIV/0! |  | 100% | 2407 | -844 | -54% | 5.37% |  | 0 | 2407 | -54% |  |  | Delivery
2025-08-07 | CERRADO | Deal1668 | Caja Los Andes - Modernización de servicios y APIs Canonicas (Deal1668) | CCLA | Jesus B | 4289 | 1944 | 1903 | 98% |  |  | #DIV/0! |  | 100% | 1903 | 2386 | 56% | 54.67% |  | 0 | 1903 | 56% |  |  | Delivery
2025-08-07 | CERRADO | Deal1742-01 | Claro Ecuador - Assessment de Apigee (Deal1742) | Claro Ecuador | Angel G | 1349 | 742 | 348 | 47% |  |  | #DIV/0! |  | 100% | 348 | 1001 | 74% | 45% | 348 | 0 | 348 | 74% |  |  | Delivery
2025-08-07 | CERRADO | Deal1716 | Abastible - Servicio mensual de continuidad (Deal1716) | Abastible | Franklin H | 2200 | 2200 | 2011 | 91% |  |  | #DIV/0! |  | 50% | 4022 | -1822 | -83% | 0% |  | 0 | 2011 | 9% |  |  | Delivery
2025-08-07 | CERRADO | Deal1700 | CCLA - Modernización de PHS (Deal1700) | CCLA | Jesus B | 1835 | 1054 | 982 | 93% | 1692 |  | 0% |  | 100% | 982 | 853 | 46% | 42.56% | 982 | 0 | 982 | 46% |  |  | Delivery
2025-08-07 | EN EJECUCION | Deal1299 | Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | Experian | Franklin H | 13290 | 10315.6 | 7296 | 65% |  |  | #DIV/0! |  | 65% | 11225 | 2065 | 16% | 22.38% | 15742 | 0 | 7296 | 45% | Proyecto Heredado de Aiza Pineda, lo recibio durante la etapa de garantia |  | Delivery
2025-08-07 | EN EJECUCION | Deal1363 | Pluss Chile - Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes (Deal 1363) | Plus&Eme | Jesus B | 10120 | 6455.6 | 15742 | 244% |  |  | #DIV/0! |  | 100% | 15742 | -5622 | -56% | 36.21% | 15742 | 0 | 15742 | -56% |  |  | Delivery
2025-08-07 | EN EJECUCION | Deal1675 | Plan Vital - Host to Host (Deal1675) | Plan Vital | Franklin H | 2024 | 1855 | 3225 | 174% |  |  | #DIV/0! |  | 58% | 5561 | -3537 | -175% | 8.35% | 3236 | 11 | 3236 | -60% |  |  | Delivery
2025-08-07 | CERRADO | Deal1706 | Camanchaca - Control de Cambios Plataforma de planificación de la producción (Deal1706) | Camanchaca | Franklin H | 1778 | 1035 | 1683 | 163% |  |  | #DIV/0! |  | 100% | 1683 | 95 | 5% | 41.79% | 1683 | 0 | 1683 | 5% |  |  | Delivery
2025-08-07 | CERRADO | Deal1656 | Plan Vital - MAC (Deal1656) | Plan Vital | Felipe A | 1492 | 1351 | 3942 | 292% |  |  | #DIV/0! |  | 100% | 3942 | -2450 | -164% | 9.45% | 3942 | 0 | 3942 | -164% |  |  | Delivery
2025-08-07 | EN EJECUCION | Deal1685 | Experian - Categorizador Trusso (Deal1685) | Experian | Franklin H | 2945 | 2019 | 2066 | 102% |  |  | #DIV/0! |  | 99% | 2087 | 858 | 29% | 31.44% | 2116 | 49 | 2116 | 28% |  |  | Delivery
2025-08-07 | REABIERTO | Deal1291 | Komatsu - Tracking Plan (Deal 1291) | Komatsu | Angel G | 1810 | 1375 | 4521 | 329% |  |  | #DIV/0! |  | 100% | 4521 | -2711 | -150% | 24.03% | 4929 | 407 | 4929 | -172% | Proyecto en refactorización |  | Delivery
2025-08-07 | EN EJECUCION | Deal1102 | CEN - Soporte Portal de Pronósticos (Deal1102) | CEN | Felipe A | 6660 | 1 | 10 | 960% |  |  | #DIV/0! |  | 50% | 19 | 6641 | 100% | 99.98% | 10 | 0 | 10 | 100% |  |  | Operaciones
2025-08-07 | EN EJECUCION | Deal1742 | Soporte Claro Ecuador (Deal1742) | Claro Ecuador | Felipe A | 3673 | 1 | 151 | 15132% |  |  | #DIV/0! |  |  | 2053 | #REF! | 44% | 99.97% | 190 | 39 | 190 | 95% |  |  | Operaciones
2025-08-07 | EN EJECUCION | Deal1196 | Plan Vital - Digital Operation (Deal1196) | Plan Vital | Felipe A | 1260 | 1 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.92% | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | Operaciones
2025-08-07 | EN EJECUCION | Deal1991 | BICE - Proyecto White Label persona Juridica (Deal1991) | Banco BICE | Angel G | 3375 | 1895 | 1938 | 102% | 2781 |  | 0% |  | 80% | 2423 | 952 | 28% | 43.85% | 2537 | 599 | 2537 | 25% |  |  | Delivery
2025-08-07 | EN EJECUCION | Deal1995 | Coopeuch - Assessment DevSecOps (Deal1995) | Coopeuch | Franklin H | 446 | 280 | 257 | 92% | 360 |  | 0% |  | 90% | 285 | 161 | 36% | 37.22% | 259 | 3 | 259 | 42% |  |  | Delivery
2025-08-07 | EN EJECUCION | Deal2068 | BICE - Oracle Payments (Deal2068) | Banco BICE | Angel G | 4516 | 2220 | 1232 | 55% | 3237 |  | 0% |  | 60% | 2053 | 2463 | 55% | 50.84% | 2170 | 939 | 2170 | 52% |  |  | Delivery
2025-08-07 | EN EJECUCION | Deal1299CC | Experian - CC Modernización Middleware Fase 2 | Experian | Franklin H | 2682 | 1609.2 | 1147 | 71% |  |  | #DIV/0! |  | 58% | 1978 | 704 | 26% | 40% | 1147 | 1677 | 2824 | -5% | Proyecto Heredado de Aiza Pineda, lo recibio durante la etapa de garantia |  | Delivery
2025-08-07 | EN EJECUCION | Deal2071 | BICE - Proyecto White Label Fase 2 (Deal2071) | Banco BICE | Angel G | 4000 | 2323 | 0 | 0% | 3360 |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 41.93% | 0 | 2729 | 2729 | 32% |  |  | Delivery

## TD_RO_Hitos
CLP | UF | USD
5488000 | 39200 | 950
5488000
5488000
5488000
5488000
5488000
7056000
2822400
15327200
11172000
11172000
10035200
11681600
3253600
33712000
27048000
27048000
13720000
32888800
19600000
19600000
15680000
19000000
19000000
9500000
19000000
21599200
21599200
21599200
7134400
34848800
6969760
6969760
6969760
14504000
14504000
14504000
14504000
14504000
11875000
11875000
11875000
11875000
11875000
52920000
39690000
19845000
61191200
7252000
7252000
7252000
7252000

## Estructura
Hoja : Artefactos_proyectos | Descripción | Dominio
Estado Proyecto | Estado actual del proyecto | EN EJECUCION, CERRADO, REABIERTO
Deal | Número interno asignado al Negocio
Proyecto | Nombre del proyecto
Cliente | Cliente
PM | Project Manager asignado al Proyecto
valor_venta_uf | Valor de venta (en UF)
Presupuesto_UF | Presupuesto total asignado en UF
Utilizado_UF | Total de Presupuesto utilizado a la fecha (En UF) , que corresponde al valor de UF de las HH que han sido asignadas a la fecha como capacity al Proyecto+ Otros costos (UF)
Utilizado_UF_porc | Porcentaje de Presupuesto utilizado (Utilizado_UF) , respecto al Presupuesto total (Presupuesto_UF).
Presupuesto_HH | Presupuesto total en HH
Capacity_HH | No utilizado
HH_porc_utilizado | No utilizado
Margen_nota_venta | No utilizado
Porcentaje_avance_proyecto | Porcentaje de avance del proyecto a la fecha
Costo_Proyectado_UF_(segun avance) | Costo total del proyecto, Proyectado en UF: utilizado_uf/porcentaje_avance_proyecto
Margen_Proyectado UF_(segun avance) | Margen Proyectado, en UF: valor_venta_uf-Costo_Proyectado_UF
Margen_Proyectado_% (segun avance) | Margen Proyectado, en %: valor_venta_uf-Costo_Proyectado_UF
Margen_Target_porc | Margen del Negocio segun la P&L (nota de venta, en porcentaje)
Capacity U | Valor en UF del capacity utilizado/asignado a la fecha
Planificado_UF | Valor en UF del capacity planificado por utilizar hasta el final del Proyecto
Proyectado_UF | valor en UF del capacity utilzado (Capacity U) +capacity Planificado(Planificado_UF)
margen_proyectado_segun_capacity | margen en porcentaje Proyectado (valor_venta_uf-Proyectado_UF)/valor_venta_uf
Notas
Otros costos (UF) | Costos adicionales del proyecto
Hoja: Artefactos_facturacion | Descripción | Dominio
Estado Proyecto | Estado actual del proyecto | EN EJECUCION, CERRADO, REABIERTO
PO / PM | Project Manager asignado al Proyecto
Deal | Número interno asignado al Negocio
Proyecto | Nombre del proyecto
Hito de Facturación | Nombre del Hito asociados a una facturación
Fecha planificada (Compromiso segun plan kickoff) | Fecha planificada de término de hito
Año fecha de Entrega (valor calculado, no completar) | año de la fecha planificada de término de hito
Fecha de Entrega (fecha de aprobacion de la entrega por parte del cliente) | Fecha de entrega real del hito, se considera entregado cuando el cliente aprueba la entrega.
Fecha de Factura (real) lo completa finanzas | Fecha de emisión de la factura asociada al hito
MONTO ( lo completa finanzas) | Monto de la factura
TIPO DE MONEDA | tipo de moneda del MONTO
EN_USD (valor calculado, no completar) | Valor del monto de la factura en USD
Comentarios
Estado Facturacion (valor calculado, no completar) | Glosa del Estado de facturación | FACTURADO,NO FACTURADO
Estado Entrega Hito (valor calculado, no completar) |  | ENTREGADO ATRASADO, ENTREGADO EN FECHA,NO ENTREGADO-EN FECHA, NO ENTREGADO-ATRASADO
CAUSA ATRASO (valor calculado, no completar)
Desfase Dias factura(valor calculado, no completar) | Numero de dias de atraso de la facturacion, respecto de la fecha planificada
Desfase Dias entrega(valor calculado, no completar) | Numero de dias de atraso de Entrega del hito , respecto de la fecha planificada
Desfase Glosa(valor calculado, no completar)
Estimacion esfuerzo

## glosas
Capacity_UF | Total capacity, en UF, utilizado hasta la fecha del informe
Capacity_HH | Total capacity, en HH,utilizado hasta la fecha del informe
Presupuesto_UF | Total Presupuesto, en UF, para el proyecto
Capacity_UF | Total Presupuesto, en HH, para el proyecto
2025-02-14 | revisar costos e ingresos de evolutivos de Plan Vital(asociados en esta planilla a PV REfactorizacion)
- estan en planilla de ventas? hay p&l?
- hay que actualizar los costos y el valor de venta en el deal que corresponda
- cuantas extensiones de evolutivos son??
- experian trusso revisar control de cambios, en que estado esta? cual es el costo

## Parametria
CLIENTE
Abastible
Banco BCI
Banco BICE
Camanchaca
CCLA
Experian
Plan Vital
Plus&Eme
Komatsu
CEN
Claro Ecuador
Coopeuch
TAPP
Ruta Pass
Tanner
Prodigio
MaxAgro
Vida Camara
Consalud
WOM
Tiex

## Dashboard
4 |  |  |  |  | 3 |  |  | ESTADO AL DÍA: |  |  | 2026-08-19 |  | FACTURACIÓN
DEAL | CLIENTE | INICIO | FIN | PROYECTO | PO | SPONSOR | AM | ÚLTIMA FASE APROBADA | FASE EN CURSO | TEMAS A TRATAR CON EL CLIENTE | PERCEPCIÓN GENERAL DEL CLIENTE | FECHA PRÓXIMA ENTREGA A CLIENTE | DESVIACIÓN DE GASTO CON RESPECTO AL P&L | DESVIACIÓN DEL AVANCE PLANIFICADO
1299 | Experian | 2024-03-25 | 2024-09-13 | Fachada Datapower/Connect 2000 | Aiza Pineda C | Ramón Sulbaran | Andrea Sosa | [H5] Ejecución - Sprint 3 | [H6] Roll Out Producción | Confirmación de aprobación firmada del Acta de Cierre, compartida al cliente el 05/09; posterior a las gestiones asociadas al Roll Out, actualización de API Proxy "FDOC0302" | Conforme con gestión lograda a la fecha, incluye cierre del Transfer Skill y trabajando en cierre de los pendientes que condicionan: - Confirmada actualización de API Proxies en ambiente productivo (acompañamiento especialista). - Cierre de actualización de Sprint 2 y Sprint 3 en Producción, confirmada certificación y pentest aprobado. | 2024-09-03 | EN PRESUPUESTO | FACTURADO
1299 | Experian | 2024-05-02 | 2025-07-21 | Modernización Middleware Fase 2 | Aiza Pineda C | Ramón Sulbaran | Andrea Sosa | - | [H3] Cap1 Habilitación de Infraestructura Amb No Prod | Confirmar gestión para validar el avance y cierre de dependencias levantadas en artefacto "Bitácora Dependencias _ Experian Fase 2", entre las que se cuentan: - Confirmar acceso de especialista a cuentas AWS (Dev), misma que condiciona el inicio de la habilitación de Infraestructura en ambientes previos (iniciando con dev). - Confirmación de workspaces faltantes para apuntar al avance y cierre de las documentación de servicios (BUS IBM), dada la Lista priorizada de los servicios a considerar para Fase 2; que permitira actualizar backlog de diseño de microservicios. - Agendas para sesiones de trabajo (Refinamiento y Diseño Cap.3), en gestión dada disponibilidad de equipos: de proyecto y de apoyo (devsecops, infraestructura, BD, etc). - Confirmar aprobacición de documentación de diseño Cap. 1 enviada acta en "Experian Fase 2: Solicitud de Aprobación de Discovery/Diseño (entregables de documentación)", el 05/09. | Conforme con gestión lograda a la fecha y trabajando en cierre de los pendientes que condicionan avance de Discovery/ Diseño asociado al capitulo 3. | 2024-10-04 | EN PRESUPUESTO | FACTURADO
1363 | Pluss Chile | 2023-07-06 | 2024-10-04 | Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes | Jesús Betancourt | Dusan Cikutovic, Gaspar Cikutovic, Felipe Muñoz | Andrea Sosa | Pluss Chile - Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes (Deal 1363) | HF5 | Aprobación de las 27 funcionalidades comprometidas (a la interna, es un proceso de refactorización para mitigar la deuda técnica, donde, en éste mes de octubre se ha estado reasignando el equipo para retomar las actividades) | Colaborativo, quiere ver resultados con data real | 2025-03-31 | FUERA DE PRESUPUESTO | FACTURADO
1574 | Abastible | 2024-04-25 | 2025-05-29 | Plataforma gestor de descuentos abastible | Eliana Moyano | Francisco Cubillos Sebastián Montero Alvaro Lizana Alvaro Elgueta | Andrea Sosa | Plan Vital - Digital Evolution | HF3 - 10% - Paso a producción | En gestión a realizar con área comercial sobre continuación del proyecto como staff aumentation a partir del 25/11. Propuesta: equipo reducido 1 BE (100), 1 FE (100) 16 hh arquitecto | Entrega realizada, en fase de pruebas y a la espera de cierre de próximos pasos. | 2024-11-22 | FUERA DE PRESUPUESTO | FACTURADO
1279 | Camanchaca | 2023-07-05 | 2024-07-31 | Planificación de la Producción | Elizabeth Morales | Maritza Rivero | Silvana Blacker | Camanchaca - Planificación de la producción (Deal 1279) | [H9] Sprint III CP | Pendientes aprobación cliente |  | NA | FUERA DE PRESUPUESTO | FACTURADO
1622 | BCI Perú | 2024-05-07 | 2024-08-07 | API Management/Extensión | Zulay Pacheco | Victor Chavez | Silvana Blacker | [H1] Control de Cambio - Pase a producción (Extensión de Soporte) | [H1] Control de Cambio - Pase a producción (Extensión de Soporte) | Soporte en paso a producción | Conforme con gestión lograda a la fecha. | no aplica | EN PRESUPUESTO | FACTURADO
1538 | CCLA | 2024-01-26 | 2024-03-29 | Implementación Environment Pack Apigee X | Eliana Moyano | Rodrigo Ojeda | Andrea Sosa | [H2] Fase I Etapa 1 [H3] Fase I Etapa 2 | [H4] Fase II | Paso a producción para liberación de hes para facturación pendiente de HF3 | Conforme con gestión lograda a la fecha y trabajando en cierre de pendiente que condiciona el cierre de última fase. | 2024-05-22 | EN PRESUPUESTO | FACTURADO
1291 | Komatsu | 2023-11-09 | 2025-05-10 | Sistema de Gestión de Eventos | Eliana Moyano | Andrés Reyes | Laura Jaramillo | [H5] Entrega Final Fase 3 | [H5] Entrega Final Fase 3 | Acompañamiento paso a prod | Conforme con gestión lograda a la fecha y con la plataforma entregada | 2024-05-10 | FUERA DE PRESUPUESTO | FACTURADO
1534 | CEN | 2023-12-21 | 2024-05-31 | Migración histórica de pronósticos | Diana Garcia | Javier Urbina | Silvana | Pluss Chile - Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes (Deal 1363) | CEN - Migración histórica de pronósticos | Se envia documentación para solicitud de HES | Se envia documentación para solicitud de HES | 2024-05-17 | EN PRESUPUESTO | FACTURADO
1197 | Plan Vital | 2022-12-01 | 2024-11-30 | Digital Evolution | Aiza Pineda C | Arthur Peña/ Jorge Castro | Andrea Sosa | [MDSPV-1046]- Estado Solicitud Traspaso: Revisar la api: https://planvital-qa.apigee.net/transfer/v1/requests/status | [MDSPV-1049]- Aplicar cloud task para los request | - Confirmación de cierre de certificación de tickets entregagados recientemente a QA cliente: MDSPV-952 (prioridad), del MDSPV-1044 al MDSPV-1047 (últimos tickets cargados) - Confirmación de cierre de certificación de tickets entregagados a QA: como el MDSPV-905, MDSPV-1003 ó MDSPV-1005 (en certificación actualmente). | Conforme con gestión lograda a la fecha, dada manejo de prioridades e identificación de dependencias a cliente, por parte de equipo especialista. Confirmada facturación Octubre 2024. | 2024-11-30 | EN PRESUPUESTO | FACTURADO
1321 | Banco Bice | 2023-06-14 | 2024-05-22 | Integración nuevo CORE Bancario | Elizabeth Morales | Cristian Gutierrez | Silvana Becker | [H7] Wave 3 - Sprint 1 | BANCO BICE - Implementación Plataforma para Integración nuevo Core Bancario _ Capitulo 3 (Deal 1047) | Liberación HES para facturación pendiente H7 | Conforme con gestión lograda | 2024-05-22 | FUERA DE PRESUPUESTO | FACTURADO
1525 | Banco Bice | 2024-05-22 | 2024-06-24 | Sow Application Integration | Elizabeth Morales | Andrés Peralta | Laura Jaramillo
1695 | BCI Chile | 2024-10-07 | 2025-01-17 | Migración de APIS de Apigee a Azure APIM | Jesús Betancourt | Álvaro Olivares | Francisco Fuentes | HF1 | HF2 | Asignación área certificación por parte del cliente Aprobación de los dos (2) Controles de Cambio formalizados con cliente el 04/11/2024 | Buena comunicación y constante trabajo en conjunto | 2024-11-01 | EN PRESUPUESTO | FACTURADO
1668 | Caja Los Andes | 2024-12-09 | 2025-02-28 | Apis Canónicas | Jesús Betancourt | Argenis Rojas | Francisco Fuentes | N/A | HF1 | Formalización de nuevo alcance y respectiva extensión (1 sprint) | Buena comunicación, gestión tanto presencial como remota para alinear expectativas | 2024-12-13 | EN PRESUPUESTO | NO FACTURADO

## Deal_1574_Abastible_Gestor_de_d (hidden)
Estado de Proyecto
GOBIERNO
DEAL | CLIENTE | PROYECTO | PO | SPONSOR | AM | FECHA ACTIVACIÓN | FECHA CIERRE ESPERADO
1574 | Abastible | Plataforma gestor de descuentos abastible | Eliana Moyano | Francisco Cubillos Sebastián Montero Alvaro Lizana Alvaro Elgueta | Andrea Sosa | 2024-04-25 | 2025-05-29
HORAS/COSTOS
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | ESTADO
1324 | 5664 | -4340 | 2394 | 6998 | -4604 | N/A | FUERA DE PRESUPUESTO
HORAS/COSTOS CAPACITY PLANNING TOOL
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | ESTADO
1324 | 6955 | -5631 | 2394 | 7315 | -4921 | N/A | FUERA DE PRESUPUESTO
STATUS ACTUAL
ÚLTIMA FASE APROBADA | FASE EN CURSO | TEMAS A TRATAR CON EL CLIENTE | PERCEPCIÓN GENERAL DEL CLIENTE | FECHA PRÓXIMA ENTREGA A CLIENTE | DESVIACIÓN DEL AVANCE PLANIFICADO
Plan Vital - Digital Evolution | HF3 - 10% - Paso a producción | En gestión a realizar con área comercial sobre continuación del proyecto como staff aumentation a partir del 25/11. Propuesta: equipo reducido 1 BE (100), 1 FE (100) 16 hh arquitecto | Entrega realizada, en fase de pruebas y a la espera de cierre de próximos pasos. | 2024-11-22 | FACTURADO
AVANCE PROYECTO (%)
PLAN | REAL | APROBADO | HOLD
100% | 95% | 40% | 60%
ENTREGABLES
HITOS | ENTREGABLES HITO | FECHA ENTREGA HITO | FECHA DE ENTREGA (con aprobacion cliente) | ESTADO FECHA PLANIFICADA | ESTADO FACTURACIÓN | ESTADO ENTREGA
Plan Vital - Digital Evolution | [H0] Kickoff (09 y 13-05-2024) [H1] Planificación general del proyecto (09-05-2024) [H2] Equipos de trabajo (09-05-2024) | HF - Noviembre | 1905-07-16 | NO FACTURADO |  | Entregado al cliente
HF2 - 40% - Fundacionales | [H3] Discovery (20-05-2024) [H4] Integraciones (27-06-2024) [H5] Ingreso y usuarios (04-06-2024) [H6] Monitoreo general (27-06-2024) |  | 1905-07-16 | FACTURADO |  | Entregado al cliente
HF3 - 10% - Paso a producción | H7] Alianzas (02-08-2024) [H8] Convenios (02-08-2024) [H9] Promociones nominativos (09-08-2024) [H10] Promociones no nominativos (09-08-2024) [H11] Transfer skill (19-08-2024) [H12] Paso a producción (19-08-2024) | 2024-10-25 | 1905-07-16 | FACTURADO |  | Entregado al cliente
HF4 - 10% - Soporte | [H13] Soporte (6 meses) (28-03-2025) | 2025-05-25 | 1905-07-16 | FACTURADO |  | Pendiente
DEPENDENCIAS
EXTERNAS |  |  | INTERNAS
Responsable | Dependencia | Fecha | Responsable | Dependencia | Fecha

## Deal 1299_Fachada DataP Connect (hidden)
Estado de Proyecto
GOBIERNO
DEAL | CLIENTE | PROYECTO | PO | SPONSOR | AM | FECHA ACTIVACIÓN | FECHA CIERRE ESPERADO
1299 | Experian | Fachada Datapower/Connect 2000 | Aiza Pineda C | Ramón Sulbaran | Andrea Sosa | 2024-03-25 | 2024-09-13
HORAS/COSTOS
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | ESTADO
960 | 790.55 | 169.45 | 1088 | 992.32 | 95.68 | N/A | EN PRESUPUESTO |  | 1
STATUS ACTUAL
ÚLTIMA FASE APROBADA | FASE EN CURSO | TEMAS A TRATAR CON EL CLIENTE | PERCEPCIÓN GENERAL DEL CLIENTE | FECHA PRÓXIMA ENTREGA A CLIENTE | DESVIACIÓN DEL AVANCE PLANIFICADO
[H5] Ejecución - Sprint 3 | [H6] Roll Out Producción | Confirmación de aprobación firmada del Acta de Cierre, compartida al cliente el 05/09; posterior a las gestiones asociadas al Roll Out, actualización de API Proxy "FDOC0302" | Conforme con gestión lograda a la fecha, incluye cierre del Transfer Skill y trabajando en cierre de los pendientes que condicionan: - Confirmada actualización de API Proxies en ambiente productivo (acompañamiento especialista). - Cierre de actualización de Sprint 2 y Sprint 3 en Producción, confirmada certificación y pentest aprobado. | 2024-09-03 | FACTURADO
AVANCE PROYECTO (%)
PLAN | REAL | APROBADO | HOLD
100 | 100 | 100 | 0
ENTREGABLES
HITOS | ENTREGABLES HITO | FECHA ENTREGA HITO | FECHA DE ENTREGA (con aprobacion cliente) | ESTADO FECHA PLANIFICADA | ESTADO FACTURACIÓN | ESTADO ENTREGA
HF1 Up Front (50%) | [H0] Kick off | 2024-03-18 | 2024-03-25 | FACTURADO |  | Entregado al cliente
HF2 Discovery (50%) | [H1] Discovery | 2024-03-18 | 2024-04-16 | FACTURADO |  | Entregado al cliente
- | [H2] Diseño | - | 2024-04-30 | - |  | Entregado al cliente
- | [H3] Ejecución - Sprint 1 | - | 2024-05-23 | - |  | Entregado al cliente
- | [H4] Ejecución - Sprint 2 | - | 2024-06-17 | - |  | Entregado al cliente
- | [H5] Ejecución - Sprint 3 | - | 2024-07-15 | - |  | Desarrollo/Implementación
- | [H6] Roll Out Producción | - |  | - |  | Entregado al cliente
DEPENDENCIAS
Área | Responsable | Hito afectado | Fecha de Registro | Dependencia | Estado Abierto Mitigado Cerrado | Impacto Alto Medio Bajo | Fecha esperada cierre | Fecha real cierre | Compromisos | Observaciones
Cliente | Alexis Aguilera | [H5] Ejecución - Sprint 3 | 25/04/0202 | Actualización de documentación cliente, para cerrar las definiciones y aprobación de propuesta solución a implementar (sprint 3) | mitigado | Alto | 2024-06-17 | 2024-07-15 |  | - Cierre de observaciones por parte del cliente (09.07)
Cliente | Alexis Aguilera | [H3] Ejecución - Sprint 1 | 2024-04-25 | Actualización de documentación cliente, para cerrar las definiciones y aprobación de propuesta solución a implementar (sprint 1) | mitigado | Alto | 2024-04-25 | 2024-06-26 |  | 25/06: se recibe nueva actualización de definición (mnejos de códigos de error y descripciones), tanto para el sprint 1 como para el sprint 2.
Cliente | Alexis Aguilera | [H6] Roll Out Producción | 2024-07-11 | Confirmación de ventanas para corroborar agendas de Transfer Skill. | cerrado | Medio | 2024-07-25 | 2024-08-01 |  | 01.08: Confirmada y agendada sesión de transfer skill 11/07: se solicitan ventanas a cliente, dado avance en certificación y próximo review.

## Copia de Deal 1299_Fachada Data (hidden)
Estado de Proyecto
GOBIERNO
DEAL | CLIENTE | PROYECTO | PO | SPONSOR | AM | FECHA ACTIVACIÓN | FECHA CIERRE ESPERADO
1299 | Experian | Fachada Datapower/Connect 2000 | Aiza Pineda C | Ramón Sulbaran | Andrea Sosa | 2024-03-25 | 2024-07-31
HORAS/COSTOS
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | ESTADO
960 | 664 | 296 | 1088 | 835.79 | 252.21 | N/A | EN PRESUPUESTO |  | 1
STATUS ACTUAL
ÚLTIMA FASE APROBADA | FASE EN CURSO | TEMAS A TRATAR CON EL CLIENTE | PERCEPCIÓN GENERAL DEL CLIENTE | FECHA PRÓXIMA ENTREGA A CLIENTE | DESVIACIÓN DEL AVANCE PLANIFICADO
[H4] Ejecución - Sprint 2 | [H5] Ejecución - Sprint 3 | Actualización de documentación cliente, para cerrar las definiciones y aprobación de propuesta solución a implementar (sprint 3) | Conforme con gestión lograda a la fecha y trabajando en cierre de los pendientes que condicionan: - Cierre/certificación del 1er y 2do sprint (completado el review el 18.06) - Cierre de construcción de sprint 3, cerradas observaciones/dependencias con el cliente. | 2024-07-09 | FACTURADO
AVANCE PROYECTO (%)
PLAN | REAL | APROBADO | HOLD
70 | 68 | 63 | 5
ENTREGABLES
HITOS | ENTREGABLES HITO | FECHA ENTREGA HITO | FECHA DE ENTREGA (con aprobacion cliente) | ESTADO FECHA PLANIFICADA | ESTADO FACTURACIÓN | ESTADO ENTREGA
HF1 Up Front (50%) | [H0] Kick off | 2024-03-18 | 2024-03-25 | FACTURADO |  | Entregado al cliente
HF2 Discovery (50%) | [H1] Discovery | 2024-03-18 | 2024-04-16 | FACTURADO |  | Entregado al cliente
- | [H2] Diseño | - | 2024-04-30 | - |  | Discovery/Diseño
- | [H3] Ejecución - Sprint 1 | - | 2024-05-23 | - |  | Entregado al cliente
- | [H4] Ejecución - Sprint 2 | - | 2024-06-17 | - |  | Entregado al cliente
- | [H5] Ejecución - Sprint 3 | - | 2024-07-09 | - |  | Desarrollo/Implementación
- | [H6] Roll Out Producción | - | 2024-08-22 | - |  | Pendiente
DEPENDENCIAS
Área | Responsable | Hito afectado | Fecha de Registro | Dependencia | Estado Abierto Mitigado Cerrado | Impacto Alto Medio Bajo | Fecha esperada cierre | Fecha real cierre | Compromisos | Observaciones
Cliente | Alexis Aguilera | [H5] Ejecución - Sprint 3 | 25/04/0202 | Actualización de documentación cliente, para cerrar las definiciones y aprobación de propuesta solución a implementar (sprint 3) | abierto | Alto | 2024-06-17
Cliente | Alexis Aguilera | [H3] Ejecución - Sprint 1 | 2024-04-25 | Actualización de documentación cliente, para cerrar las definiciones y aprobación de propuesta solución a implementar (sprint 1) | mitigado | Alto | 2024-04-25 | 2024-06-26 |  | 25/06: se recibe nueva actualización de definición (mnejos de códigos de error y descripciones), tanto para el sprint 1 como para el sprint 2.

## Copia de Deal 1299_EXPERIAN F2 (hidden)
Estado de Proyecto
GOBIERNO
DEAL | CLIENTE | PROYECTO | PO | SPONSOR | AM | FECHA ACTIVACIÓN | FECHA CIERRE ESPERADO
1299 | Experian | Modernización Middleware Fase 2 | Aiza Pineda C | Ramón Sulbaran | Andrea Sosa | 2024-05-02 | 2025-07-21
HORAS/COSTOS
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | ESTADO
8136 | 521.87 | 7614.13 | 9994.6 | 687.55 | 9307.05 | N/A | EN PRESUPUESTO | 1
STATUS ACTUAL
ÚLTIMA FASE APROBADA | FASE EN CURSO | TEMAS A TRATAR CON EL CLIENTE | PERCEPCIÓN GENERAL DEL CLIENTE | FECHA PRÓXIMA ENTREGA A CLIENTE | DESVIACIÓN DEL AVANCE PLANIFICADO
- | [H1] Discovery | Confirmar gestión para validar el avance y cierre de dependencias levantadas en artefacto "Bitácora Dependencias _ Experian Fase 2", entre las que se cuentan: - Agendas para sesiones de trabajo (Discovery), en gestión dada disponibilidad de equipos: de proyecto y de apoyo (devsecops, infraestructura, BD, etc). - Entrega de insumos, como "confirmación de accesos al BUS de servicios, documentación y prioridad de los servicios", a considerar para la habilitación y migración. - Documentación de Procesos Experian (levantada en sesión de trabajo con especialista Devsecops Latam) | Conforme con gestión lograda a la fecha y trabajando en cierre de los pendientes que condicionan avance de Discovery | 2024-06-13 | FACTURADO
AVANCE PROYECTO (%)
PLAN | REAL | APROBADO | HOLD
13 | 2 | 0 | 2
ENTREGABLES
HITOS | ENTREGABLES HITO | FECHA ENTREGA HITO | FECHA DE ENTREGA (con aprobacion cliente) | ESTADO FECHA PLANIFICADA | ESTADO FACTURACIÓN | ESTADO ENTREGA
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | - | - | 2024-03-25 | FACTURADO |  | Entregado al cliente
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | [H1] Discovery |  | 2024-06-13 | FACTURADO |  | Discovery/Diseño
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | [H2] Diseño de Arquitectura de Solución y técnica (AWS) para Modernización Middleware (Cap 1). |  | 2024-07-09 | FACTURADO |  | Pendiente
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | [H3] Cap1 Habilitación de Infraestructura Amb No Prod |  | 2024-08-09 | FACTURADO |  | Pendiente
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | [H4] Cap1 Habilitación de Infraestructura Amb Prod |  | 2024-09-09 | FACTURADO |  | Pendiente
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | [H5] Cap3_Const_Wave 1 |  | 2025-01-10 | FACTURADO |  | Pendiente
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | [H6] Cap3_Const_Wave 2 |  | 2025-03-21 | FACTURADO |  | Pendiente
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | [H7] Cap3_Const_Wave 3 |  | 2025-06-06 | FACTURADO |  | Pendiente
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | [H8] Transfer Skill y toma de control |  | 2025-07-25 | FACTURADO |  | Pendiente
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | - |  |  | NO FACTURADO |  | Pendiente
DEPENDENCIAS
EXTERNAS |  |  | INTERNAS
Responsable | Dependencia | Fecha | Responsable | Dependencia | Fecha
Alexis Aguilera | Dependencia de pre-requisitos, documentación de servicios y (listado y priorización). Documentación de procesos Devsecops e Infraestructura | 2024-05-16

## Deal 1299_EXPERIAN F2 Moderniza
Estado de Proyecto
GOBIERNO
DEAL | CLIENTE | PROYECTO | PO | SPONSOR | AM | FECHA ACTIVACIÓN | FECHA CIERRE ESPERADO
1299 | Experian | Modernización Middleware Fase 2 | Aiza Pineda C | Ramón Sulbaran | Andrea Sosa | 2024-05-02 | 2025-07-21
HORAS/COSTOS
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | ESTADO
8458 | 2279.03 | 6178.97 | 10315.6 | 2871.57 | 7444.03 | N/A | EN PRESUPUESTO |  | 1
HORAS/COSTOS CAPACITY PLANNING TOOL
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | ESTADO
8458 | 4719.62 | 3738.38 | 10315.6 | 5136 | 5179.6 | N/A | EN PRESUPUESTO |  | 1
STATUS ACTUAL
ÚLTIMA FASE APROBADA | FASE EN CURSO | TEMAS A TRATAR CON EL CLIENTE | PERCEPCIÓN GENERAL DEL CLIENTE | FECHA PRÓXIMA ENTREGA A CLIENTE | DESVIACIÓN DEL AVANCE PLANIFICADO
- | [H3] Cap1 Habilitación de Infraestructura Amb No Prod | Confirmar gestión para validar el avance y cierre de dependencias levantadas en artefacto "Bitácora Dependencias _ Experian Fase 2", entre las que se cuentan: - Confirmar acceso de especialista a cuentas AWS (Dev), misma que condiciona el inicio de la habilitación de Infraestructura en ambientes previos (iniciando con dev). - Confirmación de workspaces faltantes para apuntar al avance y cierre de las documentación de servicios (BUS IBM), dada la Lista priorizada de los servicios a considerar para Fase 2; que permitira actualizar backlog de diseño de microservicios. - Agendas para sesiones de trabajo (Refinamiento y Diseño Cap.3), en gestión dada disponibilidad de equipos: de proyecto y de apoyo (devsecops, infraestructura, BD, etc). - Confirmar aprobacición de documentación de diseño Cap. 1 enviada acta en "Experian Fase 2: Solicitud de Aprobación de Discovery/Diseño (entregables de documentación)", el 05/09. | Conforme con gestión lograda a la fecha y trabajando en cierre de los pendientes que condicionan avance de Discovery/ Diseño asociado al capitulo 3. | 2024-10-04 | FACTURADO
AVANCE PROYECTO (%)
PLAN | REAL | APROBADO | HOLD | PRESUPUESTO REAL | MARGEN
49% | 37% | 34% | 3% | 49.79% | 12.79%
ENTREGABLES
HITOS | ENTREGABLES HITO | FECHA ENTREGA HITO | FECHA DE ENTREGA (con aprobacion cliente) | ESTADO FECHA PLANIFICADA | ESTADO FACTURACIÓN | ESTADO ENTREGA
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | - | - | 2024-03-25 | FACTURADO |  | Entregado al cliente
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | [H1] Discovery | 2024-08-05 | 2024-09-05 | FACTURADO |  | Entregado al cliente
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | [H2] Diseño de Arquitectura de Solución y técnica (AWS) para Modernización Middleware (Cap 1). | 2024-09-04 | 2024-09-05 | FACTURADO |  | Entregado al cliente
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | [H3] Cap1 Habilitación de Infraestructura Amb No Prod | 2024-10-04 | 2024-08-09 | FACTURADO |  | Pendiente
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | [H4] Cap1 Habilitación de Infraestructura Amb Prod | 2024-11-04 | 2024-09-09 | FACTURADO |  | Pendiente
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | [H5] Cap3_Const_Wave 1 | 2025-01-23 | 2025-01-10 | FACTURADO |  | Pendiente
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | [H6] Cap3_Const_Wave 2 | 2025-04-01 | 2025-03-21 | FACTURADO |  | Pendiente
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | [H7] Cap3_Const_Wave 3 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | FACTURADO |  | Pendiente
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | [H8] Transfer Skill y toma de control | 2025-07-25 | 2025-07-25 | FACTURADO |  | Pendiente
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | - |  |  | FACTURADO |  | Pendiente
DEPENDENCIAS
EXTERNAS |  |  | INTERNAS
Responsable | Dependencia | Fecha | Responsable | Dependencia | Fecha
Alexis Aguilera | Dependencia de pre-requisitos, documentación de servicios y (listado y priorización). Documentación de procesos Devsecops e Infraestructura | 2024-05-16
DEPENDENCIAS
Área | Responsable | Hito afectado | Fecha de Registro | Dependencia | Estado Abierto Mitigado Cerrado | Impacto Alto Medio Bajo | Fecha esperada cierre | Fecha real cierre | Compromisos | Observaciones
Cliente | Alexis Aguilera | [H1] Discovery | 2024-05-16 | Dependencia de pre-requisitos, documentación de servicios y (listado y priorización). Documentación de procesos Devsecops e Infraestructura | mitigado | Alto | 2024-08-05 | 2024-08-20 |  | - Resta confirmar "...Dentro del listado existen 18 casos de servicios que tenemos como PENDIENTES ya sea porque no existen en el catálogo de servicios o porque no se tiene identificada su tecnología, " - Cierre de observaciones por parte del cliente (09.07)
Cliente | Alexis Aguilera | [H3] Cap1 Habilitación de Infraestructura Amb No Prod | 2024-05-16 | Dependencia de pre-requisitos; disponibilidad de workspaces faltantes de los 163 definidos (a la fecha entregados 76) | mitigado | Alto | 2024-09-04 |  |  | - 21/11: queda pendiente la entrega de un worspace. - El cliente ha actualizado 76% de los workspaces de servcios necesarios para completar la documentación de diseño, dada su disponibilidad
Cliente | Alexis Aguilera | [H4] Cap1 Habilitación de Infraestructura Amb Prod | 2024-05-16 | Creación/Acceso Prodigio a cuentas AWS | mitigado | Alto | 2024-10-04 | 2025-01-02 |  | - 02/01: habilitadas las cuentas, pero se mantienen revisión de condiciones (permiso de cuentas para creación de roles) -10/12; se mantiene dependencia a la espera de cierre de gestión cliente, que confirme la disponibilidad de cuenta AWS (ambiente dev), configurada con el Jenkins Global (actualmente en gestión). - 27/11: se mantiene dependencia. - 12/11: se mantiene bloqueante con el cliente, en confirmar accesos y funciones asociadas/permitidas, para garantizar la creación de las políticas y roles a manejar en la implementación de infraestructura, punto escalado al cliente en sesión de trabajo. - 23/10: Se mentiene dependencia, Global rechazo solicitud, equipo de Arquitectura Experian en gestiones (escalado). - 16/10: En gestión accesos a tres especialistas Prodigio a cuentas AWS en Dev. - 08/10: cliente señalo disponibilidad de cuentas AWS, sin embargo, deben validar a la interna el tipo de acceso y gestión que se puede manejar con terceros. - El 05/06, se levanto dependencia al cliente; la misma estaba condicionada al avance y cierre de propuesta de diseño, el 04/09, se presento y aprobo en sesión de trabajo la última versión de Draft de documentación de Arquitectura (METAE); se esta a la espera de la formalización de esta aprobación, con la firma del acta por parte cliente.
Cliente | Alexis Aguilera | [H3] Cap1 Habilitación de Infraestructura Amb No Prod | 2024-10-03 | Definición de BD Experian (Cap 2)- Ciere de definiciones y entrega de BD Transitoria | mitigado | Alto | 2024-11-04 | 2025-01-02 |  | - 02/05: no se cuenta con BD en ambiente DEV - 10/12: Toma de decisión en gestión por parte del cliente. La dependencia se mantiene. - 27/11: el cliente participa que están revisando escenario con AWS, para validar dependencia y riesgo levantado; y dado esto confirmar toma de decisión. - 21/11: se propone al cliente firma de control de cambio, de considerar el cambio de la BD propuesta RDS (recomendación Prodigio) por SQL Server. -13/11: se mantiene bloqueante, punto tomado 16/10: se tiene mapeada sesión de trabajo para continuar con el levantamiento de definiciones y alineación con el cliente. 14/10: se compartió recomendaciones al cliente para reforzar recomendación de manejo de BD RDS Aurora, dada definición entregada . 3/10: en sesión con el cliente "Experian F2: Revisión escenario de BD (Dependencia Cap. 2_ Cliente)", se levantaron premisas/definiciones, que condicionan el inicio de Habilitación de la Infraestructura en ambiente dev (cuenta habilitada por el cliente); se esta a la espera de entrega de definiciones y confirmación para considerar la integración con la BD Transitora cliente (BD SQL Server)

## Hoja 29
Estado de Proyecto
GOBIERNO
DEAL | CLIENTE | PROYECTO | PO | SPONSOR | AM | FECHA ACTIVACIÓN | FECHA CIERRE ESPERADO
1299 | Experian | Modernización Middleware Fase 2 | Aiza Pineda C | Ramón Sulbaran | Andrea Sosa | 2024-05-02 | 2025-07-21
HORAS/COSTOS
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | ESTADO
8458 | 2279.03 | 6178.97 | 10315.6 | 2871.57 | 7444.03 | N/A | EN PRESUPUESTO |  | 1
HORAS/COSTOS CAPACITY PLANNING TOOL
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | ESTADO
8458 | 4719.62 | 3738.38 | 10315.6 | 5136 | 5179.6 | N/A | EN PRESUPUESTO |  | 1
STATUS ACTUAL
ÚLTIMA FASE APROBADA | FASE EN CURSO | TEMAS A TRATAR CON EL CLIENTE | PERCEPCIÓN GENERAL DEL CLIENTE | FECHA PRÓXIMA ENTREGA A CLIENTE | DESVIACIÓN DEL AVANCE PLANIFICADO
- | [H3] Cap1 Habilitación de Infraestructura Amb No Prod | Confirmar gestión para validar el avance y cierre de dependencias levantadas en artefacto "Bitácora Dependencias _ Experian Fase 2", entre las que se cuentan: - Confirmar acceso de especialista a cuentas AWS (Dev), misma que condiciona el inicio de la habilitación de Infraestructura en ambientes previos (iniciando con dev). - Confirmación de workspaces faltantes para apuntar al avance y cierre de las documentación de servicios (BUS IBM), dada la Lista priorizada de los servicios a considerar para Fase 2; que permitira actualizar backlog de diseño de microservicios. - Agendas para sesiones de trabajo (Refinamiento y Diseño Cap.3), en gestión dada disponibilidad de equipos: de proyecto y de apoyo (devsecops, infraestructura, BD, etc). - Confirmar aprobacición de documentación de diseño Cap. 1 enviada acta en "Experian Fase 2: Solicitud de Aprobación de Discovery/Diseño (entregables de documentación)", el 05/09. | Conforme con gestión lograda a la fecha y trabajando en cierre de los pendientes que condicionan avance de Discovery/ Diseño asociado al capitulo 3. | 2024-10-04 | FACTURADO
AVANCE PROYECTO (%)
PLAN | REAL | APROBADO | HOLD | PRESUPUESTO REAL | MARGEN
49% | 37% | 34% | 3% | 49.79% | 12.79%
ENTREGABLES
HITOS | ENTREGABLES HITO | FECHA ENTREGA HITO | FECHA DE ENTREGA (con aprobacion cliente) | ESTADO FECHA PLANIFICADA | ESTADO FACTURACIÓN | ESTADO ENTREGA
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | - | - | 2024-03-25 | FACTURADO |  | Entregado al cliente
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | [H1] Discovery | 2024-08-05 | 2024-09-05 | FACTURADO |  | Entregado al cliente
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | [H2] Diseño de Arquitectura de Solución y técnica (AWS) para Modernización Middleware (Cap 1). | 2024-09-04 | 2024-09-05 | FACTURADO |  | Entregado al cliente
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | [H3] Cap1 Habilitación de Infraestructura Amb No Prod | 2024-10-04 | 2024-08-09 | FACTURADO |  | Pendiente
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | [H4] Cap1 Habilitación de Infraestructura Amb Prod | 2024-11-04 | 2024-09-09 | FACTURADO |  | Pendiente
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | [H5] Cap3_Const_Wave 1 | 2025-01-23 | 2025-01-10 | FACTURADO |  | Pendiente
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | [H6] Cap3_Const_Wave 2 | 2025-04-01 | 2025-03-21 | FACTURADO |  | Pendiente
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | [H7] Cap3_Const_Wave 3 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | FACTURADO |  | Pendiente
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | [H8] Transfer Skill y toma de control | 2025-07-25 | 2025-07-25 | FACTURADO |  | Pendiente
Experian - Modernización Middleware Fase 2 (Deal 1299) | - |  |  | FACTURADO |  | Pendiente
DEPENDENCIAS
EXTERNAS |  |  | INTERNAS
Responsable | Dependencia | Fecha | Responsable | Dependencia | Fecha
Alexis Aguilera | Dependencia de pre-requisitos, documentación de servicios y (listado y priorización). Documentación de procesos Devsecops e Infraestructura | 2024-05-16
DEPENDENCIAS
Área | Responsable | Hito afectado | Fecha de Registro | Dependencia | Estado Abierto Mitigado Cerrado | Impacto Alto Medio Bajo | Fecha esperada cierre | Fecha real cierre | Compromisos | Observaciones
Cliente | Alexis Aguilera | [H1] Discovery | 2024-05-16 | Dependencia de pre-requisitos, documentación de servicios y (listado y priorización). Documentación de procesos Devsecops e Infraestructura | mitigado | Alto | 2024-08-05 | 2024-08-20 |  | - Resta confirmar "...Dentro del listado existen 18 casos de servicios que tenemos como PENDIENTES ya sea porque no existen en el catálogo de servicios o porque no se tiene identificada su tecnología, " - Cierre de observaciones por parte del cliente (09.07)
Cliente | Alexis Aguilera | [H3] Cap1 Habilitación de Infraestructura Amb No Prod | 2024-05-16 | Dependencia de pre-requisitos; disponibilidad de workspaces faltantes de los 163 definidos (a la fecha entregados 76) | mitigado | Alto | 2024-09-04 |  |  | - 21/11: queda pendiente la entrega de un worspace. - El cliente ha actualizado 76% de los workspaces de servcios necesarios para completar la documentación de diseño, dada su disponibilidad
Cliente | Alexis Aguilera | [H4] Cap1 Habilitación de Infraestructura Amb Prod | 2024-05-16 | Creación/Acceso Prodigio a cuentas AWS | mitigado | Alto | 2024-10-04 | 2025-01-02 |  | - 02/01: habilitadas las cuentas, pero se mantienen revisión de condiciones (permiso de cuentas para creación de roles) -10/12; se mantiene dependencia a la espera de cierre de gestión cliente, que confirme la disponibilidad de cuenta AWS (ambiente dev), configurada con el Jenkins Global (actualmente en gestión). - 27/11: se mantiene dependencia. - 12/11: se mantiene bloqueante con el cliente, en confirmar accesos y funciones asociadas/permitidas, para garantizar la creación de las políticas y roles a manejar en la implementación de infraestructura, punto escalado al cliente en sesión de trabajo. - 23/10: Se mentiene dependencia, Global rechazo solicitud, equipo de Arquitectura Experian en gestiones (escalado). - 16/10: En gestión accesos a tres especialistas Prodigio a cuentas AWS en Dev. - 08/10: cliente señalo disponibilidad de cuentas AWS, sin embargo, deben validar a la interna el tipo de acceso y gestión que se puede manejar con terceros. - El 05/06, se levanto dependencia al cliente; la misma estaba condicionada al avance y cierre de propuesta de diseño, el 04/09, se presento y aprobo en sesión de trabajo la última versión de Draft de documentación de Arquitectura (METAE); se esta a la espera de la formalización de esta aprobación, con la firma del acta por parte cliente.
Cliente | Alexis Aguilera | [H3] Cap1 Habilitación de Infraestructura Amb No Prod | 2024-10-03 | Definición de BD Experian (Cap 2)- Ciere de definiciones y entrega de BD Transitoria | mitigado | Alto | 2024-11-04 | 2025-01-02 |  | - 02/05: no se cuenta con BD en ambiente DEV - 10/12: Toma de decisión en gestión por parte del cliente. La dependencia se mantiene. - 27/11: el cliente participa que están revisando escenario con AWS, para validar dependencia y riesgo levantado; y dado esto confirmar toma de decisión. - 21/11: se propone al cliente firma de control de cambio, de considerar el cambio de la BD propuesta RDS (recomendación Prodigio) por SQL Server. -13/11: se mantiene bloqueante, punto tomado 16/10: se tiene mapeada sesión de trabajo para continuar con el levantamiento de definiciones y alineación con el cliente. 14/10: se compartió recomendaciones al cliente para reforzar recomendación de manejo de BD RDS Aurora, dada definición entregada . 3/10: en sesión con el cliente "Experian F2: Revisión escenario de BD (Dependencia Cap. 2_ Cliente)", se levantaron premisas/definiciones, que condicionan el inicio de Habilitación de la Infraestructura en ambiente dev (cuenta habilitada por el cliente); se esta a la espera de entrega de definiciones y confirmación para considerar la integración con la BD Transitora cliente (BD SQL Server)

## Deal 1197 Digital Evolution_PV (hidden)
Estado de Proyecto
GOBIERNO
DEAL | CLIENTE | PROYECTO | PO | SPONSOR | AM | FECHA ACTIVACIÓN | FECHA CIERRE ESPERADO
1197 | Plan Vital | Digital Evolution | Aiza Pineda C | Arthur Peña/ Jorge Castro | Andrea Sosa | 2022-12-01 | 2024-11-30
HORAS/COSTOS
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | ESTADO
150 | 191 | -41 | - | 634.7 | - | N/A | EN PRESUPUESTO | 1
STATUS ACTUAL
ÚLTIMA FASE APROBADA | FASE EN CURSO | TEMAS A TRATAR CON EL CLIENTE | PERCEPCIÓN GENERAL DEL CLIENTE | FECHA PRÓXIMA ENTREGA A CLIENTE | DESVIACIÓN DEL AVANCE PLANIFICADO
[MDSPV-1046]- Estado Solicitud Traspaso: Revisar la api: https://planvital-qa.apigee.net/transfer/v1/requests/status | [MDSPV-1049]- Aplicar cloud task para los request | - Confirmación de cierre de certificación de tickets entregagados recientemente a QA cliente: MDSPV-952 (prioridad), del MDSPV-1044 al MDSPV-1047 (últimos tickets cargados) - Confirmación de cierre de certificación de tickets entregagados a QA: como el MDSPV-905, MDSPV-1003 ó MDSPV-1005 (en certificación actualmente). | Conforme con gestión lograda a la fecha, dada manejo de prioridades e identificación de dependencias a cliente, por parte de equipo especialista. Confirmada facturación Octubre 2024. | 2024-11-30 | FACTURADO
AVANCE PROYECTO (%)
PLAN | REAL | APROBADO | HOLD
- | - | - | -
ENTREGABLES
HITOS | ENTREGABLES HITO | FECHA ENTREGA HITO | FECHA DE ENTREGA (con aprobacion cliente) | ESTADO FECHA PLANIFICADA | ESTADO FACTURACIÓN | ESTADO ENTREGA
- | [MDSPV-950] - Solicitud whitelist producción AFC | 2024-06-30 | 2024-06-05 | FACTURADO |  | Entregado al cliente
- | [MDSPV-1044]- Listado de parámetros: Se requiere agregar 2 endpoint a la api de parámetros (locations). | 2024-11-30 |  | FACTURADO |  | Pendiente PAP
- | [MDSPV-1045]- Actualización de datos Cambio sobre la api put https://planvital-qa.apigee.net/customers/affiliates/v1/{rut} | 2024-11-30 |  | FACTURADO |  | Entregado al cliente
- | [MDSPV-1046]- Estado Solicitud Traspaso: Revisar la api: https://planvital-qa.apigee.net/transfer/v1/requests/status | 2024-11-30 |  | FACTURADO |  | Pendiente PAP
- | [MDSPV-1047]- Ingreso Solicitud Contacto | 2024-11-30 |  | FACTURADO |  | Pendiente PAP
- | [MDSPV-1048]- Mover el siguiente endpoint: https://planvital-qa.apigee.net/certificates/public/v1/{correlativeNumber} | 2024-11-30 |  | FACTURADO |  | Pendiente PAP
- | [MDSPV-1049]- Aplicar cloud task para los request | 2024-11-30 |  | FACTURADO |  | Stand By
- | [MDSPV-1003]- Mejoras en los servicios de certificados 2.0 | 2024-11-30 |  | FACTURADO |  | Entregado al cliente
- | [MDSPV-998]- Mejoras en los servicios de certificados" | 2024-07-31 | 2024-07-25 | FACTURADO |  | Solucionado/Cerrado
- | [MDSPV-952]- Consumo de servicio Preguntas de seguridad Experian | 2024-11-30 |  | FACTURADO |  | Entregado al cliente
- | [MDSPV-1041]- Modificación ws Rentabilidad | 2024-10-31 |  | FACTURADO |  | Stand By
- | [MDSPV-905]- Cambio en servio cambio/distribucion de fondo normal / futuro - Stand By | 2024-10-31 |  | FACTURADO |  | Stand By
- | [MDSPV-1005]- Optimización de Querys en APIS | 2024-10-31 |  | FACTURADO |  | Stand By
- | [MDSPV-1051]- Certificado Liquidacion de Pesnion. | 2024-10-31 |  | FACTURADO |  | Escalado cliente
DEPENDENCIAS
EXTERNAS |  |  | INTERNAS
Responsable | Dependencia | Fecha | Responsable | Dependencia | Fecha
Jorge Castro | Confirmar posibilidad de emisión de HES asociada a OC 13513 (deal 1546) | 15/05/2024 22/05/2024 | Aiza Pineda | Se completaron sesiones de trabajo internas y con el cliente, para confirmar continuación de gestión del ticket MSDPV-1049, como control de cambio al proyecto de Refactorización (asociación de horas ejecutadas y por ejecutar en mes de diciembre), última meet 04/12 con sponsor. Asignación de devsecops, para completar dimensionamiento y actualización de propuesta solución al ticket MDSPV-1049 | 27/11/2024 04/12/2024
Arthur Peña | Confirmar entrega de prerrequisitos tercero (Experian), que permitan integración y pruebas MDSPV-952. | 07/06/2024 18/11/2024 | Aiza Pineda | Confirmar tratamiento de requerimiento cargados (con dependencia de desarrollo), a partir del 20.11; se levanto alerta porque ya se había confirmado tickets a cubrir en noviembre para gestión de Evolutivo | 2024-11-21

## Deal_1695_BCI_Chile_Migración_A
Estado de Proyecto
GOBIERNO
DEAL | CLIENTE | PROYECTO | PM | SPONSOR | AM | FECHA ACTIVACIÓN | FECHA CIERRE ESPERADO
1695 | BCI Chile | Migración de APIS de Apigee a Azure APIM | Jesús Betancourt | Álvaro Olivares | Francisco Fuentes | 2024-10-07 | 2025-01-17
HORAS/COSTOS
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | ESTADO
1416 | 650.33 | 765.67 | 1425 | 1317.01 | 107.99 | N/A | EN PRESUPUESTO |  | 1
HORAS/COSTOS CAPACITY PLANNING TOOL
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | ESTADO
1416 | 1461 | -45 | 1425 | 1544 | -119 | N/A | FUERA DE PRESUPUESTO |  | 1
STATUS ACTUAL
ÚLTIMA FASE APROBADA | FASE EN CURSO | TEMAS A TRATAR CON EL CLIENTE | PERCEPCIÓN GENERAL DEL CLIENTE | FECHA PRÓXIMA ENTREGA A CLIENTE | DESVIACIÓN DEL AVANCE PLANIFICADO
HF1 | HF2 | Asignación área certificación por parte del cliente Aprobación de los dos (2) Controles de Cambio formalizados con cliente el 04/11/2024 | Buena comunicación y constante trabajo en conjunto | 2024-11-01 | FACTURADO
AVANCE PROYECTO (%) | [7 empty] | Nota: en este proyecto se ocuparon 106HH del rol P.O (104UF) que no estuvieron estimados en el P&L - Corresponde a un 6,7% del presupuesto. Asimismo, se ocuparon 48HH del equipo de Desarrollo previo al inicio del proyecto (3,4% del presupuesto). Por último, durante las últimas 3 semanas del proyecto no hubo actividades a realizar (bloqueo cliente) y dichas horas asignadas (aprox 160HH en total) fueron cargadas (11% del presupuesto)
PLAN | REAL | APROBADO | HOLD | PRESUPUESTO REAL | MARGEN REAL | UTILIDAD (UF)
100% | 100% | 100% | N/A | 108.4% | 16.54% | 306
ENTREGABLES
HITOS | ENTREGABLES HITO | FECHA ENTREGA HITO | FECHA DE ENTREGA (con aprobacion cliente) | ESTADO FECHA PLANIFICADA | ESTADO FACTURACIÓN | ESTADO ENTREGA | VALOR
HF1 | [H0] Kickoff (07-10-2024) [H1] Planificación general del proyecto (07-10-2024) [H2] Plan de migración con Backlog a implementar en cada sprint | 2024-06-04 | 2024-07-04 | FACTURADO | F477 del 24-10-2024 OC 4500177864 HES 1000608169 | Discovery/Diseño | 759
HF2 | [H3] Migración QA, códigos fuente y documentación [H4] Migración Producción, códigos fuente y documentación | 2024-11-01 | 2024-10-22 | FACTURADO | F492 del 03-12-2024 OC 4500177864 HES 1000613816 | Desarrollo/Implementación | 506
HF3 | [H5] Control de cambios APIS nuevas | 2024-12-20 | 2024-12-03 | FACTURADO | F505 del 19-12-2024 OC 4500179999 HES 1000617661 | Desarrollo/Implementación | 585
[6 empty] | INGRESO TOTAL (UF) | 1850
DEPENDENCIAS
EXTERNAS |  |  | INTERNAS
Responsable | Dependencia | Fecha | Responsable | Dependencia | Fecha
Alejandro Neira | Disponibilidad recursos para certificación banco | 2024-11-04
Alejandro Neira | Formalizar la inclusión en el alcance de 2 APIS productivas no determinados en el discovery (implica nuevo hito de facturación) | 2024-11-20
Alejandro Neira | Formalizar la inclusión en el alcance de conectores no determinados en el discovery | 2024-11-04
Alejandro Neira | Actualizaciones de políticas en las definiciones para la migración | 2024-12-04
Alejandro Neira | Bloqueo en la definición de la API OAUTH bloquea el resto del backlog (7 APIS) | 2024-12-19
Rodrigo Catalán | Se decide en Comité Ejecutivo finalizar último sprint del proyecto en corrección de bugs | 2025-01-02

## Deal_1668_CCLA_APIs canónicas
Estado de Proyecto
GOBIERNO
DEAL | CLIENTE | PROYECTO | PM | SPONSOR | AM | FECHA ACTIVACIÓN | FECHA CIERRE ESPERADO
1668 | Caja Los Andes | Apis Canónicas | Jesús Betancourt | Argenis Rojas | Francisco Fuentes | 2024-12-09 | 2025-02-28
HORAS/COSTOS
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | ESTADO
2984 | 1333.38 | 1650.62 | 1944 | 1023.5 | 920.5 | N/A | EN PRESUPUESTO | 1
HORAS/COSTOS CAPACITY PLANNING TOOL
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | ESTADO
2984 | 1582 | 1402 | 1944 | 1033 | 911 | N/A | EN PRESUPUESTO | 1
STATUS ACTUAL
ÚLTIMA FASE APROBADA | FASE EN CURSO | TEMAS A TRATAR CON EL CLIENTE | PERCEPCIÓN GENERAL DEL CLIENTE | FECHA PRÓXIMA ENTREGA A CLIENTE | DESVIACIÓN DEL AVANCE PLANIFICADO
N/A | HF1 | Formalización de nuevo alcance y respectiva extensión (1 sprint) | Buena comunicación, gestión tanto presencial como remota para alinear expectativas | 2024-12-13 | NO FACTURADO
AVANCE PROYECTO (%)
PLAN | REAL | APROBADO | HOLD | PRESUPUESTO REAL | MARGEN REAL | UTILIDAD (UF)
50% | 47% | 0% | HF1 | 53.14% | 70.06% | 2417
ENTREGABLES
HITOS | ENTREGABLES HITO | Fecha de Entrega (Compromiso segun plan kickoff) | FECHA DE ENTREGA (con aprobacion cliente) | Estado Fecha Planificada (valor calculado, no completar) | ESTADO FACTURACIÓN | ESTADO ENTREGA | VALOR
HF1 | HF1: Kickoff y Planificación General proyecto | 2024-12-13 | 2024-12-13 | ENTREGADO EN FECHA | FACTURADO | Entregado al cliente | 860
HF2 | HF2: Cierre de Discovery y Diseño Sprint 1: Entrega de Diseño de las primeras 5 capacidades de negocio | 2025-01-17 | 2025-01-17 | ENTREGADO EN FECHA | FACTURADO | Pendiente | 860
HF3 | HF3: Cierre de Sprint 2: Entrega de las primeras 10 capacidades de negocio en ambiente de QA. | 2025-02-07 | 2025-02-14 | ENTREGADO ATRASADO | FACTURADO | Pendiente | 690
HF4 | HF4: Cierre de Sprint 3: Entrega de las últimas 5 capacidades de negocio en ambiente de QA. | 2025-02-28 | 2025-03-07 | ENTREGADO ATRASADO | FACTURADO | Pendiente | 690
HF5 | HF5: Garantía Post Venta: soporte de las capacidades desplegadas en producción por 4 semanas. | 2025-03-28 | 2025-04-18 | ENTREGADO ATRASADO | FACTURADO | Pendiente | 350
[6 empty] | INGRESO TOTAL (UF) | 3450
DEPENDENCIAS
EXTERNAS |  |  | INTERNAS
Responsable | Dependencia | Fecha | Responsable | Dependencia | Fecha
Sebastian Jimenez | Redefinición de alcance previo a inicio del proyecto | 2024-11-29
Sebastian Jimenez | Finalizado el discovery, cliente formaliza por correo la inclusión de 2 nuevas capacidades, por lo cual solicita cotización para control de cambio | 2024-12-18 | Francisco Fuentes | Cotizar y formalizar control de cambios al cliente, para redefinir planificación | 2024-12-20
Sebastian Jimenez | Se han identificado impedimentos a nivel de accesos a temas relacionados con seguridad, nube y librerías que condiciona el cierre de los artefactos | 2025-01-15 | Jesús Betancourt | Se reporta a nivel de reunión operacional, y se escalará en seguimiento táctico | 2025-01-16
Sebastian Jimenez | Finalizados los desarrollos comprometidos para las capacidades del sprint 1 y 3, se tienen dependencias del cliente para certificar | 2025-01-27 | Jesús Betancourt | Se reporta a nivel de reunión operacional, y se escalará en seguimiento táctico | 2025-01-30

## Deal1363_Pluss Chile
Estado de Proyecto
GOBIERNO
DEAL | CLIENTE | PROYECTO | PM | SPONSOR | AM | FECHA ACTIVACIÓN | FECHA CIERRE ESPERADO
1363 | Pluss Chile | Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes | Jesús Betancourt | Dusan Cikutovic, Gaspar Cikutovic, Felipe Muñoz | Andrea Sosa | 2023-07-06 | 2024-10-04
HORAS/COSTOS
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | ESTADO
5648 | 7342.19 | -1694.19 | 6455.6 | 11632.04 | -5176.44 | N/A | FUERA DE PRESUPUESTO | 0
HORAS/COSTOS CAPACITY PLANNING TOOL
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | ESTADO
5648 | 12939.42 | -7291.42 | 6455.6 | 3951 | 2504.6 | N/A | EN PRESUPUESTO | 1
STATUS ACTUAL
ÚLTIMA FASE APROBADA | FASE EN CURSO | TEMAS A TRATAR CON EL CLIENTE | PERCEPCIÓN GENERAL DEL CLIENTE | FECHA PRÓXIMA ENTREGA A CLIENTE | DESVIACIÓN DEL AVANCE PLANIFICADO
Pluss Chile - Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes (Deal 1363) | HF5 | Aprobación de las 27 funcionalidades comprometidas (a la interna, es un proceso de refactorización para mitigar la deuda técnica, donde, en éste mes de octubre se ha estado reasignando el equipo para retomar las actividades) | Colaborativo, quiere ver resultados con data real | 2025-03-31 | FACTURADO
AVANCE PROYECTO (%)
PLAN | REAL | APROBADO | HOLD
60% | 55%
ENTREGABLES
HITOS | ENTREGABLES HITO | FECHA ENTREGA HITO | FECHA DE ENTREGA (con aprobacion cliente) | ESTADO FECHA PLANIFICADA | ESTADO FACTURACIÓN | ESTADO ENTREGA
CCLA - Implementación Environment Pack Apigee X (Deal 1538) | 2023-06-16 | HF3 - Entrega Fase II |  | FACTURADO | Se entrega en fecha a cliente en QA, pero solicita modificación. | Entregado al cliente
Pluss Chile - Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes (Deal 1363) | 2023-06-16 | HF0 - KickOff |  | FACTURADO |  | Entregado al cliente
Pluss Chile - Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes (Deal 1363) | 2023-10-03 | HF1 - Discovery |  | FACTURADO |  | Entregado al cliente
Pluss Chile - Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes (Deal 1363) | 2023-12-15 | HF2 - Diseño plataforma |  | FACTURADO |  | Entregado al cliente
Pluss Chile - Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes (Deal 1363) | 2024-01-19 | HF3 - Release 1 fase 1 |  | FACTURADO |  | Entregado al cliente
Pluss Chile - Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes (Deal 1363) | 2024-05-03 | HF4 - Release 2 fase 1 |  | FACTURADO |  | Desarrollo/Implementación
Pluss Chile - Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes (Deal 1363) | 2024-05-24 | HF5 - Release 3 fase 2 |  | NO FACTURADO |  | Pendiente
Pluss Chile - Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes (Deal 1363) | 2024-06-14 | HF6 - Release 4 fase 2 |  | NO FACTURADO | Se realizara reunión con las áreas de gestión y comercial para alinear estrategia de facturación | Pendiente
Pluss Chile - Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes (Deal 1363) | 2024-07-05 | HF7 - Release 5 fase 2 |  | NO FACTURADO |  | Pendiente
Pluss Chile - Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes (Deal 1363) | 2024-08-02 | HF8 - Release 6 fase 3 |  | NO FACTURADO |  | Pendiente
DEPENDENCIAS
EXTERNAS |  |  | INTERNAS
Responsable | Dependencia | Fecha | Responsable | Dependencia | Fecha

## Deal 1592_CEN_API (hidden)
Estado de Proyecto
GOBIERNO
DEAL | CLIENTE | PROYECTO | PO | SPONSOR | AM | FECHA ACTIVACIÓN | FECHA CIERRE ESPERADO
1592 | CEN | Propuesta Modificaciones nva | Diana Garcia |  | Silvana | 2024-05-20 | 2024-05-31
HORAS/COSTOS
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | ESTADO
40 |  | 40 |  |  | 0 | N/A | EN PRESUPUESTO | 0
STATUS ACTUAL
ÚLTIMA FASE APROBADA | FASE EN CURSO | TEMAS A TRATAR CON EL CLIENTE | PERCEPCIÓN GENERAL DEL CLIENTE | FECHA PRÓXIMA ENTREGA A CLIENTE | DESVIACIÓN DEL AVANCE PLANIFICADO
FACTURADO
AVANCE PROYECTO (%)
PLAN | REAL | APROBADO | HOLD
0
ENTREGABLES
HITOS | ENTREGABLES HITO | FECHA ENTREGA HITO | FECHA DE ENTREGA (con aprobacion cliente) | ESTADO FECHA PLANIFICADA | ESTADO FACTURACIÓN | ESTADO ENTREGA
Pluss Chile - Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes (Deal 1363) | 2024-01-04 | HF8 - Release 6 fase 3 |  | NO FACTURADO |  | Entregado al cliente
DEPENDENCIAS
EXTERNAS |  |  | INTERNAS
Responsable | Dependencia | Fecha | Responsable | Dependencia | Fecha

## Deal 1534_CEN (hidden)
Estado de Proyecto
GOBIERNO
DEAL | CLIENTE | PROYECTO | PO | SPONSOR | AM | FECHA ACTIVACIÓN | FECHA CIERRE ESPERADO
1534 | CEN | Migración histórica de pronósticos | Diana Garcia | Javier Urbina | Silvana | 2023-12-21 | 2024-05-31
HORAS/COSTOS
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | ESTADO
122 | 62 | 60 |  |  | 0 | N/A | EN PRESUPUESTO | 0
STATUS ACTUAL
ÚLTIMA FASE APROBADA | FASE EN CURSO | TEMAS A TRATAR CON EL CLIENTE | PERCEPCIÓN GENERAL DEL CLIENTE | FECHA PRÓXIMA ENTREGA A CLIENTE | DESVIACIÓN DEL AVANCE PLANIFICADO
Pluss Chile - Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes (Deal 1363) | CEN - Migración histórica de pronósticos | Se envia documentación para solicitud de HES | Se envia documentación para solicitud de HES | 2024-05-17 | FACTURADO
AVANCE PROYECTO (%)
PLAN | REAL | APROBADO | HOLD
100 | 50 | 100 | 0
ENTREGABLES
HITOS | ENTREGABLES HITO | FECHA ENTREGA HITO | FECHA DE ENTREGA (con aprobacion cliente) | ESTADO FECHA PLANIFICADA | ESTADO FACTURACIÓN | ESTADO ENTREGA
Pluss Chile - Plataforma Digital Operación, Pasajes y Clientes (Deal 1363) | 2024-01-04 | HF9 - Release 7 fase 3 HF10 - Doc. final |  | NO FACTURADO |  | Entregado al cliente
CEN - Migración histórica de pronósticos | 2023-03-27 | H1 - Demanda | 2024-04-02 | FACTURADO |  | Entregado al cliente
DEPENDENCIAS
EXTERNAS |  |  | INTERNAS
Responsable | Dependencia | Fecha | Responsable | Dependencia | Fecha

## Deal_1618_Planvital_refactoriza
2024-12-11
Estado de Proyecto
GOBIERNO
DEAL | CLIENTE | PROYECTO | PM | SPONSOR | AM | FECHA ACTIVACIÓN | FECHA CIERRE ESPERADO
1618 | Planvital | Refactorización | Felipe Aldunate | Rodrigo Leiva | Andrea Sosa | 2024-08-29 | 2024-12-11
HORAS/COSTOS
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | ESTADO
1338 | 2157 | -819 | 1479 | 2334 | -855 | N/A | FUERA DE PRESUPUESTO | 0
HORAS/COSTOS CAPACITY PLANNING TOOL
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | ESTADO
1338 | 2237 | -899 | 1307 | 2407 | -1100 | N/A | FUERA DE PRESUPUESTO | 1
STATUS ACTUAL
ÚLTIMA FASE APROBADA | FASE EN CURSO | TEMAS A TRATAR CON EL CLIENTE | PERCEPCIÓN GENERAL DEL CLIENTE | FECHA PRÓXIMA ENTREGA A CLIENTE | DESVIACIÓN DEL AVANCE PLANIFICADO
FACTURADO
AVANCE PROYECTO (%)
PLAN | REAL | APROBADO | HOLD
100% | 100% | 0% | 100%
ENTREGABLES
HITOS | ENTREGABLES HITO | FECHA ENTREGA HITO | FECHA DE ENTREGA (con aprobacion cliente) | ESTADO FECHA PLANIFICADA | ESTADO FACTURACIÓN | ESTADO ENTREGA
H1 | Discovery | 2024-11-11 | 2024-11-14 | FACTURADO | Se está trabajando para obtener una nueva OC ya que con la actual no se puede facturar. | Entregado al cliente
Construcción 1: (Security key Login y clave de acceso )
H2 | Construcción 2 | 2024-12-11 |  | NO FACTURA |  | Sin asignación
H3 | Control de Cambios / Extensión SP5 | 2024-12-27 |  |  | A la espera de la OC 20/12 | Pendiente
Roll out
H4 | Evolutivos | 2024-12-27 |  |  | A la espera de la OC 20/12 | Pendiente
DEPENDENCIAS
EXTERNAS |  |  | INTERNAS
Responsable | Dependencia | Fecha | Responsable | Dependencia | Fecha

## Deal_1656_Planvital_MAC
Estado de Proyecto
GOBIERNO
DEAL | CLIENTE | PROYECTO | PM | SPONSOR | AM | FECHA ACTIVACIÓN | FECHA CIERRE ESPERADO
1656 | Planvital | MAC | Felipe Aldunate | Erna Espinoza | Francisco Fuentes | 2024-11-18 | 2025-04-04
HORAS/COSTOS
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | ESTADO
1743 | 965.33 | 777.67 | 1855 | 895.42 | 959.58 | N/A | EN PRESUPUESTO | 1
HORAS/COSTOS CAPACITY PLANNING TOOL
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | ESTADO
1743 | 1714 | 29 | 1855 | 1760 | 95 | N/A | EN PRESUPUESTO | 1
STATUS ACTUAL
ÚLTIMA FASE APROBADA | FASE EN CURSO | TEMAS A TRATAR CON EL CLIENTE | PERCEPCIÓN GENERAL DEL CLIENTE | FECHA PRÓXIMA ENTREGA A CLIENTE | DESVIACIÓN DEL AVANCE PLANIFICADO
FACTURADO
AVANCE PROYECTO (%)
PLAN | REAL | APROBADO | HOLD
ENTREGABLES
HITOS | ENTREGABLES HITO | Fecha de Entrega (Compromiso segun plan kickoff) | FECHA DE ENTREGA (con aprobacion cliente) | Estado Fecha Planificada (valor calculado, no completar) | ESTADO FACTURACIÓN | ESTADO ENTREGA | VALOR
HF1 | H1 - Kickoff y Planificación General | 2024-11-07 | 2024-11-20 | ATRASADO | FACTURADO | Entregado al cliente | 333
HF2 | H2 - (Documento): Diseño de arquitectura de Motor, UX, Proceso de Asignación Manual, Proceso Sync Datos | 2024-11-22 | 2024-12-06 | ATRASADO | FACTURADO | Entregado al cliente | 333 | Favor informar número de Factura
HF3 CC | H3 - Control de cambios | 2025-02-06 |  | ATRASADO | NO FACTURADO |  | 333
HF4 | H4 - Sprint 1 de Construcción: Sync Datos desde fuentes/Admin/Base Datos y Asignación Manual , Certificación | 2025-02-14 |  | ATRASADO | NO FACTURADO |  | 298
HF5 | H5 - Sprint 3 de Construcción e incluye Sprint 2 y 3 Implementación de proceso asignación Stock Clientes y flujo de clientes. | 2025-03-17 |  | ATRASADO | NO FACTURADO |  | 285
HF5 | H6 - Periodo de Corrección y estabilización | 2025-04-11 |  | ATRASADO | NO FACTURADO |  | 256
DEPENDENCIAS
EXTERNAS |  |  | INTERNAS
Responsable | Dependencia | Fecha | Responsable | Dependencia | Fecha

## Deal_1675_Planvital_H2H
Estado de Proyecto
GOBIERNO
DEAL | CLIENTE | PROYECTO | PM | SPONSOR | AM | FECHA ACTIVACIÓN | FECHA CIERRE ESPERADO
1675 | Planvital | H2H | Felipe Aldunate | Raúl Ortiz | Francisco Fuentes | 2025-01-15 | 2025-05-05
HORAS/COSTOS
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | ESTADO
1269 | 56.92 | 1212.08 | 1351 | 61 | 1290 | N/A | EN PRESUPUESTO | 1
HORAS/COSTOS CAPACITY PLANNING TOOL
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | ESTADO
1269 | 562 | 707 | 1351 | 649 | 702 | N/A | EN PRESUPUESTO | 1
STATUS ACTUAL
ÚLTIMA FASE APROBADA | FASE EN CURSO | TEMAS A TRATAR CON EL CLIENTE | PERCEPCIÓN GENERAL DEL CLIENTE | FECHA PRÓXIMA ENTREGA A CLIENTE | DESVIACIÓN DEL AVANCE PLANIFICADO
FACTURADO
AVANCE PROYECTO (%)
PLAN | REAL | APROBADO | HOLD
ENTREGABLES
HITOS | ENTREGABLES HITO | Fecha de Entrega (Compromiso segun plan kickoff) | FECHA DE ENTREGA (con aprobacion cliente) | Estado Fecha Planificada (valor calculado, no completar) | ESTADO FACTURACIÓN | ESTADO ENTREGA | VALOR
HF1 | H1 - Kickoff y Planificación Gen proyecto | 2024-12-02 |  | ATRASADO | NO FACTURADO | Entregado al cliente | 500
HF2 | H2 - Diseño de Solución (Documento): Incluye diseño de FApis, Servicios, Formatos, Validaciones, Tablas, integraciones, Reportes | 2025-02-11 |  | ATRASADO | NO FACTURADO | Entregado al cliente | 500
HF3 | H3 - Sprint 1 de Construcción: Capacidades Base de Backend de Pagos, recepción de nóminas, Almacenamiento y validaciones. Incluye Desarrollo y Testing | 2025-03-04 |  | ATRASADO | NO FACTURADO | Entregado al cliente | 400
HF4 | H4 - Sprint 3 de Construcción e incluye Sprint 2 y 3 , implementación de Pagos para el grupo 1 y 2 de la Fase 1. Desarrollo y Testing. Despliegue en ambiente de Certificación, para paso a producción por parte de PlanVital. | 2025-04-01 |  | ATRASADO | NO FACTURADO | Pendiente | 430
HF5 | H5 - Periodo de estabilización, Periodo de estabilización para despliegues productivos por un periodo de 4 semanas post entrega de Sprint 3. Se implementarán los tipos de nóminas según plan del cliente. | 2025-04-29 |  | ATRASADO | NO FACTURADO | Pendiente | 194
DEPENDENCIAS
EXTERNAS |  |  | INTERNAS
Responsable | Dependencia | Fecha | Responsable | Dependencia | Fecha

## Deal1685_Experian_Sistema Categ
Estado de Proyecto
GOBIERNO
DEAL | CLIENTE | PROYECTO | PM | SPONSOR | AM |  |  |  |  | FECHA ACTIVACIÓN | FECHA CIERRE ESPERADO
1685 | Experian |  | Franklin Hernandez
HORAS/COSTOS
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | Costo Fuera Presupuesto | Costo Proyectado Fin Proyecto | Restante UF Proyectado | Margen Proyectado | OBSERVACIONES | ESTADO
1922 | 664 | 1258 | 2019 | 744 | 1275 | 53 | 847 | 654 | 44.00% | N/A | EN PRESUPUESTO | 1
HORAS/COSTOS CAPACITY PLANNING TOOL
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | Costo Fuera Presupuesto | Costo Proyectado Fin Proyecto | Restante UF Proyectado | Margen Proyectado | OBSERVACIONES | ESTADO
1922 | 1702 | 220 | 2019 | 1800 | 219 | 53 | 847 | 386 | 44% | N/A | EN PRESUPUESTO | 1
STATUS ACTUAL
ÚLTIMA FASE APROBADA | FASE EN CURSO | TEMAS A TRATAR CON EL CLIENTE | PERCEPCIÓN GENERAL DEL CLIENTE | FECHA PRÓXIMA ENTREGA A CLIENTE | DESVIACIÓN DEL AVANCE PLANIFICADO
| Entrega de flujo de salida y procesamiento OUT |  |  | 2025-01-17 | FACTURADO
AVANCE PROYECTO (%)
PLAN | REAL | APROBADO | HOLD
51% | 44%
ENTREGABLES
HITOS | ENTREGABLES HITO | Fecha de Entrega (Compromiso segun plan kickoff) | FECHA DE ENTREGA (con aprobacion cliente) | Estado Fecha Planificada (valor calculado, no completar) | ESTADO FACTURACIÓN | ESTADO ENTREGA | VALOR
HF1 | Kickoff y Planificación General proyecto | 2024-11-07 |  | ATRASADO | FACTURADO | Entregado al cliente | 20000
HF2 | Entrega de Arquitectura: Entrega de Diseño de Arquitectura a desplegar. | 2024-12-13 |  | ATRASADO | FACTURADO | Entregado al cliente | 20000
HF3 | Cierre de Sprint 1: Entrega de arquitectura implementada y habilitadores transversales | 2025-01-21 |  | ATRASADO | FACTURADO | Entregado al cliente | 20000
HF4 | Cierre de Sprint 2: Entrega de flujo de salida y procesamiento OUT | 2025-01-10 |  | ATRASADO | NO FACTURADO | Entregado al cliente | 20000
HF5 | Cierre de Sprint 3: Entrega de flujo de salida y procesamiento IN | 2025-01-31 |  | ATRASADO | NO FACTURADO |  | 10000
HF6 | Paso a Producción | 2025-03-14 |  | ATRASADO | NO FACTURADO |  | 10000
DEPENDENCIAS
EXTERNAS |  |  | INTERNAS
Responsable | Dependencia | Fecha | Responsable | Dependencia | Fecha

## Deal 1706_CC_Camanchaca
Estado de Proyecto
GOBIERNO
DEAL | CLIENTE | PROYECTO | PO | SPONSOR | Preventa | FECHA ACTIVACIÓN | FECHA CIERRE ESPERADO
1706 | Camanchaca | Control de Cambios Plataforma de planificación de la producción | Elizabeth Morales | Maritza Rivero | Francisco Fuentes
HORAS/COSTOS
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBS | PRESUPUESTO
1594 | 97.7 | 1496.3 | 1035 | 59.94 | 975.06 | N/A | EN PRESUPUESTO | 1
HORAS/COSTOS CAPACITY PLANNING TOOL
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBS | PRESUPUESTO
1594 | 366 | 1228 | 1035 | 235 | 800 | N/A | EN PRESUPUESTO | 1
STATUS ACTUAL
ÚLTIMA FASE APROBADA | FASE EN CURSO | TEMAS A TRATAR CON EL CLIENTE | PERCEPCIÓN GENERAL DEL CLIENTE | FECHA PRÓXIMA ENTREGA A CLIENTE | DESVIACIÓN DEL AVANCE PLANIFICADO
AVANCE PROYECTO (%)
PLAN | REAL | APROBADO | HOLD
|  | 0 | 0
ENTREGABLES
HITOS | ENTREGABLES HITO | Fecha de Entrega (Compromiso segun plan kickoff) | FECHA DE ENTREGA (con aprobacion cliente) | Estado Fecha Planificada (valor calculado, no completar) | ESTADO FACTURACIÓN | ESTADO ENTREGA | VALOR
HF1 | H1: Enero | 2025-01-31 | 2025-02-06 | ATRASADO | FACTURADO | Entregado al cliente | 889
HF2 | H2: Febrero | 2025-02-28 |  | ATRASADO | NO FACTURADO | Sin asignación | 177.8
HF3 | H3: Marzo | 2025-03-31 |  | ATRASADO | NO FACTURADO | Sin asignación | 177.8
HF4 | H4: Abril | 2025-04-30 |  | ATRASADO | NO FACTURADO | Sin asignación | 177.8
HF5 | H5: Mayo | 2025-05-31 |  | ATRASADO | NO FACTURADO | Sin asignación | 177.8
HF6 | H6: Junio | 2025-06-30 |  | ATRASADO | NO FACTURADO | Sin asignación | 398.7
DEPENDENCIAS
EXTERNAS |  |  | INTERNAS
Responsable | Dependencia | Fecha | Responsable | Dependencia | Fecha

## Deal 1622_BCI Perú (hidden)
{
Estado de Proyecto
GOBIERNO
DEAL | CLIENTE | PROYECTO | PO | SPONSOR | AM | FECHA ACTIVACIÓN | FECHA CIERRE ESPERADO
1622 | BCI Perú | API Management/Extensión | Zulay Pacheco | Victor Chavez | Silvana Blacker | 2024-05-07 | 2024-08-07
HORAS/COSTOS
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | ESTADO
100 | 19 | 81 | 139 | 20.48 | 118.52 | N/A | EN PRESUPUESTO | 1
STATUS ACTUAL
ÚLTIMA FASE APROBADA | FASE EN CURSO | TEMAS A TRATAR CON EL CLIENTE | PERCEPCIÓN GENERAL DEL CLIENTE | FECHA PRÓXIMA ENTREGA A CLIENTE | DESVIACIÓN DEL AVANCE PLANIFICADO
[H1] Control de Cambio - Pase a producción (Extensión de Soporte) | [H1] Control de Cambio - Pase a producción (Extensión de Soporte) | Soporte en paso a producción | Conforme con gestión lograda a la fecha. | no aplica | FACTURADO
AVANCE PROYECTO (%)
PLAN | REAL | APROBADO | HOLD
ENTREGABLES
HITOS | ENTREGABLES HITO | FECHA ENTREGA HITO | FECHA DE ENTREGA (con aprobacion cliente) | ESTADO FECHA PLANIFICADA | ESTADO FACTURACIÓN | ESTADO ENTREGA
|  |  |  | FACTURADO |  | Desarrollo/Implementación
DEPENDENCIAS
EXTERNAS |  |  | INTERNAS
Responsable | Dependencia | Fecha | Responsable | Dependencia | Fecha

## Deal 1279_Camanchaca_Planif de (hidden)
Estado de Proyecto
GOBIERNO
DEAL | CLIENTE | PROYECTO | PO | SPONSOR | AM | FECHA ACTIVACIÓN | FECHA CIERRE ESPERADO
1279 | Camanchaca | Planificación de la Producción | Elizabeth Morales | Maritza Rivero | Silvana Blacker | 2023-07-05 | 2024-07-31
HORAS/COSTOS
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | ESTADO
1714 | 4328.48 | -2614.48 | 2023 | 6685.15 | -4662.15 | N/A | FUERA DE PRESUPUESTO
STATUS ACTUAL
ÚLTIMA FASE APROBADA | FASE EN CURSO | TEMAS A TRATAR CON EL CLIENTE | PERCEPCIÓN GENERAL DEL CLIENTE | FECHA PRÓXIMA ENTREGA A CLIENTE | DESVIACIÓN DEL AVANCE PLANIFICADO
Camanchaca - Planificación de la producción (Deal 1279) | [H9] Sprint III CP | Pendientes aprobación cliente |  | NA | FACTURADO
AVANCE PROYECTO (%)
PLAN | REAL | APROBADO | HOLD
100 | 100 | 100 | 0
ENTREGABLES
HITOS | ENTREGABLES HITO | FECHA ENTREGA HITO | FECHA DE ENTREGA (con aprobacion cliente) | Fecha Facturación | ESTADO FECHA PLANIFICADA | ESTADO FACTURACIÓN | ESTADO ENTREGA
Camanchaca - Planificación de la producción (Deal 1279) | Inicio - Planificación General Proyecto Kickoff | HF1 - Planificación general proyecto y Kickoff | 1905-07-15 |  | FACTURADO | F279 del 21/07/2023 OC 4500571832 del 18-07-2023 HES 1000635741 del 21/07/2023 | Entregado al cliente
Camanchaca - Planificación de la producción (Deal 1279) | [H1] Discovery Corto Plazo - [H2] Discovery M/LP [H3] Diseño Corto Plazo | HF2 - Diseño de solución CP | 1905-07-15 |  | FACTURADO | F302 del 14-09-2023 OC 4500571832 del 18-07-2023 HES 1000654034 del 14/09/2023 | Entregado al cliente
Camanchaca - Planificación de la producción (Deal 1279) | [H4] Diseño Mediano/Largo Plazo | HF3 - Diseño solución LP | 1905-07-15 |  | FACTURADO | F303 del 14-09-2023 OC 4500571832 del 18-07-2023 HES 1000654036 del 14/09/2023 | Entregado al cliente
Camanchaca - Planificación de la producción (Deal 1279) | [H5]Sprint I CP [H7] Sprint II CP | HF4 - Cierres sprint 1 y 2 CP | 1905-07-15 |  | FACTURADO | F323 del 31-10-2023 OC 4500571832 del 18-07-2023 HES 1000668870 del 31/10/2023 | Entregado al cliente
Camanchaca - Planificación de la producción (Deal 1279) | [H6] Sprint I LP [H8] Sprint II LP | HF5 - Cierres sprint 1 y 2 LP | 1905-07-15 |  | FACTURADO | F361 del 20-12-2023 OC 4506342301 del 05-12-2023 HES 1001213753 del 15-12-2023 | Entregado al cliente
Camanchaca - Planificación de la producción (Deal 1279) | [H9] Sprint III CP | HF6 - Entrega en producción de plataforma CP | 1905-07-16 |  | FACTURADO | F OC HES | Entregado QA Cliente
Camanchaca - Planificación de la producción (Deal 1279) | [H10] Sprint III LP [H11] Sprint IV LP | HF7 - Cierres sprint 3 y 4 LP | 1905-07-16 | 2024-05-16 | FACTURADO | F426 del 28-05-2024 OC 4500571832 del 18-07-2023 HES 1000734473 del 22-05-2024 | Entregado QA Cliente
Camanchaca - Planificación de la producción (Deal 1279) | [H12] Sprint V LP | HF8 - Entrega en producción plataforma LP | 1905-07-16 |  | FACTURADO | F OC HES | Entregado QA Cliente
Camanchaca - Planificación de la producción (Deal 1279) | Control de Cambios | HF9 - CC | 1905-07-16 | 2024-05-16 | FACTURADO | F418 del 22-05-2024 OC 4500653034 del 14-03-2024 HES 1000734299 del 22-05-2024 | Entregado QA Cliente
DEPENDENCIAS
EXTERNAS |  |  | INTERNAS
Responsable | Dependencia | Fecha | Responsable | Dependencia | Fecha

## Deal 1538_CCLA_Implem. Env Pack
Estado de Proyecto
GOBIERNO
DEAL | CLIENTE | PROYECTO | PO | SPONSOR | AM | FECHA ACTIVACIÓN | FECHA CIERRE ESPERADO
1538 | CCLA | Implementación Environment Pack Apigee X | Eliana Moyano | Rodrigo Ojeda | Andrea Sosa | 2024-01-26 | 2024-03-29
HORAS/COSTOS
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | ESTADO
267 | 68.75 | 198.25 | 351 | 64.43 | 286.57 | N/A | EN PRESUPUESTO
STATUS ACTUAL
ÚLTIMA FASE APROBADA | FASE EN CURSO | TEMAS A TRATAR CON EL CLIENTE | PERCEPCIÓN GENERAL DEL CLIENTE | FECHA PRÓXIMA ENTREGA A CLIENTE | DESVIACIÓN DEL AVANCE PLANIFICADO
[H2] Fase I Etapa 1 [H3] Fase I Etapa 2 | [H4] Fase II | Paso a producción para liberación de hes para facturación pendiente de HF3 | Conforme con gestión lograda a la fecha y trabajando en cierre de pendiente que condiciona el cierre de última fase. | 2024-05-22 | FACTURADO
AVANCE PROYECTO (%)
PLAN | REAL | APROBADO | HOLD
100 | 98 | 50 | 48
ENTREGABLES
HITOS | ENTREGABLES HITO | FECHA ENTREGA HITO | FECHA DE ENTREGA (con aprobacion cliente) | ESTADO FECHA PLANIFICADA | ESTADO FACTURACIÓN | ESTADO ENTREGA
CCLA - Implementación Environment Pack Apigee X (Deal 1538) | [H1] UP Front | HF1 - Up front /al inicio |  | FACTURADO | F410 del 25-04-2024 OC 4500180552 del 19-02-2024 HES 1000575848 del 25-04-2024 | Entregado al cliente
CCLA - Implementación Environment Pack Apigee X (Deal 1538) | [H2] Fase I Etapa 1 [H3] Fase I Etapa 2 | HF2 - Entrega Fase I | 2024-03-05 | FACTURADO | F425 del 28-05-2024 OC 4500180552 del 19-02-2024 HES 1000582408 del 28-05-2024 | Entregado al cliente
CCLA - Implementación Environment Pack Apigee X (Deal 1538) | [H4] Fase II | HF3 - Entrega Fase II |  | FACTURADO | Se entrega en fecha a cliente en QA, pero solicita modificación. | Entregado QA Cliente
DEPENDENCIAS
EXTERNAS |  |  | INTERNAS
Responsable | Dependencia | Fecha | Responsable | Dependencia | Fecha

## Deal1291_Komatsu (hidden)
Estado de Proyecto
GOBIERNO
DEAL | CLIENTE | PROYECTO | PO | SPONSOR | AM | FECHA ACTIVACIÓN | FECHA CIERRE ESPERADO
1291 | Komatsu | Sistema de Gestión de Eventos | Eliana Moyano | Andrés Reyes | Laura Jaramillo | 2023-11-09 | 2025-05-10
HORAS/COSTOS
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | ESTADO
1096 | 3051 | 4 | 1375 | 3346 | -1971 | N/A | FUERA DE PRESUPUESTO | 0
STATUS ACTUAL
ÚLTIMA FASE APROBADA | FASE EN CURSO | TEMAS A TRATAR CON EL CLIENTE | PERCEPCIÓN GENERAL DEL CLIENTE | FECHA PRÓXIMA ENTREGA A CLIENTE | DESVIACIÓN DEL AVANCE PLANIFICADO
[H5] Entrega Final Fase 3 | [H5] Entrega Final Fase 3 | Acompañamiento paso a prod | Conforme con gestión lograda a la fecha y con la plataforma entregada | 2024-05-10 | FACTURADO
AVANCE PROYECTO (%)
PLAN | REAL | APROBADO | HOLD
100 | 99 | 0 | 0
ENTREGABLES
HITOS | ENTREGABLES HITO | FECHA ENTREGA HITO | FECHA DE ENTREGA (con aprobacion cliente) | ESTADO FECHA PLANIFICADA | ESTADO FACTURACIÓN | ESTADO ENTREGA
HF1 - 70% - Contra entrega de Orden de compra |  |  |  | FACTURADO | F417 del 22-05-2024 OC 4500633352 del 30-01-2024 HES 1000734301 del 22-05-2024 | Entregado al cliente
| [H0] Planiﬁcación (01-12-23), | 2023-12-01 | 2023-12-01 |  |  | Entregado al cliente
| [H1] Discovery y Diseño (3/01/2024), | 2024-01-03 | 2024-01-03 |  |  | Entregado al cliente
| [H2] Entrega Fase 1 (14/2/2024), | 2024-02-14 | 2024-02-14 |  |  | Entregado al cliente
| [H3] Entrega Fase 2 (13/03/2024), | 2024-03-13 | 2024-03-13 |  |  | Entregado al cliente
| [H4] Entrega Parcial Fase 3 (11/4/2024) | 2024-04-11 | 2024-04-11 |  |  | Entregado al cliente
HF2 - 30% | [H5] Entrega Final Fase 3 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | FACTURADO | F361 del 20-12-2023 OC 4506342301 del 05-12-2023 HES 1001213753 del 15-12-2023 | Entregado al cliente
DEPENDENCIAS
EXTERNAS |  |  | INTERNAS
Responsable | Dependencia | Fecha | Responsable | Dependencia | Fecha

## Deal1321_BiceCap3 (hidden)
Estado de Proyecto
GOBIERNO
DEAL | CLIENTE | PROYECTO | PO | SPONSOR | AM | FECHA ACTIVACIÓN | FECHA CIERRE ESPERADO
1321 | Banco Bice | Integración nuevo CORE Bancario | Elizabeth Morales | Cristian Gutierrez | Silvana Becker | 2023-06-14 | 2024-05-22
HORAS/COSTOS
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBS | PRESUPUESTO
7493 | 7725 | -232 | 7873.4 | 9011.95 | -1138.55 | N/A | FUERA DE PRESUPUESTO | 0
STATUS ACTUAL
ÚLTIMA FASE APROBADA | FASE EN CURSO | TEMAS A TRATAR CON EL CLIENTE | PERCEPCIÓN GENERAL DEL CLIENTE | FECHA PRÓXIMA ENTREGA A CLIENTE | DESVIACIÓN DEL AVANCE PLANIFICADO
[H7] Wave 3 - Sprint 1 | BANCO BICE - Implementación Plataforma para Integración nuevo Core Bancario _ Capitulo 3 (Deal 1047) | Liberación HES para facturación pendiente H7 | Conforme con gestión lograda | 2024-05-22 | FACTURADO
AVANCE PROYECTO (%)
PLAN | REAL | APROBADO | HOLD
100 | 98 | 0 | 98
ENTREGABLES
HITOS | ENTREGABLES HITO | FECHA ENTREGA HITO | FECHA DE ENTREGA (con aprobacion cliente) | ESTADO FECHA PLANIFICADA | ESTADO FACTURACIÓN | ESTADO ENTREGA
CEN - Migración histórica de pronósticos | [H1] - Planificación | HF2 - Centrales de pasada, Coordinado eólico, Coordinado Solar ,Proveedor eólico ,Proveedor solar, Sistema experto eólico, Sistema experto Solar, Caudales | 1905-07-16 | FACTURADO |  | Entregado al cliente
BANCO BICE - Implementación Plataforma para Integración nuevo Core Bancario _ Capitulo 3 (Deal 1047) | [H2] - Discovery | HF1 - Planificación | 1905-07-15 | FACTURADO |  | Entregado al cliente
BANCO BICE - Implementación Plataforma para Integración nuevo Core Bancario _ Capitulo 3 (Deal 1047) | [H3] - Wave 1 | HF2 - Discovery & Set Up | 1905-07-15 | FACTURADO |  | Entregado al cliente
BANCO BICE - Implementación Plataforma para Integración nuevo Core Bancario _ Capitulo 3 (Deal 1047) | [H4] - Wave 1 | HF3 - Wave 1 - Sprint 1 | 1905-07-16 | FACTURADO |  | Entregado al cliente
BANCO BICE - Implementación Plataforma para Integración nuevo Core Bancario _ Capitulo 3 (Deal 1047) | [H5] - Wave 2 - Sprint 1 y 2 | HF4 Wave 1 - Sprint 2 | 1905-07-16 | FACTURADO | 28-02 Se recibió ok por parte de Cristian Gutierrez | Entregado al cliente
BANCO BICE - Implementación Plataforma para Integración nuevo Core Bancario _ Capitulo 3 (Deal 1047) | [H6] - Wave 2 - Sprint 3 | HF5 Wave 2 - Sprint 1 | 1905-07-16 | FACTURADO | 28-02 Se recibió ok por parte de Cristian Gutierrez | Entregado al cliente
BANCO BICE - Implementación Plataforma para Integración nuevo Core Bancario _ Capitulo 3 (Deal 1047) | [H7] Wave 3 - Sprint 1 | HF6 Wave 2 - Sprint 2 | 1905-07-16 | FACTURADO | 23-04 Se recibe ok por parte de Daniel Arancibia | Entregado al cliente
BANCO BICE - Implementación Plataforma para Integración nuevo Core Bancario _ Capitulo 3 (Deal 1047) | [H8] Wave 3 - Sprint 2 | HF7 Wave 3 - Sprint 1 | 1905-07-16 | FACTURADO |  | Entregado al cliente
BANCO BICE - Implementación Plataforma para Integración nuevo Core Bancario _ Capitulo 3 (Deal 1047) | [H9] Transfer Skills | HF8 Wave 3 - Sprint 2 | 1905-07-16 | FACTURADO
DEPENDENCIAS
EXTERNAS |  |  | INTERNAS
Responsable | Dependencia | Fecha | Responsable | Dependencia | Fecha

## Deal1525_BiceSow (hidden)
Estado de Proyecto
GOBIERNO
DEAL | CLIENTE | PROYECTO | PO | SPONSOR | AM | FECHA ACTIVACIÓN | FECHA CIERRE ESPERADO
1525 | Banco Bice | Sow Application Integration | Elizabeth Morales | Andrés Peralta | Laura Jaramillo | 2024-05-22 | 2024-06-24
HORAS/COSTOS
HORAS PACTADAS (hh) | HORAS CONSUMIDAS (hh) | HORAS RESTANTES (hh) | PRESUPUESTO UF | REAL UF | RESTANTE UF | OBSERVACIONES | PRESUPUESTO
159 | 36 | 123 | 178 | 43.92 | 134.08 |  |  | 1
STATUS ACTUAL
ÚLTIMA FASE APROBADA | FASE EN CURSO | TEMAS A TRATAR CON EL CLIENTE | PERCEPCIÓN GENERAL DEL CLIENTE | FECHA PRÓXIMA ENTREGA A CLIENTE | DESVIACIÓN DEL AVANCE PLANIFICADO
AVANCE PROYECTO (%)
PLAN | REAL | APROBADO | HOLD
0
ENTREGABLES
HITOS | ENTREGABLES HITO | FECHA ENTREGA HITO | FECHA DE ENTREGA (con aprobacion cliente) | ESTADO FECHA PLANIFICADA | ESTADO FACTURACIÓN | ESTADO ENTREGA
DEPENDENCIAS
EXTERNAS |  |  | INTERNAS
Responsable | Dependencia | Fecha | Responsable | Dependencia | Fecha

## Proyectos abiertoa
Deal | Fecha estado | PM
Abastible Deal 1574 | 2024-10-30 | Eliana Moyano | viernes pasado se entrego el Hito3. Propuesta comercial para la celula nueva no ha salido. La propuesta debe salir hoy.
BCI Deal1695 Migración APIGEE a APIM | 2024-10-30 | Jesus Betancour | Se encuentra en fecha
CCLA Deal 1668 Modern. Apis canonicas | 2024-10-30 | Jesus Betancour | Cambio la Propuesta inicial, se disminuyo el valor.
Experian Deal1685 Sistema Categorizador Trusso Batch | 2024-10-30 | Franklin Hernandez | Se estan revisando los riesgos. La fech ade inicio aun no esta confirmada. Franklin pidio el Ingreso del Ingeniero de datos lo antes posible para qeu sea capacitado por Napoleon.
Experian fase 2 Deal 1299 | 2024-10-30 | Elizabeth Morales | En desarrollo CC que se pidio. Katherine debe cargar el Presupuesto al Cost Tracker.
Latam Airlines - S/Deal - Acompañamiento | 2024-10-30 | Felipe Aldunate | Capacity, tambien esta informado. Ignacio pidio todos los recursos a finales de noviembre.
Plan Vital Deal 1197 - Evolutivos | 2024-10-30
Plan Vital Deal 1618 Refac | 2024-10-30 | Felipe Aldunate | Felipe Aldundate, Plan vital Deal 1618, Propuesta para las hh que estan sobreconsumo Hitos de facturacion, de plan vital, abrir el plan de facturación.
Plan Vital Deal1656 MAC | 2024-10-30 | Felipe Aldunate | Kickoff para el jueves 7-11, lista la planilla del capacity
Plan Vital Deal1675 Host to Host | 2024-10-30 | Felipe Aldunate | No tiene fecha de partida, pero el kickoff, debiera ser la proxima semana
Pluss Chile Deal 1363-01 | 2024-10-30 | Jesus Betancour | al 31-03 debiera esta el HF5, hay aceptaciones. EN marzo contar con flujo de ingresos.
Soporte CEN | 2024-10-30

## Ops Estado Servicios
ESTADO AL DÍA:
Fecha Revisión | DEAL | CLIENTE | INICIO SERVICIO | FIN SERVICIO | SERVICIO | LIDER OPERACIONES | AM | ULTIMA HES APROBADA | HES PENDIENTES | TEMAS A TRATAR CON EL CLIENTE | PERCEPCIÓN GENERAL DEL CLIENTE
2024-11-06 | 1196 | Plan Vital |  |  | Digital Operation | Maximiliano Morales | Stephanie Hernaiz | 5655 Octubre 2024 | No | Sin pendientes a resolver | Gestionando feedback cliente
2024-11-06 | 1495 | BCI | 2024-01-01 | 2025-01-01 | Soporte Apigee | Maximiliano Morales | Stephanie Hernaiz | 1000607969 Octubre 2024 | No | Sin pendientes a resolver | Gestionando feedback cliente
2024-11-06 | 1102 | CEN | 2023-09-01 | 2026-08-01 | Soporte Portal Pronosticos | Maximiliano Morales | Stephanie Hernaiz | 15533 Agosto 2024 | Si, Septiembre (enviada a otro proveedor) y Octubre (revision casos vencidos) | Mejora en tiempos de resolución de solicitudes | Si, mejorar tiempos de respuesta de requerimientos y estimaciones
2024-11-06 | 880 | Servipag | 2024-03-01 | 2025-02-01 | Billing GCP | Maximiliano Morales | Stephanie Hernaiz | 29087 Septiembre 2024 | Si, Octubre, se libera con 1 mes de diferencia | Sin pendientes a resolver | Gestionando feedback cliente
2024-11-06 | 880 | Servipag | 2024-03-01 | 2025-02-01 | Admin Cuenta Billing | Maximiliano Morales | Stephanie Hernaiz | 29086 Octubre 2024 | No | Sin pendientes a resolver | Gestionando feedback cliente
2024-11-13 | 1196 | Plan Vital | 2024-08-01 | 2025-08-01 | Digital Operation | Maximiliano Morales | Stephanie Hernaiz | 5655 Octubre 2024 | No | Sin pendientes a resolver
2024-11-13 | 1495 | BCI | 2024-01-01 | 2025-01-01 | Soporte Apigee | Maximiliano Morales | Stephanie Hernaiz | 1000607969 Octubre 2024 | No | Sin pendientes a resolver
2024-11-13 | 1102 | CEN | 2023-09-01 | 2026-08-01 | Soporte Portal Pronosticos | Maximiliano Morales | Stephanie Hernaiz | 15533 Agosto 2024 | Septiembre, Octubre y Noviembre. Cliente solo informa que esta al debe y corriendo por cerrar Hes pendientes | Pap para solucionar casos: INC 45535 y REQ 39804 (api no despliega informacion de demanda en graficos)
2024-11-13 | 880 | Servipag | 2024-03-01 | 2025-02-01 | Billing GCP | Maximiliano Morales | Stephanie Hernaiz | 29087 Septiembre 2024 | Si, Octubre, se libera con 1 mes de diferencia | Sin pendientes a resolver
2024-11-13 | 880 | Servipag | 2024-03-01 | 2025-02-01 | Admin Cuenta Billing | Maximiliano Morales | Stephanie Hernaiz | 29086 Octubre 2024 | No | Sin pendientes a resolver
2024-11-13 | Sin Info | Tiex |  |  | Soporte Aplicativo TIEX | Maximiliano Morales | Stephanie Hernaiz | Sin info | No | Agendada cita con cliente para proxima semana
2024-11-13 | Sin Info | Claro EC |  |  | Soporte Apigee EDGE | Maximiliano Morales | Stephanie Hernaiz | Sin info | No | Pendiente ceremonia entrega documentos Monetización.
2024-11-27 | 1196 | Plan Vital | 2024-08-01 | 2025-08-01 | Digital Operation | Maximiliano Morales | Stephanie Hernaiz | 5655 Octubre 2024 | No | Sin pendientes a resolver
2024-11-27 | 1495 | BCI | 2024-01-01 | 2025-01-01 | Soporte Apigee | Maximiliano Morales | Stephanie Hernaiz | 1000607969 Octubre 2024 | No | Sin pendientes a resolver
2024-11-27 | 1102 | CEN | 2023-09-01 | 2026-08-01 | Soporte Portal Pronosticos | Maximiliano Morales | Stephanie Hernaiz | 15533 Agosto 2024 | Septiembre, Octubre y Noviembre. Cliente solo informa que esta al debe y corriendo por cerrar Hes pendientes | Sin incidentes activos, implementando monitoreo a nivel de data, gestionando correctivos
2024-11-27 | 880 | Servipag | 2024-03-01 | 2025-02-01 | Billing GCP | Maximiliano Morales | Stephanie Hernaiz | 29087 Septiembre 2024 | Si, Octubre, se libera con 1 mes de diferencia | Sin pendientes a resolver
2024-11-27 | 880 | Servipag | 2024-03-01 | 2025-02-01 | Admin Cuenta Billing | Maximiliano Morales | Stephanie Hernaiz | 29086 Octubre 2024 | No | Sin pendientes a resolver
2024-11-27 | Sin Info | Tiex |  |  | Soporte Aplicativo TIEX | Maximiliano Morales | Stephanie Hernaiz | Sin info | No | Gestionando cita con Matías Velasquez para informar obsolescencia de la app
2024-11-27 | Sin Info | Claro EC |  |  | Soporte Apigee EDGE | Maximiliano Morales | Stephanie Hernaiz | Sin info | No | Pendiente ceremonia entrega documentos Monetización.
2024-12-04 | 1196 | Plan Vital | 2024-08-01 | 2025-08-01 | Digital Operation | Maximiliano Morales | Stephanie Hernaiz | 2024-10-01 | Noviembre | Sin pendientes a resolver |  | Se renueva? termina en dic
2024-12-04 | 1495 | BCI | 2024-01-01 | 2025-01-01 | Soporte Apigee | Maximiliano Morales | Stephanie Hernaiz | 2024-11-01 | No | Sin pendientes a resolver |  | Se renueva? termina en dic
2024-12-04 | 1102 | CEN | 2023-09-01 | 2026-08-01 | Soporte Portal Pronosticos | Maximiliano Morales | Stephanie Hernaiz | 2024-10-01 | HES Noviembre entregada pero en revision por casos vencidos | Sin incidentes activos, implementando monitoreo a nivel de data, gestionando correctivos
2024-12-04 | 880 | Servipag | 2024-03-01 | 2025-02-01 | Billing GCP | Maximiliano Morales | Stephanie Hernaiz | 2024-10-01 | Si, Noviembre, se libera con 1 mes de diferencia | Sin pendientes a resolver
2024-12-04 | 880 | Servipag | 2024-03-01 | 2025-02-01 | Admin Cuenta Billing | Maximiliano Morales | Stephanie Hernaiz | 2024-11-01 | No | Sin pendientes a resolver
2024-12-04 | Sin Info | Tiex |  |  | Soporte Aplicativo TIEX | Maximiliano Morales | Stephanie Hernaiz | Sin info | No | Gestionando agenda con Matías Velasquez para informar obsolescencia de la app
2024-12-04 | Sin Info | Claro EC |  |  | Soporte Apigee EDGE | Maximiliano Morales | Stephanie Hernaiz | Sin info | No | 1.- Monetizacion cerrado 2.- Sobre el inicio y fin del cotrato: 02-02-2024 al 02-02-2025, comparar contra contrato firmado con cliente. 3.- Sobre la extension: El término del servicio de soporte depende de la duración del contrato, que puede extenderse por 12, 24 o 36 meses, y podría renovarse por períodos adicionales de 12 meses, siempre que las partes lo acuerden por escrito con al menos 30 días de antelación al vencimiento ￼ ￼. |  | Se renueva? termina en Feb 20025

## Ops Historico Atenciones
Servicio 2024 | Mes
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total general
Continuidad Operacional | 32 | 24 | 22 | 26 | 40 | 39 | 10 | 21 | 4 | 27 | 25 | 9 | 279
Mesa de Servicio - BCI | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  | 13
Mesa de Servicio - Caja Los Andes | Mes May: 1; Mes Jun: 1; Mes Jul: 2; Mes Ago: 2 | 6
Mesa de Servicio - Plan Vital | 27 | 27 | 32 | 27 | 37 | 27 | 26 | 30 | 6 | 14 | 20 | 5 | 278
Mesa de Servicio - Servipag | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 3 | 3 | 7 | 7 |  |  | 110
Mesa de Servicio - Tiex | 24 | 18 | 26 | 13 | 28 | 17 | 3 | 26 | 8 | 8 | 2 |  | 173
Mesa de Servicios - CEN | 30 | 19 | 19 | 18 | 17 | 27 | 20 | 37 | 7 | 7 | 17 | 3 | 221
Mesa de Servicios - Claro EC | Mes Mar: 1; Mes Abr: 3; Mes May: 2; Mes Jun: 4; Mes Jul: 1; Mes Nov: 1 | 12
Total general | 131 | 104 | 118 | 102 | 142 | 132 | 65 | 119 | 32 | 64 | 72 | 17 | 1098
Mes
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total general
2024 | 131 | 104 | 118 | 102 | 142 | 132 | 65 | 119 | 32 | 64 | 66 | 17 | 1017
2023 | 86 | 54 | 79 | 130 | 185 | 256 | 285 | 238 | 177 | 113 | 121 | 100 | 1824
2022 | 127 | 290 | 298 | 206 | 141 | 144 | 145 | 111 | 108 | 87 | 79 | 101 | 1837

## Artefactos_IInternas
Estado | Proyecto | Cliente | PM | Presupuesto_UF | Utilizado_UF | Utilizado_UF_porc | Presupuesto_HH | HH utilizadas (segun capacity) | HH_porc_utilizado | Porcentaje_avance_proyecto | Costo_Proyectado_UF_(segun avance) | Capacity U | Planificado_UF | Proyectado_UF
En ejecución | Challenge APIGEE X | Prodigio |  |  | 0 | #DIV/0! | 99 | 218 | 220.2% | 80% | 0 | 166.38 | 166.38 | 166.38
En ejecución | Challenge Datos | Prodigio |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 360 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 284.4 | 284.4 | 284.4
En ejecución | Innovación SFA | Prodigio |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Etapas_IInternas
Estado | Proyecto | Etapas | Fecha planificada termino | Año fecha de Entrega (valor calculado, no completar) | Fecha de Termino (real) | Estado Etapa (valor calculado, no completar)
En ejecución | Challenge APIGEE X | Fase 1 | 2025-08-18 | 2025 |  | NO COMPLETADO-ATRASADO
En ejecución | Challenge APIGEE X | Fase 2 | 2025-08-29 | 2025 |  | NO COMPLETADO-ATRASADO
NO ENCONTRADO
NO ENCONTRADO